# ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH QUẬN 8 *** Số 04 /KH - ĐTN Quận 8, ngày 14 tháng 12 năm 2011

#### KẾ HOẠCH

##### Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 8

##### lần thứ X nhiệm kỳ (2012 – 2017)

____

Căn cứ kế hoạch số 298-KH/TWĐTN ngày 14/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kế hoạch số 52/KH-ĐTN của Ban Chấp hành Thành Đoàn về việc chỉ đạo tổ chức đại hội cơ sở Đoàn;

Ban chấp hành Quận đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 8 lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017, với những nội dung cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2007 - 2012, những thuận lợi khó khăn, những mặt được, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 nhiệm kỳ X (2012 - 2017) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi Quận 8.

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận Đoàn nhiệm kỳ IX (2007 – 2012); chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ X (2012 – 2017) đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Đảm bảo công tác bầu cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017 đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu..

2. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Quận ủy, những định hướng, chỉ đạo của Thành Đoàn và đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, có sức lan tỏa trong xã hội trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn.

- Ban Chấp hành Quận Đoàn khóa X nhiệm kỳ 2012 – 2017 đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý phù hợp Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế Cán bộ Đoàn và quy định 140/QĐ-ĐTN ngày 30/7/2009 của Ban thường vụ Thành đoàn về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM.

### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

1. Thời gian:

- Thảo luận các nội dung văn kiện tại cơ sở: từ ngày 15/12/2011 – 31/3/2012

- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 8 lần X nhiệm kỳ (2012 – 2017): trong tuần thứ 3 của tháng 5/2012.

2. Địa điểm:	Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8.

(Số 120 đường 12 Phường 5 Quận 8)

III. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

1. Đại biểu khách mời: dự kiến là 90 đại biểu gồm:

- Mẹ Việt Nam Anh hùng; Các ba má phong trào.

- Lãnh đạo Thành Đoàn – Hội LHTN Thành phố.

- Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể Quận 8.

- Cấp ủy cơ sở Đảng, Ban giám hiệu các trường THPT và TH nghề, lãnh đạo các đơn vị ngoài nhà nước có tổ chức Đoàn – Hội.

- Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban thường vụ Quận Đoàn các thời kỳ.

- Các em đội viên Đội TNTP tiêu biểu.

- Phóng viên báo đài.

2. Đại biểu chính thức: 171 đại biểu, bao gồm đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu chọn và đại biểu chỉ định (có kế hoạch phân bổ cụ thể riêng).

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 nhiệm kỳ IX (2007 – 2012).

2. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận 8 nhiệm kỳ IX (2007 – 2012).

3. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 nhiệm kỳ X (2012 – 2017).

4. Bầu Ban Chấp hành Quận Đoàn nhiệm kỳ X (2012 – 2017).

5. Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh Đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ( 2012 – 2017).

6. Thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh Đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ( 2012 – 2017).

### V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội:

Ban Chấp hành Quận Đoàn phân công tập thể Ban Thường vụ Quận Đoàn và một số đồng chí trong BCH Quận đoàn tham gia Ban tổ chức Đại hội, gồm các đồng chí:

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Quận Đoàn 	- Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư thường trực Quận Đoàn	- Phó ban

- Đ/c Vũ Yến Oanh – UVTV - Trưởng Ban MT – ANQP	- Phó ban

- Đ/c Võ Kim Hạnh – UVTV - Chánh văn phòng	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Đức Trường – UVTV – Trưởng Ban CNLĐ	- Thành viên

- Đ/c Tăng Bảo Huy – UVTV – Trưởng Ban TNTH	- Thành viên

- Đ/c Lý Thị Phương Nhanh – UV.BCH – Phó Ban Tổ chức 	- Thành viên

* Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tổng thể quá trình chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội.

- Xin ý kiến Thành Đoàn và Quận ủy trong suốt quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động các tiểu ban phục vụ Đại hội.

- Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của Ban tổ chức Đại hội từ khi ban hành kế hoạch này đến thời điểm tổ chức đại hội, duy trì chế độ giao ban định kỳ với trưởng, phó các tiểu ban.

2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội: gồm 4 tiểu ban

a) Tiểu ban Nội dung: gồm các đồng chí có tên sau

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Quận Đoàn 	- Trưởng tiểu ban

- Đ/c Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư thường trực Quận Đoàn	- Phó tiểu ban

- Đ/c Võ Kim Hạnh, UVTV, Chánh văn phòng Quận Đoàn	- Phó tiểu ban

- Đ/c Vũ Yến Oanh – UVTV - Trưởng Ban MT – ANQP	- Phó ban

- Đ/c Tăng Bảo Huy – UVTV – Trưởng Ban TNTH	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thu Hà – UVBCH – Bí thư Đoàn Phường 11	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Ngọc Vũ Vương – UVBCH – Bí thư Đoàn CA	- Thành viên

- Đ/c Lê Thái Trung – UVBCH – Bí thư chi đoàn VP.UBND	- Thành viên

* Nhiệm vụ: tham mưu chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội gồm các nội dung sau:

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Quận 8 lần thứ IX nhiệm kỳ 2007 – 2012.

- Dự thảo chủ đề Đại hội, xây dựng dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quận 8 lần thứ X nhiệm kỳ (2012 – 2017).

- Tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các tham luận phục vụ Đại hội.

- Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin, lấy ý kiến góp ý từ cơ sở, đoàn viên, thanh niên, các ban ngành, các cấp ủy Đảng, … cho nội dung văn kiện Đại hội.

b) Tiểu ban Nhân sự: gồm các đồng chí có tên sau

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Quận Đoàn 	- Trưởng tiểu ban

- Đ/c Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư thường trực Quận Đoàn	- Phó tiểu ban

- Đ/c Vũ Yến Oanh – UVTV - Trưởng Ban MT – ANQP	- Thành viên

- Đ/c Lý Thị Phương Nhanh – UVBCH - Phó Ban Tổ Chức	- Thành viên

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở.

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Quận Đoàn khóa IX nhiệm kỳ (2012 – 2017).

- Tham mưu đề án nhân sự Ban Chấp hành Quận Đoàn khóa X (2012 - 2017), tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội.

- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành Đại hội (Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu…).

c) Tiểu ban Tuyên truyền - hoạt động:

- Đ/c Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư thường trực Quận Đoàn     - Trưởng tiểu ban

- Đ/c Tăng Bảo Huy, UVTV, Trưởng Ban TNTH Quận Đoàn	    - Phó tiểu ban

- Đ/c Nguyễn Đức Trường – UVTV – Trưởng Ban CNLĐ	   - Phó tiểu ban

- Đ/c Ngô Quang Tuấn, UVBCH, Phó Ban MT - ANQP                   - Thành viên

- Đ/c Phan Minh Trung, Phó Ban MT - ANQP                                    - Thành viên

- Đ/c Hoàng Ngọc Thanh Trúc – UVBCH – Bí thư Đoàn phường 14	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh – UVBCH – Bí thư đoàn trường NSG	- Thành viên

- Đ/c Đoàn Hữu Tài, Cán bộ Ban TNTH Quận Đoàn - Thành viên

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức hướng dẫn cơ sở thực hiện các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đến chi đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức thi thiết kế biểu trưng – biểu tượng, bài hát, khẩu hiệu hành động… của Đại hội Đoàn Quận .

- Tham mưu chương trình chi tiết Đại hội  Quận đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017.

d) Tiểu ban hậu cần, an ninh:

- Đ/c Vũ Yến Oanh – UVTV - Trưởng Ban MT – ANQP	- Trưởng tiểu ban

- Đ/c Võ Kim Hạnh, UVTV, Chánh văn phòng Quận Đoàn	- Phó tiểu ban

- Đ/c Nguyễn Đức Trường, UVTV, Trưởng Ban CNLĐ	 - Phó tiểu ban

- Đ/c Phan Minh Trung, Phó Ban MT - ANQP		           - Thành viên

- Đ/c Lê Anh Tuấn, UVBCH – Bí thư chi đoàn Quân sự	- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Ngọc vũ Vương – UVBCH – Bí thư Đoàn CA	- Thành viên

- Đ/c Đổ Thị Thu Nga – Kế toán Quận Đoàn			- Thành viên

- Đ/c Nguyễn Công Danh, Cán bộ văn phòng 		           - Thành viên

- Đ/c Tiết Khánh Hưng, Cán bộ văn phòng                               - Thành viên

Nhiệm vụ:

- Tham mưu kinh phí và trang bị cơ sở vật chất phục vụ quá trình tổ chức Đại hội.

- Tham gia phục vụ công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Đại hội.

3. Nội quy, trang phục và chế độ tài chính của đại hội:

a. Nội quy đại hội: do Đại hội thông qua và được phổ biến tới từng đại biểu của Đại hội.

b. Trang phục tại Đại hội: Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

4. Tài liệu Đại hội: Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo các loại tài liệu, tặng phẩm Đại hội phục vụ đại biểu và khách mời, ban hành quy định việc sử dụng và lưu hành tài liệu trong Đại hội.

5. Phát biểu của lãnh đạo Thành Đoàn, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8

- Đại hội trân trọng kính mời đồng chí đại diện Ban thường vụ Thành đoàn phát biểu tại phiên khai mạc.

- Đại hội trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Quận ủy phát biểu tại phiên khai mạc.

- Đại hội trân trọng kính mời đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 phát biểu thong tin về tình hình kinh tế của Quận.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 10/2011: Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ban Chấp hành Quận Đoàn; xin ý kiến Ban Dân vận, Ban tổ chức và Thường trực Quận ủy.

- Tháng 11/2011: Triển khai cơ sở Đoàn

- Tháng 12/2011: Tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2011 – 2012 chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Quận 8 lần X nhiệm kỳ (2012 – 2017).

- Tháng 12/2011: Tổ chức duyệt văn kiện, công tác quy hoạch nhân sự, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Phường 4 và Chi đoàn Văn phòng UBND Quận 8 đơn vị tổ chức điểm cấp Thành phố và Quận.

- Từ 25/12/2011 đến tháng 03/2012: Triển khai, hướng dẫn cơ sở Đoàn và lấy kiến các ban ngành đoàn thể quận góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 8 lần thứ X nhiệm kỳ (2012 – 2017) và văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố và Trung ương.

- Từ 08/01 đến 14/01/2012: Diễn ra Đại hội điểm Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở đơn vị tổ chức điểm cấp Thành phố và Quận.

- Từ tháng 01 đến tháng 02/2012: Các tổ công tác duyệt văn kiện, công tác quy hoạch nhân sự, công tác chuẩn bị Đại hội, hội nghị Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở.

- Từ tháng 01 đến tháng 03/2012: Diễn ra Đại hội, hội nghị Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

- Từ tháng 03 đến tháng 04/2012: Hoàn thiện dự thảo văn kiện, công tác quy hoạch cán bộ Đoàn cấp quận. Báo cáo Thành đoàn và Ban thường vụ Quận ủy về tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận Đoàn và nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

- Tháng 04/2011: Hội nghị Ban chấp hành Quận Đoàn thống nhất tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 8 lần thứ X nhiệm kỳ (2012 – 2017); in ấn các loại văn kiện, thư mời, đẩy mạnh các hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn quận.

- Tuần thứ nhất của tháng 05/2012: Kiểm tra công tác hậu cần, địa điểm, hoạt động thông tin tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội, đăng ký lịch với Thành đoàn, Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận về thời gian cụ thể tổ chức Đại hội.

- Tuần thứ hai của tháng 05/2012: Kiểm tra việc phát hành thư mời, công tác chuẩn bị trang trí, sinh hoạt các trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn quận.

- Tuần thứ ba của tháng 05/2012: Kiểm tra công tác trang trí, công tác hậu cần, tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 8 lần thứ X nhiệm kỳ (2012 – 2017) và đêm hội văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đoàn quận 8 thành công tốt đẹp.

- Tuần thứ tư của tháng 05/2012: Hoàn thành các văn bản trình Ban thường vụ Quận ủy, Thành đoàn công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Quận đoàn nhiệm kỳ X (2012 – 2017).

Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị các tiểu ban Đại hội thực hiện tốt kế hoạch đại hội, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

| Nơi nhận: - Thành Đoàn: Thường trực, Văn phòng, Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban MT - ANQP, Ban Kiểm tra; TT.CTXH. - Quận ủy: Thường trực, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban tuyên giáo, Văn phòng; - UBND Quận: Thường trực, Văn phòng; - Cấp ủy cơ sở Đoàn; - Ban giám hiệu các trường THPT; - BCH Quận Đoàn; - Các cơ sở Đoàn. - Lưu. | TM. BAN CHẤP HÀNH QUẬN ĐOÀN BÍ THƯ (đã ký) Nguyễn Trọng Nghĩa |
| --- | --- |