THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	      	      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN QUẬN 8

***

Số: 18-KH/ĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC           Quận 8, ngày 10 tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 104

Chủ đề: “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nếp sống văn minh – Mỹ quan đô thị gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận 8.

- Tăng cường tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp”, phòng chống các lọai dịch bệnh như: sốt xuất huyết, tay chân miệng…

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu:

- 100% cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 104.

- Chương trình tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo thanh thiếu nhi và người dân.

II. THỜI GIAN - ĐỊA BÀN TỔ CHỨC:

1.Thời gian: 08g00 – 11g30 ngày 16/3/2014 (Sáng Chủ nhật)

2. Địa bàn tổ chức: Các Cơ sở Đoàn

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1 Cấp Quận:

- Ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức ra quân Chủ nhật xanh lần thứ 104 trên toàn địa bàn Quận 8;

- Phân công, chỉ đạo Thường vụ Quận Đoàn, Cán bộ Quận Đoàn trực tiếp theo dõi, đôn đốc và định hướng hoạt động tại Cơ sở.

2 Cấp cơ sở:

- Tổ chức lễ ra quân Chủ nhật xanh lần thứ 104 và ký liên tịch các ngành cùng phối hợp xây dựng tuyến đường, ngõ, hẽm Xanh – Sạch – Đẹp gắn với việc xây dựng khu phố an toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình; tổ chức xóa quảng cáo sai quy định trên các mảng tường, trụ điện, trụ chiếu sáng công cộng; tuyên truyền hạn chế sử dụng bao ni lông, tăng cường sử dụng các vật liệu có độ phân hủy cao; tổ chức xếp túi giấy tặng cho tiểu thương các chợ và người dân.

- Phát động chương trình “30 phút vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” với các nội dung: tổng vệ sinh cơ quan, trường học, khu vực công cộng; vận động người dân tham gia sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông.

- Tổ chức ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông, dòng kênh; tăng cường tuyên truyền sử dụng năng lượng sạch, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và cải thiện nguồn nước.

- Phát huy các đội hình “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường” tại các khu vực công cộng; tiếp tục duy trì hoạt động của các đội hình tình nguyện, đội hình thanh thiếu nhi xung kích bảo vệ môi trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

* Trưởng ban: Đ/c Lý Thị Phương Nhanh – Phó Bí thư, Trưởng ban Mặt trận – ANQP – ĐBDC Quận Đoàn.

* Phó ban: Đ/c Tăng Bảo Huy – UVTV, Trưởng Ban TNTH Quận Đoàn.

* Các thành viên:

- Đ/c Phan Minh Trung – UVTV, Trưởng Ban CNLĐ Quận Đoàn

- Đ/c Vũ Minh Hoàng – UV.BCH, Phó ban MT.ANQP.ĐBDC Quận Đoàn

- Đ/c Kha Nhơn Đức – UV.BCH, Phó ban Tổ chức Quận Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thị Kiều Nương, UV.BCH – Phó ban Tuyên giáo Quận đoàn

- Đ/c Đinh Ngọc Vân – UV.BCH, Phó Chánh Văn phòng Quận Đoàn

- Đ/c Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng - Cán bộ Quận Đoàn

2. Phân công nhiệm vụ:

- Các đồng chí cán bộ, Thường vụ phụ trách cơ sở có trách nhiệm theo dỏi, chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 104 theo từng khu vực, đối tượng gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Thực hiện công tác truyền thông cho hoạt động của Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 104.

- Thực hiện công tác tổng hợp thông tin báo cáo và kết quả thực hiện.

3. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Các cơ sở Đoàn gửi đăng ký các nội dung thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 104 năm 2014 về Văn phòng Quận Đoàn 8 thông qua địa chỉ email quandoan8@yahoo.com trước ngày 12/3/2014 và gửi báo cáo kết quả thực hiện (bằng văn bản) trước 11h30, ngày 17/3/2014.

4. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 3/3/2014: Dự thảo kế hoạch thông qua BTV Quận Đoàn

- Ngày 4/3/2014: Triển khai kế hoạch đến các đơn vị

- Từ ngày 9/3 đến ngày 12/3/2014: Các ban đối tượng quán triệt các cơ đoàn trực thuộc đăng ký nội dung về Văn phòng Quận Đoàn

- Ngày 12/3/2014: Hạn chót cơ sở đăng ký các nội dung

- Ngày 16/3/2014: Diễn ra hoạt động từ Quận đến Cơ sở

- Ngày 17/3/2014: Báo cáo kết quả thực hiện

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 8

Nơi nhận:

- TĐ: Văn phòng, BQTTĐ, Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn – UVTV, Tr.BQTTĐ;

- Quận ủy: Thường trực, BDV, VP;

- UBND Quận: Thường trực, VP;

- Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 8;

- Cty DVCI Quận 8;

- Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 8;

- Ban Thường vụ Quận Đoàn;

- Các Ban – VP Quận Đoàn;

- Ban chỉ đạo đợt ra quân;

- Đảng ủy – UBND 16 Phường;

- BGH trường THPT, TC NV&KT NSG, TT.GDTX;

- Lưu.

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Lý Thị Phương Nhanh

| QUẬN ĐOÀN 8 BCH ĐOÀN................................. *** | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Quận 8, ngày tháng 03 năm 2014 |
| --- | --- |

BẢNG ĐĂNG KÝ

NỘI DUNG TỔ CHỨC NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 104

| Đơn vị | Nội dung hoạt động | Thời gian | Địa điểm | Dự kiến số lượng người tham dự | Người phụ trách (Số điện thoại) | Ghi chú (Công trình thanh niên thực hiện, nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TM. BCH ĐOÀN..................................