MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất	1

2. Nội dung chính lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8	6

3. Phương pháp thực hiện	6

4. Các sản phẩm giao nộp	7

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI	8

1.1. Điều kiện tự nhiên	8

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 	9

1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội	15

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018	17

2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018	17

2.3. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018	35

2.4. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018	36

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2019	43

1. Chỉ tiêu sử dụng đất	43

2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực	45

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất	46

2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân	61

3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất	65

3.1 Đất nông nghiệp	65

3.2 Đất phi nông nghiệp:	70

3.3 Đất chưa sử dụng:	91

4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích:	92

5. Diện tích đất cần thu hồi	95

6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng	98

7. Danh mục các dự án, dự án trong năm kế hoạch	99

8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất	120

8.1 Cơ sở tính toán các nguồn thu từ đất	120

8.2 Dự tính các nguồn thu chi từ đất	121

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	122

1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường	122

2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.	123

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	127

BIỂU SỐ LIỆU	130

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước	17

Bảng 2: Danh mục các dự án đã thực hiện năm 2018	21

Bảng 3: Danh mục các dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 chưa thực hiện	24

Bảng 4: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018	34

Bảng 5: Chỉ tiêu phân khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8	43

Bảng 6: Danh mục các dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019	47

Bảng 7: Danh mục các dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019	48

Bảng 8: Danh mục nhu cầu thực hiện các dự án đất phát triển hạ tầng	62

Bảng 9: Danh mục nhu cầu dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp	62

Bảng 10: Danh mục nhu cầu thực hiện các dự án đất ở	63

Bảng 11: Danh mục nhu cầu thực hiện các dự án nạo vét sông, suối, kênh rạch	63

Bảng 12: Danh mục hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích năm 2019	63

Bảng 13: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 phân bổ đến từng phường	65

Bảng 14: Danh mục dự án đất an ninh	71

Bảng 15: Danh mục các dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp	71

Bảng 16: Danh mục các dự án phát triển hạ tầng	73

Bảng 17: Danh mục các dự án đất ở	85

Bảng 18: Danh mục các dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan	87

Bảng 19: Danh mục các dự án đất sinh hoạt cộng đồng	89

Bảng 20: Danh mục các dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng	90

Bảng 21: Danh mục nhu cầu thực hiện các dự án nạo vét sông, suối, kênh rạch	91

Bảng 22: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Quận	91

Bảng 23: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2019 phân bổ đến từng phường	94

Bảng 24: Diện tích các loại đất cần thu hồi năm 2019	96

Bảng 25: Danh mục các dự án, dự án trong năm kế hoạch năm 2019	99

Bảng 26: Danh mục hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích năm 2019	119

DANH MỤC VIẾT TẮT

GCNQSDĐ		:    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GPMB		:    Giải phóng mặt bằng

HĐND		:    Hội đồng nhân dân

HTX			:    Hợp tác xã

MTV			:    Một thành viên

NSNN		:    Ngân sách Nhà nước

QLĐTXDCT	:    Quản lý đầu tư xây dựng công trình

TNHH		:    Trách nhiệm hữu hạn

TNMT		:    Tài nguyên môi trường

TP HCM		:     Thành phố Hồ Chí Minh

UBND		:     Ủy ban nhân dân

KHSDĐ		:     Kế hoạch sử dụng đất

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Quận 8 có tổng diện tích tự nhiên 1.911,39 ha nằm về phía Nam của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dân số của Quận 8: 431.969 người, mật độ dân số trung bình là 22.522 người/km2.

Là một quận thuộc khu vực tiếp giáp giữa đô thị cũ và đô thị mới của thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn hiện còn không nhiều diện tích đất nông nghiệp. Việc khai thác đưa quỹ đất đai Quận 8 đưa vào sử dụng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở quản lý mục đích đang sử dụng và chuyển đổi công năng từ loại đất phi nông nghiệp này sang loại đất phi nông nghiệp khác. Điều này không tránh khỏi ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội của các chủ thể đang sử dụng đất. Do đó, cần xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả, để làm cơ sở thực hiện giao thuê đất, thu hồi đất theo luật định.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 37, Luật Đất đai năm 2013 quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. Công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 8 là nhiệm vụ phải thực hiện nhằm làm cơ sở triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2019 trên địa bàn Quận.

Căn cứ Kế hoạch số 8705/STNMT-QLĐ-KH ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã thực hiện công tác lập: “Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 8 – thành phố Hồ Chí Minh”

## 1. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất

1.1. Các quy định chung

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội ban hành Luật Đất đai;

- Luật số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và phát triển đô thị;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

1.2. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

- Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

- Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

- Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 (thay thế quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007);

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố;

- Nghị quyết số 21/NQ- HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố;

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thhu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

- Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020;

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ-siêu thị-trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015, tầm nhìn 2020;

- Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 1865/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến  năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 3344/QĐ-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công thương về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn (2011 – 2015) có xét tới 2020;

- Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao vốn đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

- Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệtChương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2025;

- Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch số 3591/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức công bố Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3873/QĐ-TNMT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017.

- Văn bản số 3652/UBND-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố;

- Kế hoạch số 8705 /STNMT-QLĐ-KH ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2019” của các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 5651/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 8;

- Các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: 15 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (9 phân khu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 6 phân khu thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 8)

- Quyết định số 6692/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/5.000 (quy hoạch phan khu) Khu đô thị mới Nam thành phố, diện tích 2.795 ha;

- Quyết định số 6388/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5.000 (quy hoạch phân khu) – một phần Khu chức năng số 15 khu đô thị mới Nam Thành phố;

- Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 15 ngày 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 8;

- Quyết định số 5513/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 8;

- Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 8;

- Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 8;

- Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8.

1.3. Cơ sở thông tin tư liệu ban đầu

Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2016 -2020 quận;

Báo cáo số 312/ BC-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018;

Kết quả thống kê đất đai năm 2017, số liệu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Quận năm 2018;

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017, 2018;

Danh mục các dự án dự kiến đầu tư trên địa bàn trong năm 2019;

Bản đồ địa chính 16 phường.

## 2. Nội dung chính lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân bổ cho Quận 8;

Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2019;

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2019;

Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm 2019;

Xác định quy mô, địa điểm dự án, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm 2019;

Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm 2019 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất;

Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2019;

Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ;

Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 8.

## 3. Phương pháp thực hiện

(1). Phương pháp thống kê: phương pháp này sử dụng thống kê tuyệt đối và tương đối để xác định tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai. Trên cơ sở số liệu hiện trạng tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất hiện tại và tương lai.

(2). Phương pháp điều tra: Nhằm thu thập, cập nhật, bổ sung tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai và quản lý sử dụng đất đai tại địa phương.

(3). Phương pháp bản đồ và GIS: dùng bản đồ thể hiện thực trạng hay một kết quả, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn tính, tiến hành chồng xếp trên cơ sở mối quan hệ giữa các bản đồ để đưa ra một bản đồ thành quả chung.

(4). Phương pháp kế thừa: Kế thừa có chọn lọc các tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận.

(5) Phương pháp dự báo: dùng để dự báo tiềm năng trong tương lai về mặt số lượng như dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng đất đối với từng loại đất.

(6). Phương pháp chuyên gia: được thể hiện từ công tác tổ chức, báo cáo chuyên đề, đóng góp ý kiến… đều thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm.

## 4 . Các sản phẩm giao nộp:

(1). Thuyết minh tổng hợp “Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 8 – Thành phố Hồ Chí Minh”.

(2). Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

(3). File dữ liệu (đĩa CD).

Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất được xây dựng thành 4 bộ, sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt sẽ được lưu giữ tại :

+ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố;

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8;

+ Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 8.

# I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

## 1.1. Điều kiện tự nhiên

Quận 8 thuộc khu vực nội thành và nằm ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, có tọa độ địa lý từ 10045’8’’ đến 10041’45’’ vĩ độ Bắc; 106035’51’’ đến 106041’22’’ kinh độ Đông:

- Phía Đông giáp Quận 4, Quận 7.

- Phía Tây giáp quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

- Phía Nam giáp huyện Bình Chánh.

- Phía Bắc giáp Quận 5, Quận 6.

Quận có diện tích tự nhiên 1.911,39 ha, dân số 423.129 người, gồm 16 đơn vị hành chính cấp phường. Toàn bộ diện tích Quận 8 là đồng bằng có địa hình thấp với cao độ trung bình so với mặt nước biển là 1,2m trong đó thấp nhất là 0,3m (Phường 7) và cao nhất là 2,0 m (Phường 2), với chu vi khoảng 32 km. Với diện tích tự nhiên lên tới 1.911 ha (quỹ đất rất lớn – tiềm năng phát triển khu đại đô thị trong tương lai), và quỹ đất này bị chia cắt bởi nhiều sông rạch (đặc điểm nổi bật của Quận 8).

Quận 8 nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa khu đô thị cũ (Quận 5 và Quận 6) và khu đô thị mới Nam thành phố, nên chịu tác động của sự phát triển đô thị hóa cao, có hệ thống giao thông khá phát triển ngày càng được cải thiện với một số tuyến chính nối từ trung tâm thành phố qua Quận 8 đến khu đô thị Nam Sài Gòn: Đại lộ Đông Tây, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Phạm Thế Hiển, đường Tạ Quang Bửu, đường An Dương Vương,...; Do đó, Quận 8 hội đủ các nhân tố cần thiết cho ngành thương mại, dịch vụ phát triển (ngành trọng điểm phát triển trên địa bàn trong những năm qua) một cách toàn diện. Ngoài ra với vị trí thuận lợi, Quận 8 còn có tiềm năng để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho phát triển: công nghiệp và xây dựng phát triển đô thị.

Cùng với sự phát triển của hệ thống hạ tầng là các dự án cải thiện môi trường nước, các dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư nhà ở ven sông, các dự án công viên cây xanh dọc sông, kênh… đến nay Quận 8 đã dần dần phát triển theo định hướng đã đề ra.

Điểm nổi bật của Quận 8 là cảnh quan sông nước, với nhiều sông rạch chảy qua địa bàn như: sông Xáng, rạch Lồng Đèn, Xóm Củi… Đặc biệt, Dòng Kênh Đôi như cái xương sống chạy dọc Quận 8 và chia quận thành hai mảnh dài, tạo cảnh quang thiên nhiên thoáng mát. Chính vì vậy tạo ra tiềm năng để phát triển một đô thị hài hòa kết hợp giữa những mảng xây dựng và cảnh quang tự nhiên, thu hút các nhà đầu tư về mảng bất động sản tập trung đầu tư góp phần thúc đẩy đô thị hóa trên toàn quận.

## 1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ()

a. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm 2018, trong điều kiện tình hình còn nhiều khó khăn, Quận 8 đã chủ động thực hiện các giải pháp thiết thực, tập trung huy động các nguồn lực khai thác các tiềm năng sẵn có, tạo điều kiện và vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, qua đó góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng “Dịch vụ - Thương mại – Công nghiệp sạch”, cụ thể:

Thực hiện 9 tháng đầu năm, tỷ trọng Thương mại – dịch vụ chiếm 73,57% cơ cấu giá trị sản xuất; Công nghiệp – xây dựng chiếm 26,43% cơ cấu giá trị sản xuất. Kim ngạch xuất khẩu là 161 triệu USD, tăng 15,46% so cùng kỳ năm 2017; kim ngạch nhập khẩu là 186,61 triệu USD, tăng 7,89% so cùng kỳ năm 2017.

b. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế

- Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: trong 9 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã cấp mới 844 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký là 37,23 tỷ đồng; 279 hộ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và 370 hộ hoàn tất thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã (HTX): trong 9 tháng đầu năm, thành lập mới 01 HTX, 01 chi nhánh HTX, 01 Tổ Hợp tác. Tiến hành giải thể tự nguyện 03 HTX. Hiện tổng số hợp tác xã đang hoạt động là 25 hợp tác xã và 05 chi nhánh hợp tác xã. Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động HTX năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2018;

- Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chợ - siêu thị - trung tâm thương mại: Tổ chức bàn giao đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ Xóm Củi cho HTX TM-DV Xóm Củi. Đề nghị Ban Quan lý chợ, HTX nhắc nhở tiểu thương chú ý đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; giữ vệ sinh môi trường, kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường xung quanh các chợ. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng “Chợ truyền thống theo hướng văn minh thương nghiệp” tại chợ Rạch Ông, Phú Lợi 1, Phú Lợi 2.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và quản lý giá cả thị trường: ban hành kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2018. Triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2018 - 2019. Tích cực chỉ đạo triển khai cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, tại các chợ, cửa hàng... Đội Quản lý thị trường 8B kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, nhãn hàng hóa, hàng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xử lý hành vi kinh doanh, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Tổ chức Hội chợ “Hưởng ứng Tháng Công nhân” năm 2018 tại Phường 16. Tổ chức thăm và làm việc với 15 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu về hoạt động và triển khai kinh doanh xăng Ron 92 E5.

- Công tác quản lý nhà nước về du lịch: thăm và làm việc với 22 doanh nghiệp lữ hành, 03 cơ sở lưu trú và Thánh đường Hồi giáo Phường 1 để phát triển hoạt động du lịch. Tổ chức 03 đoàn khảo sát các điểm có khả năng phát triển thành điểm đến du lịch tại Quận 8; khảo sát 08 điểm đến có tiềm năng phát triển Chương trình du lịch một ngày Quận 8; khảo sát tuyến du lịch đường thủy thông qua hình thức thả cá trên kênh Tàu Hủ. Phối hợp với Tạp chí du lịch thực hiện khảo sát và giới thiệu một số điểm đến của quận.

- Công tác quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ: Triển khai Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2018. Tổ chức ngày khoa học công nghệ 18/5. Tổ chức kiểm tra 05 doanh nghiệp có sử dụng phương tiện đo và nhãn hàng hóa trên địa bàn Quận 8. Vận động học sinh tham gia các lớp đào tạo về đổi mới sáng tạo do thành phố tổ chức. Triển khai thực hiện Thông tư 09/2017/TT-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ; Thông tư 13/2017/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của hội đồng trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Phối hợp Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ khảo sát vị trí lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời phục vụ đề tài ứng dụng năng lượng mặt trời hòa lưới hệ thống điện trong sử dụng điện tại khu vực mái nhà xe ôtô sân sau với kinh phí dự trù là 378.000.000 đồng (từ nguồn kinh phí Khoa học – Công nghệ). Đồng thời, tiếp tục khảo sát việc lắp đặt pin năng lượng tại các mái nhà trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8 và dự trù kinh phí cụ thể.

c. Lĩnh vực quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường:

* Về quản lý đô thị:

- Công tác quản lý trật tự đô thị: thực hiện công tác đảm bảo trật tự lòng, lề đường tại các tuyến đường trên địa bàn. Thực hiện kẻ vạch sơn trên các vỉa hè rộng từ 3m. Nghiệm thu và đưa vào sử dụng các dự án nâng cấp vỉa hè. Tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn. Triển khai kế hoạch thực hiện cấp số nhà, cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận 8.

- Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, quản lý các dự án phát triển đô thị và nhà ở, mời gọi đầu tư: Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với Khu dân cư Phường 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13; Khu dân cư Rạch Bà Tàng Phường 7; Khu dân cư Mễ Cốc, Rạch Lào Phường 15; Khu dân cư Phường 16. Báo cáo rà soát các dự án phát triển nhà ở chậm triển khai, chậm bàn giao hạ tầng trên địa bàn Quận 8.

- Công tác Quản lý hạ tầng: Xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng trên địa bàn Quận 8; sử dụng nguồn vốn duy tu, bảo trì đường bộ năm 2018. Báo cáo đề xuất nguồn vốn thực hiện duy tu đảm bảo an toàn giao thông các tuyến cầu, đường, hẻm năm 2018; rà soát, bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. Lập danh mục các tuyến đường cấm đào, hạn chế thi công đào và danh mục các tuyến đường hạn chế thi công vào ban ngày năm 2018. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường khảo sát hiện trạng bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn Quận 8. Giải quyết ngập khu vực rạch Hố Đen Phường 4; khu dân cư Bình Đăng Phường 6; nâng nền chống ngập Bệnh viện Quận 8. Nâng cấp, sửa chữa hẻm 210 An Dương Vương; nâng cấp hẻm nhà lô thuộc Tổ dân phố 104+105 Phạm Hùng Phường 4; Nâng cấp hẻm 304 Phạm Thế Hiển Phường 3; lập thủ tục tiếp nhận lô đất số 100 thuộc dự án khu dân cư cán bộ công nhân viên Trường Đại học Tài chính – Kế toán.

* Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản - bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư:

- Ủy ban nhân dân Quận 8 tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư năm 2018, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt thiết kế dự toán, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án trọng điểm gồm 07 dự án đường giao thông, 05 dự án y tế, 01 dự án văn hóa và 30 dự án trường học. Tính đến nay đã hoàn thành một số dự án: Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây; Xây dựng mới Trung tâm văn hóa Quận 8; Xây dựng Trạm Y Tế Phường 10; Trạm y tế Phường 12. Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 09 dự án trường học, 01 dự án đang chuẩn bị nghiệm thu, 03 dự án đang thi công, 04 dự án chuẩn bị khởi công mới, 10 dự án đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư, 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang chờ ghi vốn chuẩn bị đầu tư.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Khối lượng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 177,901 tỷ đồng, đạt 71,75% kế hoạch, bằng 77,04% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách tập trung thành phố: 130,771 tỷ đồng, đạt 73,56% kế hoạch, bằng 63,28% so với cùng kỳ; vốn ngân sách thành phố phân cấp: 47,130 tỷ đồng, đạt 67,16% kế hoạch, tăng 94,22% so với cùng kỳ. Giải ngân kế hoạch vốn trả nợ vay các dự án thực hiện theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 34,764 tỷ đồng.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tiếp tục tổ chức chi trả bồi thường và nhận bàn giao mặt bằng các dự án: Hệ thống thoát nước đường Rạch Cát thuộc gói thầu B - Dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 tại Phường 15 Quận 8 (tổng số hộ 111 chuyển phường xác minh 111 bàn giao mặt bằng 110 còn 01 trường hợp chưa bàn giao vì không đồng ý nhận kinh phí bồi thường); Đường vào Trường Mầm non Phường 5 đang thực hiện quyết toán dự án; Nâng cấp đô thị thành phần số 2; Đường nối Ba Tơ - Phạm Thế Hiển tại Phường 7 đã chi trả: 20/20 trường hợp, bàn giao mặt bằng: 20/20 trường hợp, đang thực hiện quyết toán dự án; Khu dân cư Bình Điền; Trung tâm Thương mại Bình Điền (giai đoạn 2); Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (Khu E - Nam thành phố) đã chi 221 hộ, bàn giao mặt bằng 127 hộ; Nâng cấp mặt đường Trương Đình Hội tại Phường 16 Quận 8; Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Sài Gòn – Chợ Lớn tại P7 Q8 tổng khu B gồm 149 hộ đang thực hiện theo phân kỳ chung, 1, 2, 3, đã chi trả được 14 hộ. Tổ chức khảo sát đo vẽ thu thập pháp lý các dự án: Dự án Bờ Bắc kênh Đôi tại Phường 8 khảo sát đo vẽ 1011 hộ, ban hành 761 thông báo thu hồi đất; Dự án cầu đường Bình Tiên tại Phường 6 thu thập pháp lý 394 hộ, khảo sát đo vẽ 493 hộ, hồ sơ đã xác minh 302 hộ. Mở rộng đường Bến Bình Đông (đo vẽ 81 hộ, đã xác minh 81, thông báo thu hồi đất 82 hộ); Cầu Rạch Cát (tổng số hộ 177 chuyển phường xác minh 164 hồ sơ đã xác minh 66, đo vẽ 177 hộ); Mở rộng Bến xe Quận 8 (tổng số hộ 190 chuyển phường xác minh 163 hồ sơ đã xác minh 140, ban hành 179 thông báo thu hồi đất chuyển đến hộ dân 169 và 10 trường hợp chuyển fax nhanh); Mở rộng đường Ba Đình (tổng số hộ 139, đo vẽ 139, chuyển phường xác minh 115); Đường nối Chánh Hưng – Rạch Sông Sáng (điều tra hiện trạng, đo vẽ tổng số hộ 67, chuyển phường xác minh 67 hồ sơ); Nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa (tổng số hộ 203 trong đó giải tỏa toàn bộ 140 hộ, một phần 63 hộ thu thập pháp lý và khảo sát đo vẽ 201). Nâng cấp đường số 9, số 21 tại Phường 4 Quận 8 (tổng số hộ 143 trong đó giải tỏa toàn bộ 13 hộ, một phần 130, thu thập pháp lý 9 hộ, khảo sát đo vẽ 142. Thẩm định giá bồi thường, hỗ trợ của các dự án: Đường Bình Đăng tại Phường 6 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành quyết định duyệt giá T2; Dự án Nhà sạt lở hẻm 283 Bông Sao Phường 5 đang liên hệ Trung tâm đo đạc Bản đồ Thành phố để áp ranh qua các thời kỳ của toàn dự án; Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Cống Phú Định (phường đã xác minh 14 hồ sơ); Trạm y tế Phường 11 Quận 8 (132 Ưu Long); Dự án Trung tâm Y tế dự phòng Phường 6 Quận 8 kiểm tra bản đồ hiện trạng vị trí để làm cơ sở lập thủ tục thu hồi đất của dự án. Chuẩn bị triển khai công tác bồi thường của các dự án: Dự án Cụm trường Phường 15 và Phường 16 Quận 8 đã hoàn tất việc lên dự toán dự án, nguồn thu để giải ngân theo kế hoạch được ghi; Dự án Cụm 4 trường Phường 4 Tổng số: 86 trường hợp, Điều tra xã hội học, đo vẽ: 42/86, vắng chủ: 60/86, đo vẽ: 42/86, đã nộp pháp lý: 05/86; Dự án Đường vào Trường Đại học Kinh tế hiện ranh dự án có vướng ranh dự án Khu tái định cư Trương Đình Hội 3; Dự án xây dựng Trung tâm Kinh doanh Hương liệu hóa chất thành phố tại Phường 7 đang lập dự toán trích đo địa chính, đo đạc kiến trúc vẽ gửi Trung tâm phát triển quỹ đất tạm ứng kinh phí bồi thường; Dự án 338 Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8 đã niêm yết dự thảo Phương án.

- Về công tác tái định cư: Ban hành 27 Giấy xác nhận nghĩa vụ tài chính theo đơn đề nghị của 28 hộ dân tương đương 163 nền để hoàn tất thủ tục xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thuộc dự án Trung tâm Thương mại Bình Điền giai đoạn 2 (tổng số 337/401 nền); dự án Đường vào Trung tâm Thương mại Bình Điền (đoạn 1 + đoạn 2) và dự án Khu thương mại Bình Điền giai đoạn 1 (tổng số 180/208 nền); dự án Khu dân cư Bến Lức (tổng số 271/360 nền); dự án Khu dân cư Bình Điền (tổng số 271/321 nền),

* Về công tác tài nguyên – môi trường:

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên: Công tác tài nguyên: Triển khai Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn Quận 8. Xác định ranh giới, tình trạng lấn chiếm ranh giới khu đất của Chợ đầu mối Bình Điền Phường 7 Quận 8. Tiếp tục thực hiện công tác thẩm tra cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành 792 Thông báo thu hồi đất và 07 Quyết định thu hồi đất đối với các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn Quận 8. Các thông báo thu hồi đất gồm: Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống của các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi tại các Phường 8, 9, 10, 12 và 14 Quận 8: 762 trường hợp; Dự án hẻm 154 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8: 13 trường hợp; Dự án đầu tư xây dựng đường nối Chánh Hưng – Rạch Sông Xáng: 8 trường hợp; Dự án Đầu tư xây dựng dự án Cải tạo mở rộng Bệnh viện Quận 8: 4 trường hợp; Dự án Chống ngập và cải tạo khu học tập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định Phường 16 Quận 8: 5 trường hợp. Quyết định thu hồi đất của Dự án Bồi thường Giải phóng Mặt bằng di dời nhà sạt lở khu vực hẻm 283 đường Bông Sao Phường 5 Quận 8. Triển khai việc thực hiện công tác kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn 16 phường năm 2018; tiến hành kiểm tra các kho bãi vi phạm hành chính trên địa bàn Quận 8.

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường: Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm sử dụng túi ni lông năm 2018; Kế hoạch Phân loại rác tại nguồn năm 2018; kế hoạch triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2017 – 2020; triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất (24/3) với chủ đề "Hôm nay tôi sống xanh hơn"; Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và Ngày Hội sống xanh, Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn". Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận 8 năm 2018 đối với 118 đơn vị. Ban hành 16 Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 132.400.000 đồng. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8 giám sát các điểm mất vệ sinh, nguy cơ phát sinh dịch bệnh, đã chuyển hóa được 73/73 điểm của năm 2017. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải nguy hại được lưu giữ, thu gom và vận chuyển xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Tỷ lệ hộ dân đăng ký đổ rác/ số nóc gia đạt 99,75%.

d. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

* Công tác văn hóa – thông tin, thể dục thể thao:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào đón năm mới 2018; kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong 9 tháng đầu năm 2018.

- Công tác quản lý hoạt động văn hóa được tăng cường: Kiện toàn 02 Đội kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội Quận 8. Tổ chức kiểm tra 161 lượt đối với các ngành nghề dịch vụ văn hóa, quảng cáo, internet, game onlie, trò chơi điện tử, máy bắn cá..., phát hiện và xử phạt 17 trường hợp vi phạm hành chính, với số tiền 108.550.000 đồng, tịch thu 04 máy bắn cá, nhắc nhở 141 trường hợp. Tính đến ngày 28/9/2018, số điểm kinh doanh trò chơi điện tử (máy bắn cá) là 02 điểm, 09 máy. Vận động các đại lý intetnet cách trường học dưới 200m chuyển vị trí kinh doanh, đến nay, tổng số điểm kinh doanh đại lý internet cách trường học dưới 200 mét là 10/22 điểm, giảm 12 điểm. Xây dựng và triển khai mô hình xóa quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường trọng điểm, thí điểm tại 07 phường từ Phường 1 đến Phường 7.

- Kiến nghị đề xuất đối với thành phố liên quan việc khoanh vùng bảo vệ Di tích khảo cổ cấp quốc gia Lò gốm Hưng Lợi tại Phường 16 và việc sửa chữa Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Hưng Phú Phường 9.

* Công tác giáo dục đào tạo:

Kết quả Quận 8 tiếp tục đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017.

- Thực hiện sát nhập Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 8; triển khai Quyết định thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 8. Trường Trung học cơ sở Bình An được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 – 2022 (Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh). Tổ chức Lễ khánh thành tượng ông Hoàng Minh Đạo tại trường Tiểu học Hoàng Minh Đạo Phường 5 Quận 8.

- Kiểm tra và phúc tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn 16 phường. Đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở mầm non ngoài công lập, kiên quyết xử lý, đình chỉ các cơ sở không đảm bảo các quy định an toàn trường học.

## 1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

### 1.3.1. Thuận lợi, lợi thế :

- Quận 8 có vị trí nằm giữa khu đô thị cũ (Quận 5, 6) và khu đô thị mới Nam Thành phố, nên chịu tác động của sự phát triển đô thị hóa cao.

- Quận 8 có vị thế thuận lợi về giao thông với hệ thống cầu và một số tuyến đường chính nối từ trung tâm thành phố qua Quận 8 đến khu đô thị Nam Sài Gòn, đồng thời có hệ thống kênh rạch lớn như kênh Tàu Hủ, kênh Đôi, sông Cần Giuộc tạo điều kiện cho sự phát triển đô thị hiện đại.

- Hệ thống giao thông tiếp tục được cải thiện, hệ thống kho tàng được chuyển đổi công năng để khai thác sử dụng hiệu quả hơn, cảng sông Phú Định đi vào hoạt động, chợ đầu mối Bình Điền mở rộng hoạt động cùng với sự phát triển của dự án Khu Nam thành phố tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ cảng, trạm trung chuyển hàng hoá.

- Là Quận thí điểm thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị (một trong 7 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Thành phố). Các khu dân cư có hạ tầng chắp vá, các khu sập xệ ven sông được tạo điều kiện chỉnh trang, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân, hạn chế dịch bệnh, tệ nạn xã hội, xây dựng bộ mặt mới khang trang cho Quận 8.

- Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các đơn vị tập trung tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, tập trung triển khai các hoạt động đạt được nhiều kết quả tích cực như: công tác hỗ trợ phát triển thành lập doanh nghiệp được tập trung thực hiện, tăng cường các biện pháp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng; công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, góp phần vào việc ổn định thị trường, đảm bảo kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; tiến độ thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy mạnh; công tác lập lại trật tự lòng lề đường, phân luồng giao thông được thực hiện quyết liệt; góp phần lập lại trật tự đô thị, giảm ùn tắc giao thông…

1.3.2. Khó khăn, hạn chế :

- Nằm trong vùng có địa hình thấp của thành phố, trong khi hệ thống mạng lưới kênh rạch cũng như  khả năng thoát nước của hệ thống kênh rạch còn nhiều hạn chế nên nguy cơ ngập úng, ứ đọng nước thải,... diễn ra thường xuyên cộng với ảnh hưởng của chế độ thủy triều gây khó khăn cho việc đi lại cũng như sản xuất và đời sống của nhân dân. Lãnh thổ của quận có hình thể dài và hẹp, đồng thời bị chia cắt bởi nhiều kênh rạch, nhất là kênh Tàu Hủ nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng.

- Trên phạm vi lãnh thổ của quận phần lớn có nền địa chất yếu, nước ngầm nằm ngay sát mặt đất và có tính ăn mòn kim loại hạn chế cho việc xây dựng nhà cao tầng. Mặt khác, vào mùa khô nguồn nước ngầm hạ thấp và nhiễm phèn ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Tuy tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt được kết quả bước đầu, nhưng còn chưa vững chắc và còn nhiều hạn chế, cụ thể như sau:

+ Tình hình chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân còn chậm do trình tự thủ tục trình duyệt dự án thông qua nhiều Sở, ngành theo quy định cũng như việc áp dụng quy định mới còn nhiều nội dung vướng mắc.

+ Tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, chợ tự phát trên một số tuyến đường thuộc quận và xung quanh các chợ trên địa bàn còn tái diễn, công tác xử lý các trường hợp vi phạm chưa nghiêm.

+ Hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước được quan tâm đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng so với nhu cầu phát triển. Các dự án hệ thống xử lý nước thải ở các tuyến đường, chưa được đầu tư tu sửa, nâng cấp kịp thời nên gây ngập cục bộ khi có mưa và triều cường.

+ Đời sống văn hoá - xã hội mặc dù đã được chăm lo, cải thiện, song có mặt chưa tương xứng với phát triển kinh tế và nhu cầu xã hội.

+ Áp lực gia tăng dân số cơ học, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội cần phải tập trung giải quyết trong khi nguồn lực còn hạn chế, gây áp lực lớn trong xã hội.

Được chọn là khu vực thí điểm trong chương trình đột phá chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị. Hiện trạng kênh rạch trên địa bàn quận khá nhiều, dọc các kênh rạch là các khu dân cư đông đúc, sập xệ cần phải di dời. Tạo ra một áp lực lớn cho Quận trong việc huy động vốn đầu tư chỉnh trang đô thị cũng như công tác giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư.

# II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

## 1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018

1.1. Cơ cấu sử dụng đất

Kết quả thống kê đất đai năm 2017 được công bố sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận được phê duyệt (sau ngày 05 tháng 01 năm 2018).  Số liệu thống kê đất năm 2017 tạm tính để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và số liệu công bố thống kê đất năm 2017 có lệch vài chỉ tiêu. Do đó, để so sánh, đánh giá thống nhất kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, Quận đã cập nhật danh mục các dự án thực hiện trong năm 2018 trên số liệu hiện trạng sử dụng đất theo thống kê đất đai đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 nhằm đánh giá cho đồng bộ và sát thực tế hơn.

Theo kết quả thống kê đất đai tạm tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 của Quận 8 (trên cơ sở số liệu thống kê 2017 và kết quả giao, thuê đất trong 9 tháng đầu năm 2018 của Quận 8). Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8 cụ thể như sau:

Bảng 1: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

Đơn vị tính: ha

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2017 | Năm 2018 | Kế hoạch Tăng (+), giảm (-) | Thực hiện Tăng (+), giảm (-) | So sánh KH/TH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kế hoạch được duyệt | Kế hoạch hiệu chỉnh theo KQ TK | Thực hiện |  |  | Tăng (+), giảm (-) | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)+(8) | (7) | (8) | (9)=(7)-(4) | (10)=(9)-(8) | (11)=(9)/(8) *100 |
| Tổng diện tích tự nhiên |  | 1.911,39 | 1.911,39 | 1.911,39 | 1.911,39 |  |  |  | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 148,75 | 72,02 | 72,50 | 147,71 | -76,25 | -1,04 | 75,21 | 1,36 |
| 1.1 | Đất trồng lúa** | LUA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 71,57 | 18,76 | 19,19 | 71,23 | -52,37 | -0,34 | 52,03 | 0,65 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,50 | 0,11 | 0,11 | 0,50 | -0,39 |  | 0,39 |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 76,69 | 53,14 | 53,20 | 75,99 | -23,49 | -0,70 | 22,79 | 2,98 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.762,64 | 1.839,38 | 1.838,89 | 1.763,68 | 76,25 | 1,04 | -75,21 | 1,36 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,15 | 2,80 | 2,80 | 3,15 | -0,35 |  | 0,35 |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,91 | 4,94 | 4,95 | 4,91 | 0,04 |  | -0,04 |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 65,68 | 98,52 | 98,60 | 65,65 | 32,92 | -0,03 | -32,95 | -0,09 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 93,87 | 76,41 | 83,06 | 93,66 | -10,81 | -0,21 | 10,60 | 1,94 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 453,79 | 563,60 | 562,88 | 457,90 | 109,09 | 4,11 | -104,98 | 3,77 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,15 |  |  |  | 100,00 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | -0,02 |  | 0,02 |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 823,30 | 775,27 | 768,52 | 822,93 | -54,78 | -0,37 | 54,41 | 0,68 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,37 | 11,58 | 11,57 | 11,32 | 1,21 | 0,95 | -0,26 | 78,67 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,23 | 0,36 | 0,23 | 0,23 |  |  |  | 100,00 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,72 | 9,51 | 9,50 | 9,72 | -0,21 |  | 0,21 |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,49 | 3,08 | 3,08 | 3,49 | -0,41 |  | 0,41 |  |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,04 | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -0,08 |  | 0,08 |  |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 34,71 | 40,29 | 40,91 | 34,58 | 6,20 | -0,13 | -6,33 | -2,10 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 3,13 | 3,02 | 2,94 | 3,04 | -0,19 | -0,09 | 0,10 | 47,37 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 254,02 | 247,74 | 247,66 | 250,83 | -6,35 | -3,19 | 3,16 | 50,21 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  |  | 100,00 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  | 0,16 |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đất nông nghiệp: Hiện trạng năm 2017 là 148,75 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 dự kiến giảm 76,25 ha. Kết quả thực hiện giảm 1,04 ha. Nguyên nhân: do các dự án sử dụng đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp chưa thực hiện trong năm kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác: hiện trạng năm 2017 là 71,57 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 52,37 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,34ha. Nguyên nhân, ngoài 0,23 ha diện tích đất cây hàng năm của hộ gia đình cá nhân chuyển sang đất ở các dự án sử dụng đất cây hàng năm để chuyển mục đích sử dụng đất đều chưa thực hiện như: cầu đường Bình Tiên, Trung tâm lưu thông hàng hóa 2,...;

- Đất trồng cây lâu năm: hiện trạng năm 2017 là 0,50 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 0,39 ha. Kết quả thực hiện lại không giảm. Nguyên nhân, do hộ gia đình cá nhân đất trồng cây lâu năm sang đất ở nhưng chưa thực hiện;

- Đất nuôi trồng thủy sản: hiện trạng năm 2017 là 76,69 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 23,49 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,70 ha. Nguyên nhân, ngoài 0,16 ha chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở của hộ gia đình cá nhân thì các dự án sử dụng đất nuôi trồng thủy sản để chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực hiện như: Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố), Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất, Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); Trung tâm thử nghiệm phía Nam - Lô E - Khu số 15...

Đất phi nông nghiệp: hiện trạng năm 2017 là 1.762,64 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến tăng 76,25 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 1,04 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng: hiện trạng năm 2017 là 3,15 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 0,35 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện: khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; Trường mầm non (khu đất Tuyên Huấn P15)…;

- Đất an ninh: hiện trạng năm 2017 là 4,91 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến tăng 0,04 ha. Kết quả thực hiện không tăng. Nguyên nhân do dự án Xây dựng trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy khu vực thuộc Phòng Cảnh sát chưa thực hiện.

- Đất thương mại, dịch vụ: hiện trạng năm 2017 là 65,68 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến tăng 32,92 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,03 ha. Nguyên nhân do dự án Khu thương mại, căn hộ Bình Đăng đã thực hiện nhưng các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ nhưng chưa thực hiện như: Đường Bình Đăng, giải phóng mặt bằng Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc), Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) …;

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: hiện trạng năm 2017 là 93,87 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 10,81 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,21 ha do thực hiện chuyển mục đích các dự án: Trạm đăng kiểm cơ giới. Các dự án còn lại có chuyển mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng chưa thực hiện như: giải phóng mặt bằng Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc); Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn, Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh, Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)...;

- Đất phát triển hạ tầng: hiện trạng năm 2017 là 453,79 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến tăng 109,09 ha. Kết quả thực hiện tăng 4,11 ha. Nguyên nhân các dự án đất phát triển hạ tầng nhưng chưa thực hiện như: Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây (GĐ2), dự án nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ, dự án nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng, dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8, dự án Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8, dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông, dự án mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn ..;

- Đất ở đô thị: hiện trạng năm 2017 là 823,30 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 54,78 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,37 ha. Nguyên nhân do các dự án có sử dụng đất ở để chuyển mục đích sử dụng đất đều chưa thực hiện: GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc), Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh, Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ …;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: hiện trạng năm 2017 là 10,37 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến tăng là 1,21 ha. Kết quả thực hiện chỉ tăng 0,95. Nguyên nhân do các dự đất xây dựng trụ sở cơ quan nhưng chưa thực hiện như: Trụ sở Công an Phường 7, Trụ sở UBND Phường 14...;

- Đất tôn giáo: hiện trạng năm 2017 là 9,72 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 0,21 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do dự án có chuyển mục đích sử dụng đất tôn giáo nhưng chưa thực hiện như: dự án nâng cấp mở rộng đường Bình Đông; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn...;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: hiện trạng năm 2017 là 3,49 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 0,41 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa nhưng chưa thực hiện như: cầu Bình Tiên, đường vào Trung tâm Y tế dự phòng, dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng, Công viên văn hóa - Du lịch - Thể Thao phía Nam đường tạ quang Bửu..;

- Đất sinh hoạt cộng đồng: hiện trạng năm 2017 là 1,04 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 0,08 ha. Kết quả thực hiện không giảm. Nguyên nhân do các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng nhưng chưa thực hiện: Xây dựng Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc); Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),…;

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: hiện trạng năm 2017 là 34,71 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến tăng 6,20 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,13 ha. Nguyên nhân do dự án cầu Bình Đông đã thực hiện (có sử dụng đất khu vui chơi, giải trí để chuyển mục đích) nhưng các dự án có đất khu vui chơi giải trí chưa thực hiện: Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8;

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: hiện trạng năm 2017 là 254,02 ha, kế hoạch năm 2018 dự kiến giảm 6,35 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 3,19 ha. Nguyên nhân do các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối nhưng chưa thực hiện như: Tuyến kè kênh Đôi; Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2), GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (Bao gồm Tuyến đê bao dọc kênh Đôi Phường 6 + Phường 7), cống Phú Định, …;

Đất chưa sử dụng: diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn không còn.

1.2 Đánh giá thực hiện trong năm kế hoạch 2018 theo số lượng dự án

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 8. Dự kiến trong năm 2018 thực hiện: 116 dự án với tổng diện tích: 357,76 ha và chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân: 4,50 ha.

Kết quả thực hiện được 17 dự án hoàn thành với tổng diện tích 20,30ha và hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất 1,10 ha.

Bảng 2:Danh mục các dự án đã thực hiện năm 2018

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm (đến cấp xã) | Diện tích loại đất trước chuyển mục đích | Diện tích loại đất sau chuyển mục đích | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm Biến áp 220Kv | Tổng công ty điện lực TP.HCM | Phường 5 | DNL | 0,62 | DNL | 0,62 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 2 | Dự án Nâng cấp đường nối Ba Tơ - Phạm Thế Hiển Phường 7 Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 7 | HNK DGD DVH NTS ODT DGT | 0,01 0,03 0,01 0,02 0,26 1,16 | DGT | 1,49 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 3 | Hệ thống thoát nước đường Rạch Cát (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 15 | DGT | 0,23 | DGT | 0,23 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 4 | Hệ thống thoát nước đường Mai Hắc Đế (thuộc gói thầu B - dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 15 | DGT | 0,18 | DGT | 0,18 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 5 | Cầu qua Đình Bình Đông | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 6 Phường 7 | NTS DKV DGT SON | 0,01 0,02 0,02 0,06 | DGT | 0,11 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 6 | Tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 7 | DGT SON | 2,65 1,00 | DTL | 3,65 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 7 | Khu nhà ở Diamond Riverside | Cty CP 577 | Phường 16 | DGT ODT HNK | 0,04 3,99 0,10 | ODT DGT | 3,78 0,35 | Quyết định giao đất số 564/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND TP |
| II | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng hồ bơi Quận 8 | TT. Thể dục Thể thao Q8 | Phường 5 | DKV | 0,11 | DTT | 0,11 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 9 | Trụ sở Khối vân - Đoàn thể quận 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 5 | DVH | 0,95 | TSC | 0,95 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 10 | Khu nhà ở xã hội Hưng Phát (2225 Phạm Thế Hiển) | Công ty TNHH 276 Ngọc Long | Phường 6 | ODT | 2,46 | ODT | 2,46 | Quyết định giao đất số 6204/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND TP |
| 11 | Trạm đăng kiểm cơ giới | Cục đăng kiểm Việt Nam | Phường 7 | NTS ODT DGT | 0,51 0,04 0,03 | TMD | 0,58 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |
| 12 | Trường mầm non Phường 15 (Khu dân cư Rạch Lào) | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 15 | ODT | 0,38 | DGD | 0,38 | Đã xây dựng xong, đưa vào sử dụng |
| 13 | Trường Tiểu học Phường 15 (Khu dân cư Rạch Lào) | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 15 | ODT | 0,59 | DGD | 0,59 | Đã xây dựng xong, đưa vào sử dụng |
| 14 | Bờ kè chống ngập Phường 16 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 16 | TMD TIN DGT ODT SON | 0,08 0,09 0,49 0,02 2,12 | DTL | 2,80 | Đã xây dựng xong, đưa vào sử dụng |
| III | Dự án đăng ký KHSDĐ năm 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Khu thương mại dịch vụ - căn hộ Bình Đăng | Cty TNHH MTV XD TM Sài Gòn 5 | Phường 6 | TMD | 0,46 | ODT | 0,46 | QĐ giao đất số 4710/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 đã được cấp Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 22/01/2018. |
| 16 | Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa | Công ty TNHH Thường Nhật | Phường 11 | DGT | 0,01 | DGT | 0,01 | Đã xây dựng xong, đưa vào sử dụng |
|  |  |  | Phường 15 | SON | 0,01 | DGT | 0,01 |  |
| 17 | Khu nhà ở thương mại của doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng | Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng | Phường 16 | ODT | 0,03 | ODT | 0,03 | Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND TP về điều chỉnh Quyết định 2090 về giao đất cho DNTN Minh Hoàng |
| IV | Hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất |  | Phường 7, 15, 16 | HNK NTS ODT SKC TMD | 0,23 0,16 0,44 0,21 0,07 | ODT | 1,11 |  |

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 còn 99/116 dự án chưa hoàn thành về thủ tục về đất đai chiếm 85,34% số lượng dự án (94,33% diện tích) dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch. Trong đó: 26 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sang, 16 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 32 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 25 dự án đăng ký năm 2018. Cụ thể như sau (chi tiết xem bảng 03);

Đối với danh mục các dự án có thu hồi đất: 58/64 dự án chưa thực hiện (với 20 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sang, 12 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 sang, 17 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 sang, 09 dự án đăng ký năm 2018). Trong đó:

- Dự án đã thực hiện xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục đất đai: 03 dự án;

- Dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: 08 dự án;

- Dự án đã ra thông báo thu hồi và đang chuẩn bị bồi thường giải phóng mặt bằng: 19 dự án;

- Dự án đã và đang triển khai khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý: 27 dự án;

- Dự án chưa thực hiện: 01 dự án.

Đối với danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án: 42/53 dự án chưa thực hiện. Trong đó:

- Dự án đã khởi công hoặc đang thực hiện nhưng chưa hoàn tất thủ tục đất đai: 38 dự án;

- Dự án chưa thực hiện: 04 dự án.

Bảng 3: Danh mục các dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 chưa thực hiện

| STT | Hạng mục | Diện tích loại đất sau CMĐ | Địa điểm | Tên chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án có thu hồi đất |
| I.1 | Dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa hoàn tất thủ tục giao đất |
| I.1.1 | Dự án đăng ký năm 2015 chuyển sang |
| 1 | Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn | 0,22 (DGD) | Phường 16 | Trường Đại học Sài Gòn | Dự án đang thực hiện |
| I.1.2 | Dự án đăng ký năm 2016 chuyển sang |
| 1 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | 0,20 (TSC) | Phường 14 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đã có Quyết định phê duyệt dự án và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đang chờ ghi vốn khởi công mới để triển khai thi công. Đang lập Phương án di dời |
| I.1.3 | Dự án đăng ký năm 2017 chuyển sang |
| I.1.4 | Dự án đăng ký năm 2018 chuyển sang |
| 1 | Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây Quận 8 | 0,64 (DGT) 0,71 (DGT) | Phường 10 Phường 11 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đã hoàn thành, đang lập thủ tục quyết toán, còn 01 trường hợp đang lập thủ tục thu hồi |
| I.2 | Dự án đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng |
| I.2.1 | Dự án đăng ký năm 2015 chuyển sang |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | 0,39 (DGT) 2,66 (DGT) | Phường 3 Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Ban BT GPMB Q8 đang thực hiện |
| 2 | Trường mầm non 1458 Hoài Thanh | 0,26 (DGD) | Phường 14 | Ban QLĐT XDCT Q8 Ban BTGPMB Q8 | Đã xây dựng, đang lập thủ tục bồi thường và quyết toán |
| 3 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | 9,45 (DKV, TMD) | Phường 4 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | - Kế hoạch đã được UBND Q8 phê duyệt tại Kế hoạch 154/KH-UBND ngày 28/5/2018. - Đã tham mưu UBND Q8 Kế hoạch chi tiết bồi thường đến năm 2019 - Đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng được 03 trường hợp. |
| I.2.2 | Dự án đăng ký năm 2016 chuyển sang |
| 1 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời nhà sạt lở khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao Phường 5 Quận 8 | 0,02 (DTL) | Phường 5 | Ban BT GPMB Q8 | Đang bồi thường |
| 2 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14 Quận 8 | 0,03 (SKC) | Phường 14 | Ban BT GPMB Q8 | Chờ văn bản của Sở XD hướng dẫn thực hiện TĐC tại nơi tạm cư |
| 3 | Dự án Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân - Việt phú An Phường 5 Quận 8 | 5,30 (ODT) | Phường 5 | Công ty TNHH BĐS Việt Phú An | Đang tiến hành hiệp thương bồi thường UBND thành phố đang tổ chức đấu thầu, chờ chủ trương Thành phố. |
| I.2.3 | Dự án đăng ký năm 2017chuyển sang |
| 1 | Nâng cấp đường số 9, 21 | 0,31 (DGT) | Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Ban bồi thường đang thực hiện bồi thường. |
| I.2.4 | Dự án đăng ký năm 2018 |
| 1 | Trung tâm thử nghiệm phía Nam - Lô E - Khu số 15 | 1,36 (TMD) | Phường 7 | Cục Đăng kiểm Việt Nam | Đã chi bồi thường 221 hộ, bàn giao mặt bằng 127 hộ Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| I.3 | Dự án đã thông báo thu hồi đất |
| I.3.1 | Dự án đăng ký năm 2015 chuyển sang |
| 1 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Cụm 3 trường tại Phường 4 Quận 8 | 2,27 (DGD) | Phường 4 | Ban BT GPMB Q8 | Tổng số: 86 trường hợp, Điều tra xã hội học, đo vẽ: 42/86, vắng chủ: 60/86, đo vẽ: 42/86, đã nộp pháp lý: 05/86 |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | 1,48 (DGT) 0,02(DGT) | Phường 8 Phường 9 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đã hoàn tất điều tra, đo vẽ hiện trạng và phát hành Thông báo thu hồi đất. |
| 3 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | 0,55 (DGT) | Phường 6 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang trình duyệt giá T1 Đang kiểm tra ranh bồi thường của dự án |
| 4 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | 4,30 (DGT) | Phường 6 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đã thực hiện niêm yết dự thảo Phương án UBND TP đã ban hành quyết định duyệt giá T2 Đang hoàn chỉnh Phương án bồi thường trình Hội đồng bồi thường của dự án |
| 5 | GPMB XD Cầu Rạch Cát | 0,65(DGT) 1,78(DGT) | Phường 15 Phường 16 | Ban BT GPMB Q8 | Ngày 25/10/2018 đã duyệt giá T1 Đã hoàn tất điều tra, khảo sát, đo vẽ hiện trạng và phát hành thông báo thu hồi đất. |
| 6 | Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung | 0,04 (DGT) 0,12 (DGD) | Phường 14 | Công ty TNHH MTV ĐT KD ngành giáo dục Thùy Dương | Đã thông qua Hội đồng bồi thường, hiện đang dự thảo chính sách Bồi thường, ngày 04/11/2018 đã trình phê duyệt |
| 7 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16 Quận 8 | 0,66 (DGT) | Phường 16 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang trình duyệt giá T1 Ban QLĐTXD CT Q8 đang cắm ranh thực địa và kiểm tra ranh |
| 8 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | 0,29 (DYT) | Phường 6 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Ngày 26/10/2018 đã họp thẩm định giá T1 Hiện đang thống nhất ranh làm cơ sở lập thủ tục thu hồi đất của dự án |
| 9 | GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) (Bao gồm Tuyến đê bao dọc kênh Đôi Phường 6 + Phường 7) | 4,19 (DTL) | Phường 8, 9, 10, 11, 12, 14 | Ban BT GPMB Q8 | Khảo sát đo vẽ 1011 hộ, ban hành 761 thông báo thu hồi đất |
| 10 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | 1,74 (DGT) 1,07 (DGT) 1,22 (DGT) 1,07 (DGT) | Phường 11 Phường 13 Phường 14 Phường 15 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đo vẽ 81 hộ, đã xác minh 81, thông báo thu hồi đất 82 hộ Đang trình phê duyệt đơn giá T1. Đang thi công trên phần mặt bằng hiện hữu, vướng mặt bằng để thi công hệ thống thoát nước, vỉa hè phía nhà dân |
| 11 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | 0,09 (DYT) | Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang trình duyệt giá T1 Hiện đang ban hành thông báo thu hồi đất (4 trường hợp) Đang xin TP Ủy quyền Thông báo Thu hồi đất |
| 12 | Trạm y tế Phường 11 | 0,02 (DYT) | Phường 11 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang chờ duyệt kế hoạch vốn, trình duyệt giá T1 Đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đang chờ bố trí vốn khởi công mới để triển khai thi công |
| 13 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8 | 1,65 (DGT) | Phường 5 | Ban BT GPMB Q8 | Đã ban hành TB Thu hồi đất 7/2017 (tổng số hộ 190 chuyển phường xác minh 163 hồ sơ đã xác minh 140, ban hành 179 thông báo thu hồi đất chuyển đến hộ dân 169 và 10 trường hợp chuyển fax nhanh) Đang thẩm định giá Bồi thường |
| I.3.2 | Dự án đăng ký năm 2016 chuyển sang |
| 1 | Cống Phú Định | 7,41 (DTL) 1,17 (DGT) 2,30 (DGT) | Phường 7 Phường 16 | Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước | Ngày 25/10/2018 duyệt giá T2, đang dự thảo chính sách bồi thường trình duyệt |
| 2 | Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố) | 60,55 (DGT) | Phường 7 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Dự án khu D Nam Sài Gòn, Chưa có kế hoạch bồi thường, Công ty IPC Chưa cấp vốn để triển khai công tác bồi thường |
| 3 | Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố) | 9,89 (TMD) | Phường 7 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 08/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/9/1999 của UBND thành phố. Quyết định số 6555/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND thành phố. |
| I.3.3 | Dự án đăng ký năm 2017 chuyển sang |
| 1 | Xây dựng trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy khu vực thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | 0,06 (CAN) | Phường 16 | Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | Có Quyết định phê duyệt dự án số 5945/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND Q8, Hiện đang đầu tư xây dựng, dự kiến tháng 3/2019 hoàn thành |
| I.3.4 | Dự án đăng ký năm 2018 |
| 1 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | 0,28 (DGD) | Phường 16 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đang trình thẩm định, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá T1 |
| 2 | Mở rộng hẻm 154 Âu Dương Lân | 0,22 (DGT) | Phường 3 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đã hoàn thành giai đoạn 1 Đang ban hành Thông báo thu hồi đất, Phường 3 đang lập biên bản hiến đất của 13 hộ dân. |
| I.4 | Dự án đã hoàn tất triển khai khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý |
| I.4.1 | Dự án đăng ký năm 2015 chuyển sang |
| I.4.2 | Dự án đăng ký năm 2016 chuyển sang |
| 1 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột ngựa tại Phường 16 Quận 8 | 4,26 (SON) | Phường 16 | Ban BT GPMB Q8 | Chờ Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền ban hành Thông báo thu hồi đất |
| I.5 | Dự án đang triển khai khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý |
| I.5.1 | Dự án đăng ký năm 2015 chuyển sang |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | 3,49 (DGT) | Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang kiểm tra ranh bồi thường của dự án |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | 0,25 (DGT) | Phường 13 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công |
| 3 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi - Phường 1 | 0,42 (DGD) | Phường 1 | Ban BT GPMB Q8 | Ngày 11/6/2018, UBND Q8 đã có Báo cáo số 171/BC-UBND trình UBND TP, Sở KH-ĐT chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án. Đang chờ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập phương án thiết kế |
| I.5.2 | Dự án đăng ký năm 2016 chuyển sang |
| 1 | Rạch Bồ Đề | 0,35 (DTL) | Phường 5 | Ban BT GPMB Q8 | Chờ Phòng QLĐT Q8 giao ranh bồi thường |
| 2 | Dự án xây dựng Cầu đường Bình Tiên trên địa bàn Phường 6, 14 Quận 8 | 2,24 (DGT) 2,71 (DGT) | Phường 6 Phường 14 | Ban BT GPMB Q8 | Ủy ban nhân dân thành phố chưa ký hợp đồng BT với nhà đầu tư |
| 3 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường và tái định cư Cụm 2 trường tại Phường 15 Quận 8 | 4,32 (DGD) | Phường 15 | Ban BT GPMB Q8 | Hiện đang chờ đơn vị tư vấn (công ty Quan San) lập bình đồ tuyến 1/500, bản vẽ trích đo địa chính, bản vẽ hiện trạng nhà, đất của hộ dân. |
| 4 | Trường mầm non Phú Định P16 (Tên củ Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại Phường 16 Quận 8) | 0,50 (DGD) | Phường 16 | Ban BT GPMB Q8 | Ngày 29/5/2017, UBND Q8 có Công văn số 1107/UBND-ĐT về việc xác định quy mô diện tích ranh quy hoạch của dự án Cụm 04 trường – Khu vui chơi thể thao tại Phường 16 Quận 8. |
| I.5.3 | Dự án đăng ký năm 2017 chuyển sang |
| 1 | Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2) | 0,12 (DTL) | Phường 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12 | Ban QLĐT XDCT GT ĐT TP | Dự án đang thực hiện |
| 2 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | 0,83 (DGD) | Phường 1 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang lập dự toán khái toán. Hiện nay, Sở TNMT đang xin ý kiến UBND TP |
| 3 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | 0,41 (DGT) | Phường 5 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang kiểm tra ranh bồi thường của dự án |
| 4 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh | 5,42 (DTL) | Phường 1 | Ban BT GPMB Q8 | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 5 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ | 0,42 (DTL) | Phường 2 | Ban BT GPMB Q8 | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 6 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn | 1,82 (DTL, DKV) | Phường 3 | Ban BT GPMB Q8 | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 7 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du | 1,80 (DTL) | Phường 4 | Ban BT GPMB Q8 | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 8 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân | 2,60 (DTL, DKV) | Phường 5 | Ban BT GPMB Q8 | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 9 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân | 2,48 (DTL, DKV) | Phường 5 | Ban BT GPMB Q8 | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 10 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | 44,16 (DKV, DTL) | Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Ban BT GPMB Q8 | Chờ chọn nhà đầu tư |
| 11 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | 11,30(TMD) | Phường 7 | Kêu gọi đầu tư | Ủy ban nhân dân Thành phố đang lựa chọn nhà đầu tư |
| 12 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng | 14,20 (DTL, DKV) | Phường 7 | Ban BT GPMB Q8 | Dự án nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố, (chương trình đột phá thứ 7 của Đảng bộ TP). Hiện Quận 8 và Thành phố đang tập trung cho dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh đôi nên chưa thể triển khai đồng bộ |
| 13 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc | 7,70 (DTL, DKV) | Phường 7 | Ban BT GPMB Q8 | Dự án nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố, (chương trình đột phá thứ 7 của Đảng bộ TP). Hiện Quận 8 và Thành phố đang tập trung cho dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh đôi nên chưa thể triển khai đồng bộ |
| 14 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả | 0,99 (DTL) | Phường 16 | Ban BT GPMB Q8 | Dự án nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố, (chương trình đột phá thứ 7 của Đảng bộ TP). Hiện Quận 8 và Thành phố đang tập trung cho dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh đôi nên chưa thể triển khai đồng bộ |
| 15 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Dơi | 0,52 (DTL) | Phường 16 | Ban BT GPMB Q8 | Dự án nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố, (chương trình đột phá thứ 7 của Đảng bộ TP). Hiện Quận 8 và Thành phố đang tập trung cho dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh đôi nên chưa thể triển khai đồng bộ |
| I.5.4 | Dự án đăng ký năm 2018 chuyển sang |
| 1 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | 0,15 (SON) | Phường 5 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đang lập thiết kế bản vẽ thi công Đang thống nhất ranh giải tỏa |
| 2 | Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | 1,74 (DGT) | Phường 5 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đang lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán |
| 3 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | 1,27 (DGT) | Phường 7 | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 4 | Xây dựng cầu Mỹ Thuận | 0,02 (DGT) | Phường 16 | Khu QLGTĐT số 1 | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 5 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | 7,75 (ODT) | Phường 16 | Cty CP đầu tư 577 | Bản đồ vị trị dự án được Sở TNMT duyết số 9326/GĐ-TNMT ngày 14/6/2018 |
| I.5 | Dự án có thu hồi nhưng chưa thực hiện |
| I.5.1 | Dự án đăng ký năm 2017 chuyển sang |
| 1 | Dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây (GĐ2) | 10,67 (DTL, DKV) | Phường 11 Phường 10 | Tổng Cty Địa ốc SG TNHH MTV RESCO | Công ty có Công văn xin không thực hiện dự án |
| II | Dự án chuyển mục đích sử dụng đất |
| II.1 | Dự án đã khởi công hoặc đang triển khai thực hiện |
| II.1.1 | Dự án đăng ký năm 2015 chuyển sang |
| 1 | Trường mầm non tại dự án Khu dân cư Phú Lợi (Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn) | 0,34 (DGD) | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư | Hiện nay chưa phân định rõ đơn vị thực hiện dự án thành phần (chủ đầu tư giao đất hay giao dự án đã thực hiện cho Quận 8) |
| 2 | Trường mầm non khu nhà ở Ba Tơ (Công ty Ứng Thành bàn giao lại quỹ đất) | 0,07 (DGD) | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư | Dự án đã có Quyết định giao đất và đã xây dựng hạ tầng. Hiện nay chưa phân định rõ đơn vị thực hiện dự án thành phần (chủ đầu tư giao đất hay giao dự án đã thực hiện cho Quận 8) |
| 3 | Trường Mầm non trong khu nhà ở Phú Lợi (CT TNHH Minh Sơn giao lại quỹ đất) | 0,08 (DGD) | Phường 7 | Lựa chọn chủ đầu tư | Dự án đã có Quyết định giao đất, hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Công ty Minh Sơn chưa thực hiện đền bù xong (còn 10%) |
| 4 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | 7,75 (ODT) | Phường 16 | Cty CP 577 | Bản vẽ do Sở TNMT duyệt số 9326/GĐ-TNMT ngày 14/06/2018 |
| 5 | Khu sinh hoạt cộng đồng | 0,11 (DSH) | Phường 5 | Công ty CP Nam Hải | Chủ đầu tư đã được UBND TP cho thuê đất, đang lập thủ tục đầu tư thực hiện |
| 6 | Trường mầm non trong khu nhà ở đường An Dương Vương | 0,08 (DGD) | Phường 16 | Công ty TNHH MTV XD SX Minh Hoàng Phát | Nhà đầu tư trúng thầu đang lập thủ tục thuê đất tại Sở TNMT |
| II.1.2 | Dự án đăng ký năm 2016 chuyển sang |
| 1 | Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (Khu đất Quận đội cũ) | 0,11 (ODT) | Phường 5 | Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng | CV 1230/TCT-DA4 ngày 13/8/2018 của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị thuộc Bộ Quốc phòng Về việc triển khai đăng ký thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8 TP HCM |
| 3 | Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy) | 0,11 (DGD) | Phường 1 | Kêu gọi đầu tư | Đang lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 về điều chỉnh Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy) |
| 4 | Trụ sở Công an Phường 7 (Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học An Phong cũ Phường 7 Quận 8 làm ) | 0,13 (TSC) | Phường 7 | Ban QLĐTXD CT Q8 | Đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2565/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND Q8. Đang chờ ghi vốn khởi công |
| II.1.3 | Dự án đăng ký năm 2017 chuyển sang |
| 1 | Đường vào cụm 3 trường P4, Q8 | 0,21 (DGT) | Phường 4 | Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái | Hiện đang xin thành phố đổi chủ đầu tư. |
| 2 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8 | 0,23 (TSC) | Phường 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để trình phê duyệt dự án |
| 3 | Trụ sở UBND Phường 11 | 0,04 (TSC) | Phường 11 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để trình phê duyệt dự án |
| 4 | Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land (1016 Tạ Quang Bửu P6 Q8) | 0,73 (ODT) | Phường 6 | Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng | Đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Công văn số 5114/UBND-ĐT ngày 16/8/2017. Hiện nay chủ đầu tư đang lập các thủ tục đầu tư xây dựng |
| 5 | Khu cao ốc 277 Bến Bình Đông | 0,55(ODT) | Phường 14 | Cty TNHH Bất động sản Bình Đông | Đã được UBND TP chấp thuận đầu tư theo QĐ số 2518/QĐ-UBND ngày 13/06/2018. Hiện nay chủ đầu tư đang lập các thủ tục đầu tư xây dựng |
| 6 | Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định | 23,35 (ODT) 3,87 (DGD) 5,25 (DKV) 17,08 (DGT) 0,50 (DRA) | Phường 16 | Công ty Cổ phần Cảng Phú Định | Đang triển khai thực hiện |
| 7 | Ban chỉ huy quân sự phường 2 | 0,02 (TSC) | phường 2 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 8 | Xây dựng mới trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh (125/61 Âu Dương Lân P3 Q8) | 1,01 (DYT) | phường 3 | Sở Y tế | Đang xây dựng |
| 9 | Ban chỉ huy quân sự phường 3 | 0,01 (TSC) | phường 3 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 10 | Ban chỉ huy quân sự phường 4 | 0,02 (TSC) | phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 11 | Ban chỉ huy quân sự phường 5 | 0,03 (TSC) | phường 5 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 12 | Trụ sở Công an Phường 4 | 0,03 (TSC) | phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Khởi công xây dựng trong tháng 7/2018 |
| 13 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 16 | 0,06 (TSC) | Phường 16 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 14 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 6 | 0,16 (TSC) | Phường 6 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| II.1.4 | Dự án đăng ký năm 2018 chuyển sang |
| 1 | Khu nhà ở đường Tạ Quang Bửu P5 (Mở rộng) | 1,86 (ODT) | Phường 5 | Công ty CP Địa ốc 8 | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 2 | Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp TM -DV | 4,31 (ODT) | Phường 5 | Cty CP Giai Việt | Đang thi công khối Trung tâm thương mại dịch vụ căn hộ |
| 3 | Chung cư cao tầng (1079 Tạ Quang Bửu) (Đa Mỹ) | 0,39 (ODT) | Phường 6 | Cty TNHH Đầu tư BĐS Phú Gia | UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Công văn số 1881/UBND-ĐT ngày 05/05/2018 |
| 4 | Khu nhà ở tại Phường 7 | 0,51 (ODT) | Phường 7 | Công ty Thiên Bảo | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 6 | Khu nhà ở tái định cư (cạnh chùa Quan Âm) | 0,23 (ODT) | Phường 15 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 7 | Chung cư 24 tầng | 0,57 (ODT) | Phường 16 | Doanh nghiệp tư nhân SX TM Thuận Thành | Đã được UBND TP chấp thuận đầu tư theo Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 |
| 8 | Dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Điền | 8,30 (ODT) | Phường 16 | Công ty Cổ phần đầu tư Tấn Hưng | UBND TP chấp thuận chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội tại Công văn số 5708/QĐ-UBND ngày 17/10/2013. UBND Quận 8 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Công văn số 5233/QĐ-UBND ngày 05/05/2014 |
| 9 | Trường mầm non thửa 11 tờ 35 Bản đồ địa chính Phường 1 | 0,07 (DGD) | Phường 1 | Mời gọi đầu tư | Đang mời gọi đầu tư |
| 10 | Khu Công viên văn hóa phía Bắc đường Tạ Quang Bửu, Phường 4 | 16,66 (DKV) | Phường 4 | Mời gọi đầu tư | Đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 |
| 11 | Khu nhà ở Tân Phú Thịnh | 0,65 (ODT) | Phường 6 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Phú Thịnh | Đang triển khai thực hiện thủ tục |
| 12 | Khu nhà ở cao tầng Phường 6 | 0,79 (ODT) | Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | Đang triển khai thực hiện thủ tục |
| 13 | Khu Thương mại Bình Điền | 28,56 (TMD) | Phường 7 | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | Đang triển khai thực hiện thủ tục |
| 14 | Trường mầm non (khu đất Tuyên Huấn P15) | 0,16 (DGD) | Phường 15 | Mời gọi đầu tư | Đang trình thành phố xin chủ trương mời gọi đầu tư xây dựng trường mầm non tại Công văn số 3223/UBND-ĐT ngày 19/12/2017 |
| II.2 | Dự án chưa thực hiện |
| II.1.1 | Dự án đăng ký năm 2015 chuyển sang |
| II.1.2 | Dự án đăng ký năm 2016 chuyển sang |
| II.1.4 | Dự án đăng ký năm 2017 chuyển sang |
| 1 | Dự án Chỉnh trang đô thị Rạch Ụ Cây (gđ 2) | 10,67 (DTL, DKV) | Phường 10, 11 | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn | Công ty có văn bản xin Ủy ban nhân dân Thành phố không thực hiện tiếp tục dự án |
| II.1.5 | Dự án đăng ký năm 2018 chuyển sang |
| 1 | Khu nhà ở tại Phường 6 (Đầu tư phát triển nhà ở kết hợp TM-DV) | 3,61 (ODT) | Phường 6 | Công ty Thiên Bảo | Cty Thiên Bảo có Công văn số 01/CBTB ngày 23/7/2018 Vv ngưng không thực hiện dự án tại Quận 8 |
| 2 | Dự án Chung cư Đông Tây TCI | 0,49 (ODT) | Phường 16 | Công ty CP ĐT XD & TM Đông Tây | Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 hủy bỏ Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 về chấp thuận chủ trương đầu tư và đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 8 loại dự án ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất |
| 3 | Khu nhà ở 400 Nguyễn Duy | 1,71 (ODT) | Phường 9 | Công ty Cổ phần Lương thực TPHCM | Thành phố đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất để thu hồi |

Như vậy, kết quả thực hiện đối với tổ chức được thực hiện 17/116 dự án đạt tỷ lệ 14,66%, với tổng diện tích thực hiện 20,30 ha đạt tỷ lệ thực hiện được 5,67%. Tổng diện tích đất hộ gia đình cá nhân đã chuyển mục đích là 1,11 ha, đạt tỷ lệ 24,67%.

Bảng 4: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018

| STT | Hạng mục | Kế hoạch năm 2018 | Kết quả thực hiện | Tỷ lệ thực hiện (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng (dự án) | Diện tích (ha) | Số lượng (dự án) | Diện tích (ha) | Số lượng | Diện tích |
| I | Tổ chức sử dụng đất | 116 | 357,76 | 17 | 20,30 | 14,66 | 5,67 |
| 1 | Đất an ninh | 1 | 0,06 |  |  |  |  |
| 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 5 | 51,69 | 1 | 0,58 | 20,00 | 1,12 |
| 3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 1 | 0,03 |  |  |  |  |
| 4 | Đất giao thông | 27 | 87,35 | 5 | 2,03 | 18,52 | 2,32 |
| 5 | Đất dự án năng lượng | 1 | 0,62 | 1 | 0,62 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Đất cơ sở y tế | 4 | 1,41 |  |  |  |  |
| 7 | Đất thể dục thể thao | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 19 | 12,35 | 2 | 0,97 | 10,53 | 7,85 |
| 9 | Đất thủy lợi | 19 | 74,5 | 2 | 6,45 | 10,53 | 8,66 |
| 10 | Đất trụ sở cơ quan | 12 | 1,88 | 1 | 0,95 | 8,33 | 50,53 |
| 11 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 2 | 28,09 |  |  |  |  |
| 12 | Đất ở đô thị | 22 | 99,45 | 4 | 8,59 | 18,18 | 8,64 |
| 13 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 1 | 0,11 |  |  |  |  |
| 14 | Đất sông suối | 1 | 0,11 |  |  |  |  |
| II | Hộ gia đình, cá nhân |  | 4,50 |  | 1,11 |  | 24,67 |
|  | TỔNG CỘNG |  | 362,26 |  | 21,41 |  | 5,91 |

Qua bảng 04 cho thấy số lượng dự án đất phát triển hạ tầng (Đất giao thông, Đất dự án năng lượng, Đất cơ sở y tế, Đất thể dục thể thao, Đất cơ sở giáo dục – đào tạo, Đất thủy lợi) dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch là nhiều nhất: 71/116 dự án với tổng diện tích 178,00 ha, kết quả thực hiện được 12 dự án với diện tích 12,84 ha. Nguyên nhân, do Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất khi triển khai việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án gặp khó khăn trong việc áp giá bồi thường, giải tỏa thu hồi đất cũng như quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài (Lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công).

Đất an ninh; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng; Đất sinh hoạt cộng đồng; Đất sông suối: không thực hiện được kế hoạch đặt ra.

Đất ở: thực hiện được 04/22 dự án theo kế hoạch đặt ra đạt 18,18% chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Đối với hộ gia đình, cá nhân: tỷ lệ đăng ký và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất chỉ đạt 24,67% do kế hoạch mới thực hiện 9 tháng đầu năm.

## 2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được xây dựng trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất thực tế của địa phương và cấp trên. Tuy nhiên, khi triển khai trên thực tế cho thấy đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước gần như triển khai rất chậm do vướng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cũng như quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài. Các dự án công cộng thường có tiến độ triển khai rất chậm do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng vẫn phải đưa vào kế hoạch để có cơ sở thông báo thu hồi đất.

Thủ tục thẩm định đơn giá đất bồi thường còn phức tạp, kéo dài. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 về Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho Quyết định 23/2015/QĐ-UBND. Các nội dung mới được bổ sung để tháo gỡ các vướng mắc mà Quyết định số 23 hiện hành chưa quy định hoặc quy định chưa cụ thể như: Ủy ban nhân dân quận - huyện thu hồi đất theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt Phương án của dự án trong cùng một ngày. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phê duyệt Phương án của dự án, Ủy ban nhân dân quận - huyện phải quyết định phê duyệt toàn bộ Phương án của người bị ảnh hưởng trong dự án. Bổ sung nhiều quy định cụ thể chính sách bồi thường có lợi hơn cho người có đất bị thu hồi: Quy định việc tính hỗ trợ về đất đối với trường hợp lấn chiếm, san lấp rạch vẫn còn chức năng tiêu thoát nước (thay vì theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND là không tính); Tái định cư cho các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất; Các trường hợp không đủ điều kiện tái định cư được mua trả chậm, trả góp căn hộ chung cư (thay vì trước đây chỉ giải quyết cho mua trả tiền 01 lần hoặc thuê (nếu hộ dân không đủ tiền thanh toán 01 lần)… Tuy nhiên, Quyết định 28/2018/QĐ-UBND chỉ mới bắt đầu triển khai thực hiện;

Chủ đầu tư các dự án còn chậm nộp hồ sơ hoặc chậm bổ sung hồ sơ để được giao đất theo quy định;

Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất còn phụ thuộc vào việc thẩm định và ban hành quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: quyết định duyệt giá bồi thường, thẩm định hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất... Do đó, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính khả thi và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn Quận.

Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các dự án, dự án của các ngành và các chủ đầu tư. Ngoài ra còn phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tài chính của chủ đầu tư (đối với các dự án có vốn ngoài ngân sách) và nguồn vốn ngân sách được phân bổ theo kế hoạch từng năm (đối với các dự án đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước).

## 3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Năm 2018 là lần thứ 4 công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được triển khai thực hiện theo quy định của Luật đất đai 2013. Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 không được tiến hành làm kịp thời trước khi lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nên công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 còn bị động vào số liệu đầu vào để lập kế hoạch, nên việc đánh giá kết quả thực hiện phải thực hiện chuyển đổi số liệu kế hoạch.

- Đối với công tác triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017, 2018:

Kế hoạch năm 2015 còn 20 dự án có thu hồi đất chuyển tiếp sang chưa thực hiện xong. Trong đó: có 01 dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường nhưng chưa xong thủ tục pháp lý để được giao, thuê đất; 03 dự án đang thực hiện bồi thường; 13 dự án đã có thông báo thu hồi đất; 03 dự án đang triển khai công tác khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý. (chi tiết xem bảng 03).

Kế hoạch năm 2016 còn 12 dự án có thu hồi đất chuyển tiếp sang chưa thực hiện xong. Trong đó: có 01 dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường nhưng chưa xong thủ tục pháp lý để được giao, thuê đất; 03 dự án đang triển khai thực hiện việc bồi thường; 03 dự án đã thông báo thu hồi; 01 dự án đã hoàn tất công tác khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý và 04 dự án đang triển khai công tác khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý (chi tiết xem bảng 03).

Kế hoạch năm 2017 có 17 dự án có thu hồi đất chuyển tiếp sang chưa thực hiện xong. Trong đó: có 01 dự án đang triển khai thực hiện việc bồi thường và ban hành thông báo thu hồi; 15 dự án đang triển khai công tác khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý và 01 dự án chưa triển khai thực hiện. (chi tiết xem bảng 03).

Kế hoạch năm 2018 có 09 dự án cần thu hồi đất chuyển tiếp sang chưa thực hiện xong. Trong đó: có 01 dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường nhưng chưa xong thủ tục pháp lý để được giao, thuê đất; 01 dự án đang triển khai thực hiện việc bồi thường; 02 dự án đã thông báo thu hồi; 05 dự án đang triển khai công tác khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý và 06 dự án chưa triển khai thực hiện (chi tiết xem bảng 03).

Nguyên nhân:

Quy định của Luật Đất đai: căn cứ thu hồi đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm do cấp huyện lập. Và “Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm”. Sau đó, lập phương án thu hồi, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng... nên rất khó hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án trong vòng 01 năm;

Việc xây dựng phương án bồi thường thường kéo dài do các dự án triển khai thường ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất nhiều hộ dân. Nhưng cơ sở dữ liệu về pháp lý sử dụng đất chưa hoàn thiện, công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đo vẽ, xác định nguồn gốc đất, định giá đất tốn khá nhiều thời gian;

Do chính sách bồi thường và đơn giá bồi thường chưa nhận được đồng thuận từ người có đất bị thu hồi, nên phải xây dựng hệ số k để điều chỉnh và phải thẩm định. Quy trình và thủ tục thẩm định giá do nhiều sở ngành thực hiện, đôi khi hướng dẫn không đồng nhất dẫn đến gây khó khăn cho việc xây dựng khung giá bồi thường của chủ đầu tư và chậm phê duyệt giá, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án;

Theo Luật định: “Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất”. Tuy nhiên, trong thực tế các dự án triển khai đều vướng:  khi có quyết định thu hồi một số người sử dụng đất không chấp hành quyết định, khiếu nại về giá bồi thường, về phương án tái định cư...

Ngoài ra còn có các nguyên nhân sau:

Các dự án do vướng thủ tục dẫn đến chậm triển khai:

Dự án đăng ký năm 2015: Xây dựng Trường Mầm non Họa Mi – Phường 1; Xây dựng tuyến đê bao dọc Kênh Đôi (bờ Bắc); Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8; Bến xe buýt Quận 8; Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13; Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ; Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông; Xây dựng Cầu Rạch Cát.

Dự án đăng ký năm 2016: Nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa; Rạch Bồ Đề; Cầu đường Bình Tiên; Giải phóng mặt bằng số 505/12 đường Bến Bình Đông (14 trường hợp); Giải phóng mặt bằng số 765 đường Bến Bình Đông; Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại Phường 16.

Các dự án đăng ký năm 2015, 2016 ngoài các nguyên nhân trên, còn có nguyên nhân do: mới triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất nên các dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới mới xin ghi vốn chuẩn bị đầu tư đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất vì lo lắng nếu được duyệt vốn mà không có đăng ký kế hoạch sử dụng đất thì không tiến hành thực hiện được. Dẫn đến các dự án này chậm tiến độ so với kế hoạch đăng ký. Ví dụ: dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 (đăng ký kế hoạch 2015) đến nay còn đang điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công; hay dự án xây dựng Cầu đường Bình Tiên trên địa bàn Phường 6, 14 Quận 8 (đăng ký kế hoạch 2016) đến nay UBND Thành phố vẫn chưa ký hợp đồng BT với nhà đầu tư…

Do áp lực thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, Quận đã đưa các dự án chỉnh trang đô thị vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 mặc dù chưa xác định nguồn vốn, chưa có quy hoạch chi tiết, chưa có các tiêu chí kêu gọi đầu tư, nên chưa kêu gọi được đầu tư (Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Dơi);

Dự kiến trong năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 8 sẽ chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình đẩy nhanh công tác quyết toán, hoàn tất thủ tục các dự án đã xong công tác bồi thường, xây dựng hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương đối với các dự án chỉnh trang phát triển đô thị và di dời sớm để bàn giao mặt bằng.

Đối với các dự án công không phải thu hồi đất để thực hiện dự án

Việc đầu tư các dự án công do Luật Đầu tư công quy định trình tự thủ tục thực hiện, để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục từ lập chủ trương đầu tư đến thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công thường kéo dài (Lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu) như đối với các dự án: Đường vào cụm 3 trường Phường 4; Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8; …

Một số dự án được cấp vốn để lập dự án đầu tư nhưng hiện không đủ nguồn vốn để thi công công trình: Trạm y tế Phường 11, Trụ sở công an Phường 14,…

Do đã có quỹ đất để thực hiện và đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất nhưng sau đó vướng cách thức thực hiện: dự án Trường mầm non tại dự án Khu dân cư Phú Lợi - Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn; Trường mầm non khu nhà ở Ba Tơ; Trường Mầm non trong khu nhà ở Phú Lợi (đăng ký kế hoạch 2015) đến nay vẫn chưa rõ cách thức thực hiện: chủ đầu tư giao đất hay giao dự án đã thực hiện cho Quận 8;

Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

Việc thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách phụ thuộc rất lớn vào năng lực, vốn của chủ đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất các chủ đầu tư hầu hết đã hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cá hộ gia đình, cá nhân hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ quỹ đất đang sử dụng. Nhưng đến nay chưa hoàn tất được thủ tục để được giao đất, cho thuê đất do: một phần diện tích trong ranh dự án chủ đầu tư không thỏa thuận chuyển nhượng đối với chủ đang sử dụng đất như: Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng; Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân…

Trình tự thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất liên quan đến nhiều cơ quan (Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường...) nhưng cơ chế phối hợp còn chưa thống nhất gây khó khăn không nhỏ đến việc hoàn tất thủ tục của chủ đầu tư. Ngoài ra, cũng còn một số chủ đầu tư hạn chế về nguồn lực vốn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (đóng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ...) cũng không thể hoàn tất thủ tục để được giao đất, cho thuê đất.

# * Nguyên nhân tiến độ thực hiện chậm và giải pháp thực hiện đối với các dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015, 2016:

- Dự án đã bồi thường xong: Đường vào Trường Mầm non Phường 5 hiện đang chờ quyết toán; Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 chờ ghi vốn thi công. Nguyên nhân, do quy trình, thủ tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đòi hỏi khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, trong quá trình bồi thường phát sinh nhiều khiếu kiện phải giải quyết. Đến nay công tác bồi thường đã thực hiện xong. Giải pháp: Trong thời gian tới Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ hoàn tất thủ tục quyết toán và cũng như hồ sơ để Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao đất.

- Dự án đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng:

Các dự án: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Trường mầm non 1458 Hoài Thanh; dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời nhà sạt lỡ khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao Phường 5; Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14; Dự án Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân Phường 5; Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8; Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn. Nguyên nhân, chậm do quy trình thủ tục phải đảm bảo theo quy định, ngoài ra quá trình thẩm định giá bồi thường cũng kéo dài khá lâu nên công tác triển khai chậm tiến độ đặt ra, một số hộ chưa đồng thuận giá bồi thường. Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ bồi thường, vận động người dân nhận bồi thường và sớm bàn giao mặt bằng.

- Dự án đã thông báo thu hồi đất: Đường vào Trung tâm y tế dự phòng; Đường Bình Đăng; Xây dựng Cầu Rạch Cát; Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung; Cống Phú Định; Đường vào Trường Đại học Kinh tế (hiện ranh dự án có vướng ranh dự án Khu tái định cư Trương Đình Hội 3); Xây dựng Cụm 3 trường (Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở); Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình. Đối với các dự án này hiện nay chưa tiến hành bồi thường vì còn chờ thẩm định giá bồi thường. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: kiến nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án , đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá cho các dự án. Đồng thời quận cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ...

Đối với dự án: Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố); Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố). Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 865/TTg thu hồi và cho Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận thuê 50 năm để liên doanh với Công ty CENTRAL TREADING & DEVELOPMENT CORPORATION (Đài Loan). Tuy nhiên, cho đến nay Khu D chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng và Bên Việt Nam trong liên doanh với Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đang kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố về trách nhiệm bồi thường giải phóng mặt bằng các Khu B, C, D, E, điều chỉnh Hợp đồng liên doanh và Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng tổ chuyên trách giải quyết các kiến nghị của Công ty Phú Mỹ Hưng. Do đó, dự án chưa triển khai theo đúng tiến độ. Hiện 02 dự án này chưa có kế hoạch bồi thường, Công ty IPC chưa cấp vốn để triển khai công tác bồi thường. Giải pháp: kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có những chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Các dự án đang trình thẩm định giá T1: Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8; Xây dựng Cụm 3 trường tại Phường 4 Quận 8; Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8; Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; Đường vào Trung tâm y tế dự phòng; Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông; Trạm y tế Phường 11. Giải pháp: kiến nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá để Quận có cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất và thực hiện các bước tiếp theo.

Các dự án đang xây dựng giá T1: Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình. Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án và phê duyệt phương án bồi thường để sớm triển khai bồi thường và thực hiện dự án.

- Dự án đã hoàn tất triển khai khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý:

Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột ngựa tại Phường 16 Quận 8. Hiện đang chờ Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền ban hành Thông báo thu hồi đất. Giải pháp: kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm ban hành văn bản ủy quyền thu hồi để thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án đang triển khai khảo sát, đo đạc, thu thập pháp lý: Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ; Rạch Bồ Đề; Giải phóng mặt bằng Xây dựng Trường Mầm non Họa Mi - Phường 1; Giải phóng mặt bằng Xây dựng tuyến đê bao dọc Kênh Đôi (bờ Bắc). Nguyên nhân chậm tiến độ: do quy trình thực hiện. Ngoài ra, do số lượng nhân lực của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng có hạn nhưng số lượng dự án triển khai trên địa bàn trong thời gian qua tương đối lớn, nên cũng có ảnh hưởng đến tiến độ. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đo đạc, thu thập pháp lý và xây dựng phương án bồi thường trình Ủy ban dân dân thành phố phê duyệt cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng sớm. Kiến nghị Hội đồng thẩm định giá hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá cho các dự án.

- Dự án có thu hồi đất khác:

Dự án xây dựng Cầu đường Bình Tiên trên địa bàn Phường 6, 14 Quận 8: Hiện Ủy ban nhân dân thành phố chưa ký hợp đồng BT với nhà đầu tư.

Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14 Quận 8: Chờ văn bản của Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện tái định cư tại nơi tạm cư.

Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường và tái định cư Cụm 2 trường tại Phường 15 Quận 8: Hiện đang chờ đơn vị tư vấn (công ty Quan San) lập bình đồ tuyến 1/500, bản vẽ trích đo địa chính, bản vẽ hiện trạng nhà, đất của hộ dân.

Dự án Trường mầm non Phú Định Phường 16 (Tên cũ Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại Phường 16 Quận 8): Hiện điều chỉnh lại tên và diện tích.

Nguyên nhân: đăng ký sớm khi chưa lập dự án đầu tư. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện khảo sát, đo đạc, lập phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Dự án chuyển mục đích sử dụng đất:

Các dự án có quỹ đất để thực hiện nên đăng ký kế hoạch sử dụng đất nhưng sau đó vướng cách thức thực hiện: dự án Trường mầm non tại dự án Khu dân cư Phú Lợi - Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn; Trường mầm non khu nhà ở Ba Tơ; Trường Mầm non trong khu nhà ở Phú Lợi (đăng ký kế hoạch 2015) đến nay vẫn chưa rõ cách thức thực hiện: chủ đầu tư giao đất hay giao dự án đã thực hiện cho Quận 8. Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm có hướng dẫn để Quận đôn đốc triển khai;

Dự án: Trường mầm non trong khu nhà ở đường An Dương Vương: chủ đầu tư đang đầu tư và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và đầu tư. Giải pháp: đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định giao thuê đất. Kiến nghị các Sở, Ban ngành hướng dẫn, tạo điều kiện khi chủ đầu tư liên hệ làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất;

Khu sinh hoạt cộng đồng - Công ty CP Nam Hải (phường 5): Chủ đầu tư đã được UBND TP cho thuê đất, đang lập thủ tục đầu tư thực hiện. Giải pháp: hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đầu tư.

Các dự án: Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng (Công ty Cổ phần 577). Nguyên nhân chậm thực hiện do: một phần diện tích trong ranh dự án chủ đầu tư không thỏa thuận chuyển nhượng đối với chủ đang sử dụng đất. Giải pháp triển khai tiếp trong năm tới; ký hợp đồng với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện giải phóng phần mặt bằng còn lại của dự án và đẩy nhanh triến độ lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dựng đất cũng như xin giao thuê đất;

Dự án Trường mầm non Phường 1 - khu nhà cháy: Đang lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Nguyên nhân: đăng ký sớm khi chưa xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư. Giải pháp: đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư.

Trụ sở Công an Phường 7 (Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học An Phong cũ Phường 7 Quận 8): Đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2565/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND Q8, chờ ghi vốn để thực hiện. Trước đây dự kiến dùng kinh phí thu được từ đấu giá tài sản công để thực hiện nhưng sau đó tạm dừng đấu giá nên chưa có nguồn vốn thực hiện. Giải pháp: sẽ cân đối phân bổ nguồn vốn để thực hiện.

# III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2019

## 1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 – 2020) Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Tuy nhiên, phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp quận, huyện (văn bản số 3652/UBND-ĐT ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố) là phân khai đến năm 2020, không tiến hành phân khai kế hoạch từng năm cho các quận, huyện. Do đó, cơ sở xác định chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 8 trong năm 2019 dựa vào kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 8 trong năm 2019, có cân đối phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Quận 8 và có cân đối chỉ tiêu phân khai của kế hoạch sử dụng đất Thành phố 5 năm (2016 - 2020) cho Quận 8.

Bảng 5: Chỉ tiêu phân khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh cho Quận 8

| STT |  | Mã | Chỉ tiêu KH đến năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chỉ tiêu sử dụng đất |  |  |
| I | LOẠI ĐẤT |  |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP |  |
|  | Trong đó: |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK |  |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.911 |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 77 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 64 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh | DHT | 751 |
|  | Trong đó: |  |  |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 27 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 14 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 115 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 6 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 708 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 10 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 1.911 |

Theo phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp Quận 8 tại văn bản số 3652/UBND-ĐT ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về mặt cơ bản tương đối phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Tuy nhiên, chỉ tiêu phân khai đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 trên địa bàn Quận: 751 ha là không thể thực hiện. Vì hiện trạng đất phát triển hạ tầng trên địa bàn là 459,21 ha. Nên trong vòng 2 năm không thể nào thực hiện tăng 291,79 ha, đặc biệt là chỉ tiêu đất giáo dục: hiện trạng 50,14 ha, trong vòng 02 năm không thể thực hiện tăng 64,86 ha để đạt 115 ha.

## 2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Thực hiện Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTrHĐ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 cũng đã xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2018:

- Đối với Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế, trên địa bàn Quận 8 đề ra nhiệm vụ “phát triển kinh tế ổn định, tăng trưởng bền vững“. Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng “Dịch vụ - Thương mại – Công nghiệp sạch”. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7%; giá trị sản xuất dịch vụ: 25%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 40%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2016. Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sử dụng đất trong năm sẽ quyết tâm thực hiện các dự án: Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố), Khu cụm công nghiệp sạch (khu 15), Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất,...

- Đối với Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Mục tiêu của Quận: tiếp tục cải thiện, nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, tập trung đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường huyết mạch, đồng thời xây dựng các tuyến đường xương cá nối vào các tuyến đường chính để tăng khả năng kết nối. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư ưu tiên: Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng; Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ; Bến xe buýt Quận 8; Cầu Bình Tiên; Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình; Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông...

- Đối với Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Mục tiêu của Quận: Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nâng cao hiệu quả xử lý tình huống, sự cố; tăng cường thông tin, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai đến cộng đồng dân cư. Tập trung thực hiện các giải pháp xóa giảm ngập cấp bách, nạo vét có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả giảm ngập. Quyết tâm thực hiện các dự án thủy lợi: Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc, bờ Nam); cải thiện môi trường nước (GĐ2), cống Phú Định Phường 7, 16…

- Đối với Chương trình giảm ô nhiễm môi trường: Đôn đốc xử lý các vị trí lấn chiếm kênh rạch và các vị trí thi công ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước; phối hợp xử lý các kênh rạch ô nhiễm môi trường. Phối hợp Ban Quản lý đô thị xây dựng dự án giao thông đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án: Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân; Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ2); Nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài)…

- Đối với Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị: Quận 8 là địa bàn thí điểm của Thành phố. Năm 2018, Quận quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng trên địa bàn Quận 8, triển khai các đề án phát triển, kêu gọi đầu tư hệ thống cầu, đường giao thông, cấp thoát nước, thực hiện các dự án nâng cấp, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của Quận. Di dời nhà trên và ven kênh rạch, tập trung dọc tuyến Kênh Đôi. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư các dự án: Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và  ven bờ bắc kênh Đôi - sông Ông Lớn; ….

Đối với các dự án: Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc; Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả,... hiện đang xin chủ trương và lập quy hoạch chi tiết để kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

### 2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

(Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện nhưng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương tiếp tục đưa vào kế hoạch thực hiện).

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các dự án năm 2018 ở mục II cho thấy 99 dự án sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện (26 dự án thuộc kế hoạch năm 2015 chuyển sang, 16 dự án thuộc kế hoạch năm 2016 chuyển sang; 32 dự án thuộc kế hoạch năm 2017 chuyển sang; 25 dự án đăng ký năm 2018) bao gồm:

| - | Đất an ninh | : | 01 dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Đất thương mại, dịch vụ | : | 04 dự án |
| - | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | : | 01 dự án |
| - | Đất giao thông | : | 22 dự án |
| - | Đất cơ sở y tế | : | 04 dự án |
| - | Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | : | 17 dự án |
| - | Đất thủy lợi | : | 17 dự án |
| - | Đất trụ sở cơ quan | : | 11 dự án |
| - | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | : | 02 dự án |
| - | Đất ở đô thị | : | 18 dự án |
| - | Đất sinh hoạt cộng đồng | : | 01 dự án |
| - | Đất sông suối | : | 01 dự án |

Trong 99 dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2018 chưa thực hiện, dự kiến có 95 dự án chuyển tiếp sang năm 2019. Còn 04 dự án không đưa vào kế hoạch sử dụng đất 2018 do: Nhà đầu tư có văn bản xin Ủy ban nhân dân Thành phố không thực hiện tiếp tục dự án (01 dự án); chủ đầu tư ngưng không thực hiện (01 dự án); dự án không thực hiện do Thành phố điều chỉnh mục đích sử dụng đất đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất để thu hồi (01 dự án);  UBND Thành phố đã hủy Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (01 dự án).

Bảng 6: Danh mục các dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

| STT | Hạng mục | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dự án trong KHSDĐ năm 2017 |
| 1 | Dự án Chỉnh trang đô thị Rạch Ụ Cây (gđ 2) | 10,67 | Phường 10, 11 | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn | Công ty có văn bản xin Ủy ban nhân dân Thành phố không tiếp tục thực hiện dự án |
|  | Dự án trong KHSDĐ năm 2018 |
| 2 | Khu nhà ở tại Phường 6 (Đầu tư phát triển nhà ở kết hợp TM - DV) | 4,24 | Phường 6 | Công ty Thiên Bảo | Cty Thiên Bảo có Công văn số 01/CBTB ngày 23/7/2018 Vv ngưng không thực hiện dự án tại Quận 8 |
| 3 | Khu nhà ở 400 Nguyễn Duy | 1,27 | Phường 9 | Công ty Cổ phần Lương thực TPHCM | Thành phố đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất để thu hồi |
| 4 | Dự án chung cư Đông Tây TCI | 0,49 | Phường 16 | Công ty CP ĐT XD & TM Đông Tây | Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 hủy bỏ Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 về chấp thuận chủ trương đầu tư và đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 8 loại dự án ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất |

Bảng 7: Danh mục các dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Diện tích, loại đất theo HT (ha) | Diện tích, loại đất sau CMĐ (ha) | Địa điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án trong KHSDĐ năm 2015 |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,01 (ODT) 0,003 (SON) 0,38 (DGT) 0,004 (TSC) | 3,05 (DGT) | Phường 3 |  |
|  |  |  | 0,0002 (DGD) 0,34 (ODT) 2,22 (DGT) 0,10 (TON) |  | Phường 4 |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,16 (DGD) 0,26 (DKV) 0,62 (ODT) 2,38 (DGT) 0,08 (SON) | 3,49 (DGT) | Phường 4 |  |
| 3 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,03 (DSH) 0,87 (DGT) 0,75 (ODT) | 1,65 (DGT) | Phường 5 |  |
| 4 | Xây dựng Cụm 3 trường tại Phường 4 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | 0,01 (DGT) 2,26 (ODT) | 2,27 (DGD) | Phường 4 |  |
| 5 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,10 (ODT) | 0,10 (DYT) | Phường 4 |  |
| 6 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | 0,29 (DGT) 0,05 (TMD) 0,16 (NTD) 2,41 (DKV) 6,51 (ODT) 0,03 (SON) | 9,45 (DKV, TMD) | Phường 4 |  |
| 7 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,28 (ODT) 0,01 (DGT) | 0,29 (DYT) | Phường 6 |  |
| 8 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,41 ( HNK ) 0,01 ( NTD ) 0,07 ( ODT ) 0,06 ( DGT ) 0,001 (DTS ) | 0,55 (DGT) | Phường 6 |  |
| 9 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,25 (HNK) 0,003 (DNL) 0,48 (ODT) 0,35 (SKC) 0,04 (SON) 0,01 (TMD) 3,15 (DGT) 0,02 (TSC) | 4,30 (DGT) | Phường 6 |  |
| 10 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,01 (DGD) 0,44 (DKV) 0,06 (ODT) 0,02 (TMD) 0,96 (DGT) | 1,5(DGT) | Phường 8 |  |
|  |  |  | 0,01 (DKV) 0,01 (DGT) |  | Phường 9 |  |
| 11 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) (Tên cũ: GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi bờ Bắc) | Ban BT GPMB Q8 | 0,01 (ODT) | 4,19 (DTL) | Phường 8 | Thay đổi tên dự án |
|  |  |  | 0,03 (DGT) 0,004 (DSH) 0,88 (ODT) 0,13 (SKC) 0,004 (TON) 0,63 (SON) |  | Phường 9 |  |
|  |  |  | 0,001 (DGT) 0,15 (SKC) 0,05 (SON) |  | Phường 10 |  |
|  |  |  | 0,02 (DGT) 0,01 (DSH) 0,59 (ODT) 0,04 (DTL) 0,93 (SON) |  | Phường 12 |  |
|  |  |  | 0,03 (DGT) 0,39 (ODT) 0,05 (SKC) 0,14 (SON) 0,02 (DTL) 0,06 (TMD) |  | Phường 14 |  |
| 12 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,07 (ODT) 0,003 (DSH) 0,01 (SKC) 0,15 (DGT) 0,02 (DGD) | 0,25 (DGT) | Phường 13 |  |
| 13 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,01( DGD ) 0,48( DKV ) 0,001( DNL ) 0,07( ODT ) 0,05( SKC ) 0,09( SON ) 0,001( TMD ) 0,003( TON ) 1,03( DGT ) 0,001( TSC ) | 5,10 (DGT) | Phường 11 |  |
|  |  |  | 0,07( DGD ) 0,003( DYT ) 0,07( ODT ) 0,01( SKC ) 0,01( TMD ) 0,03( SON ) 0,001( TON ) 0,88( DGT ) 0,002( TSC ) |  | Phường 13 |  |
|  |  |  | 0,001 (DCH) 0,001 (ODT) 0,17 (SKC) 0,70 (DGT) 1,05 (SON) |  | Phường 14 |  |
|  |  |  | 0,002 (DGD) 0,17 (ODT) 0,03 (SKC) 0,46 (SON) 0,41 (DGT) 0,001 (TON) |  | Phường 15 |  |
| 14 | GPMB XD Cầu Rạch Cát | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,01 (DGD) 0,21 (ODT) 0,23 (DGT) 0,19 (SON) | 2,43 (DGT) | Phường 15 |  |
|  |  |  | 0,08 (NTS) 0,81 (ODT) 0,25 (SKC) 0,63 (DGT) 0,01 (TIN) |  | Phường 16 |  |
| 15 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,36 (ODT) 0,01 (DGT) 0,29 (HNK) | 0,66 (DGT) | Phường 16 |  |
| 16 | Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung | Công ty TNHH MTV ĐT KD ngành giáo dục Thùy Dương | 0,16 (SKC) | 0,04 (DGT) | Phường 14 |  |
|  |  |  |  | 0,12 (DGD) |  |  |
| 17 | Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn | Trường Đại học Sài Gòn | 0,001 (DGT) 0,20 (ODT) 0,02 (SKC) | 0,22 (DGD) | Phường 16 |  |
| 18 | Trường mầm non tại dự án Khu dân cư Phú Lợi(Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn) | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,34 (ODT) | 0,34 (DGD) | Phường 7 |  |
| 19 | Trường Mầm non trong khu nhà ở Phú Lợi (CT TNHH Minh Sơn giao lại quỹ đất) | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,08 (ODT) | 0,08 (DGD) | Phường 7 |  |
| 20 | Trường mầm non khu nhà ở Ba Tơ (Công ty Ứng Thành bàn giao lại quỹ đất) | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,07 (ODT) | 0,07 (DGD) | Phường 7 |  |
| 21 | Trường mầm non trong khu nhà ở đường An Dương Vương | Công ty TNHH MTV XD SX Minh Hoàng Phát | 0,08 (ODT) | 0,08 (DGD) | Phường 16 |  |
| 22 | Trạm y tế Phường 11 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,02 (ODT) | 0,02 (DYT) | Phường 11 |  |
| 23 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi- Phường 1 | Ban BT GPMB Q8 | 0,22 (DTL) 0,37 (ODT) | 0,42 (DGD) 0,17 (DTL) | Phường 1 |  |
| 24 | Khu sinh hoạt cộng đồng | Công ty CP Nam Hải | 0,11 (HNK) | 0,11 (DSH) | Phường 5 |  |
| 25 | Trường mầm non 1458 Hoài Thanh | Ban QLĐT XDCT Q8 Ban BTGPMB Q8 | 0,26 (SKC) | 0,26 (DGD) | Phường 14 |  |
| 26 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | Cty CP 577 | 0,03 (DGT) 0,001 (SKC) 0,06 (SON) 7,28 (NTS ) 0,39 (ODT) | 7,75 (ODT) | Phường 16 | Bản đồ vị trị dự án được Sở TNMT duyết số 9326/GĐ-TNMT ngày 14/6/2018 |
| II | Dự án trong KHSDĐ năm 2016 |
| 1 | Cống Phú Định | Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước | 0,05 (SON) 0,06 (SKC) 0,13 (ODT) 3,67 (DTL) 0,01 (NTS) | 3,94 (DTL) | Phường 7 |  |
|  |  |  | 0,05 (ODT) 0,80 (DTL) 0,32 (SON) | 1,17 (DGT) |  |  |
|  |  |  | 0,01 (ODT) 2,25 (DTL) 0,05 (SON) | 2,30 (DGT) | Phường 16 |  |
| 2 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời nhà sạt lỡ khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao Phường 5 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | 0,02 (ODT) | 0,02 (DTL) | Phường 5 |  |
| 3 | Rạch Bồ Đề | Ban BT GPMB Q8 | 0,33 (ODT) 0,02 (SON) | 0,35 (DTL) | Phường 5 |  |
| 4 | Dự án xây dựng Cầu đường Bình Tiên trên địa bàn Phường 6, 14 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | 0,90 (HNK) 0,06 (NTD) 0,07 (NTS) 0,86 (ODT) 0,07 (SKC) 0,27 (DGT) 0,01 (SON) | 4,95 (DGT) | Phường 6 |  |
|  |  |  | 0,02 (HNK) 1,55 (ODT) 0,21 (SKC) 0,91 (DGT) 0,02 (TIN) |  | Phường 14 |  |
| 5 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | 0,03 (ODT) | 0,03 (SKC) | Phường 14 |  |
| 6 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường và tái định cư Cụm 2 trường tại Phường 15 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | 0,38 (DGT) 3,50 (ODT) 0,36 (DGD) 0,07 (SKC) | 4,32 (DGD) | Phường 15 |  |
| 7 | Trường mầm non Phú Định P16 (Tên cũ Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại Phường 16 Quận 8) | Ban BT GPMB Q8 | 0,07 (NTS) 0,43 (ODT) | 0,50 (DGD) | Phường 16 | Thay tên dự án và ranh dự án |
| 8 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột ngựa tại Phường 16 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | 0,06 (ODT) 4,20 (SON) | 4,26 (SON) | Phường 16 |  |
| 9 | Dự án Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân - Việt phú An Phường 5 Quận 8 | Công ty TNHH BĐS Việt Phú An | 0,77 (DGT) 4,44 (ODT) 0,08 (SKC) | 5,30 (ODT) | Phường 5 |  |
| 10 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,20 (SKC) | 0,20 (TSC) | Phường 14 |  |
| 11 | Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy) | Kêu gọi đầu tư | 0,06 (SON) 0,03 (DGT) 0,03 (ODT) | 0,11 (DGD) | Phường 1 |  |
| 12 | Khu chung cư 1458 Hoài Thanh | Cty CP Sài Gòn Lương Thực | 0,85 (SKC) | 0,85 (ODT) | Phường 14 |  |
| 13 | Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (Khu đất Quận đội cũ) | Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng | 0,11 (CQP) | 0,11 (ODT) | Phường 5 |  |
| 14 | Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố) | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | 0,24 (HNK) 0,01 (CLN) 0,02 (DGT) 7,19 (NTS) 1,30 (ODT) 1,13 (SON) | 9,89 (TMD) | Phường 7 |  |
| 15 | Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố) | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | 34,69 (HNK) 1,38 (DTL) 0,15 (NTD) 7,18 (NTS) 13,00 (ODT) 0,11 (SKC) 3,81 (DGT) 0,23 (SON) | 60,55 (DGT) | Phường 7 |  |
| 16 | Trụ sở Công an Phường 7(Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học An Phong cũ Phường 7 Quận 8 làm ) | Ban QLĐTXD CT Q8 | 0,13 (DGD) | 0,13 (TSC) | Phường 7 |  |
| III | Dự án trong KHSDĐ năm 2017 |
| 1 | Xây dựng trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy khu vực thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | 0,06 (TSC) | 0,06 (CAN) | Phường 16 |  |
| 2 | Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2) | Ban QLĐT XDCT GT ĐT TP | 0,01 (HNK) 0,01 (DGT) | 0,12 (DTL) | Phường 1 |  |
|  |  |  | 0,01 (ODT) 0,01 (DGT) 0,002 (SON) |  | Phường 4 |  |
|  |  |  | 0,01 (ODT) |  | Phường 5 |  |
|  |  |  | 0,003 (DGT) 0,01 (SON) 0,01 (ODT) |  | Phường 8 |  |
|  |  |  | 0,005 (SON) 0,002 (ODT) |  | Phường 9 |  |
|  |  |  | 0,007 (ODT) 0,03 (DGT) 0,003 (SON) |  | Phường 11 |  |
|  |  |  | 0,003 (ODT) 0,003 (SON) |  | Phường 12 |  |
| 3 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Ban BT GPMB Q8 | 1,07 (ODT) 0,15 (DGT) | 1,22 (DKV) | Phường 1 |  |
|  |  |  | 1,19 (ODT) 0,55 (DNL) 0,22 (DGT) 0,47 (DYT) | 2,41 (DKV) | Phường 2 |  |
|  |  |  | 1,57 (ODT) 0,003 (TSC) 0,001 (DNL) 0,02 (TON) 0,07 (DRA) 0,28 (DGT) | 1,94 (DKV) | Phường 3 |  |
|  |  |  | 5,33 (ODT) 0,18 (DSH) 0,01 (DNL) 0,10 (SKC) 0,09 (DGD) 0,13 (TMD) 0,03 (TON) 0,01 (HNK) 0,86 (DGT) | 6,74 (DKV) | Phường 4 |  |
|  |  |  | 5,19 (ODT) 0,68 (DGT) 1,45 (SKC) 0,11 (CAN) 0,02 (DGD) 0,37 (DKV) | 7,83 (DKV) | Phường 5 |  |
|  |  |  | 0,003 (DCH) 0,03 (DGD) 0,16 (DGT) 0,01 (DKV) 0,002 (DSH) 1,32 (ODT) 0,07 (NTS) 0,02 (SKC) 0,55 (SON) 0,10 (TMD) 0,003 (TON) 0,07 (TSC) 0,04 (DTS) 4,89 (ODT) 0,54 (DGT) 0,19 (DGD) 0,15 (SKC) 0,22 (DTS) 0,03 (DSH) 0,01 (DNL) 0,08 (DCH) 0,29 (TSC) 0,56 (TMD) 0,08 (TON) | 2,38 (DTL) 7,03 (DKV) | Phường 6 |  |
|  |  |  | 0,03 (DCH) 0,05 (DGT) 0,05 (NTS) 2,13 (ODT) 0,13 (SKC) 0,42 (SON) 0,07 (TON) 0,76 (DTL) 9,69 (ODT) 0,03 (DSH) 0,27 (TON) 0,11 (HNK) 0,12 (DCH) 0,59 (SKC) 0,15 (DGT) 0,01 (DTL) 0,01 (NTS) | 3,64 (DTL) 10,98 (DKV) | Phường 7 |  |
| 4 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | 0,22 (CLN) 1,96 (NTS) 5,04 (ODT) 3,32 (HNK) 0,16 (DGT) 0,60 (SON) | 11,30 (TMD) | Phường 7 |  |
| 5 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,37 (DGD) 0,46 (SKC) | 0,83 (DGD) | Phường 1 |  |
| 6 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,16 (ODT) 0,16 (DGT) | 0,31 (DGT) | Phường 4 |  |
| 7 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,09 (ODT) 0,04 (CAN) 0,15 (TSC) 0,02 (CQP) 0,08 (DGT) 0,02 (DGD) | 0,41 (DGT) | Phường 5 |  |
| 8 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh | Lựa chọn chủ đầu tư | 3,32 (ODT) 0,01 (TIN) 0,98 (SON) 0,37 (SKC) 0,74 (DGT) | 5,41 (DTL) | Phường 1 |  |
| 9 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,37 (ODT) 0,05 (DGT) | 0,42 (DTL) | Phường 2 |  |
| 10 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn | Lựa chọn chủ đầu tư | 1,56 (ODT) 0,25 (DGT) 0,02 (TON) | 1,82 (DTL, DKV) | Phường 3 |  |
| 11 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du | Lựa chọn chủ đầu tư | 1,73 (ODT) 0,07 (DGT) | 1,80 (DTL) | Phường 4 |  |
| 12 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | 2,14 (ODT) 0,33 (DGT) 0,12 (DKV) | 2,60 (DTL, DKV) | Phường 5 |  |
| 13 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | 1,93 (ODT) 0,46 (DGT) 0,09 (DKV) | 2,48 (DTL, DKV) | Phường 5 |  |
| 14 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng | Lựa chọn chủ đầu tư | 6,49 (ODT) 1,35 (DGT) 4,34 (NTS) 0,47 (HNK) 0,07 (SKC) 0,03 (NTD) 1,46 (DKV) | 14,20 (DTL, DKV) | Phường 7 |  |
| 15 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc | Lựa chọn chủ đầu tư | 3,13 (ODT) 0,03 (HNK) 1,52 (DGT) 3,02 (DKV) | 7,70 (DTL, DKV) | Phường 7 |  |
| 16 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,88 (ODT) 0,11 (HNK) | 0,99 (DTL) | Phường 16 |  |
| 17 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Dơi | Lựa chọn chủ đầu tư | 0,43 (ODT) 0,09 (HNK) | 0,52 (DTL) | Phường 16 |  |
| 18 | Đường vào cụm 3 trường P4, Q8 | Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái | 0,02 (ODT) 0,19 (HNK) | 0,21 (DGT) | Phường 4 |  |
| 19 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,20 (DVH) 0,03 (DYT) | 0,23 (TSC) | Phường 8 |  |
| 20 | Trụ sở UBND Phường 11 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,04 (SKC) | 0,04 (TSC) | Phường 11 |  |
| 21 | Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land(1016 Tạ Quang Bửu P6 Q8) | Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng | 0,11 (HNK) 0,02 (DGT) 0,003 (DNL) 0,60 (SKC) | 0,73 (ODT) | Phường 6 |  |
| 22 | Khu cao ốc 277 Bến Bình Đông | Cty TNHH Bất động sản Bình Đông | 0,55 (ODT) | 0,55 (ODT) | Phường 14 |  |
| 23 | Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định | Công ty Cổ phần Cảng Phú Định | 46,73 (DGT) 0,45 (ODT) 1,06 (SKC) 1,81 (SON) | 23,35 (ODT) 3,87 (DGD) 5,25 (DKV) 17,08 (DGT) 0,50 (DRA) | Phường 16 |  |
| 24 | Ban chỉ huy quân sự phường 2 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,02 (DSH) | 0,02 (TSC) | phường 2 |  |
| 25 | Xây dựng mới trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh(125/61 Âu Dương Lân P3 Q8) | Sở Y tế | 0,92 (DYT) 0,08 (DGT) | 1,01 (DYT) | phường 3 |  |
| 26 | Ban chỉ huy quân sự phường 3 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,01 (DVH) | 0,01 (TSC) | phường 3 |  |
| 27 | Ban chỉ huy quân sự phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,02 (TSC) | 0,02 (TSC) | phường 4 |  |
| 28 | Ban chỉ huy quân sự phường 5 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,03 (TSC) | 0,03 (TSC) | phường 5 |  |
| 29 | Trụ sở Công an Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | 0,03 (ODT) | 0,03 (TSC) | phường 4 |  |
| 30 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 16 | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,06 (ODT) | 0,06 (TSC) | Phường 16 |  |
| 31 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 6 | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,09 (HNK) 0,01 (NTD) 0,04 (NTS) 0,02 (SON) | 0,16 (TSC) | Phường 6 |  |
| IV | Dự án trong KHSDĐ năm 2018 |
| 1 | Mở rộng hẻm 154 Âu Dương Lân | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,15 (DGT) 0,07 (ODT) | 0,22 (DGT) | Phường 3 |  |
| 2 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,15 (ODT) | 0,15 (SON) | Phường 5 |  |
| 3 | Đường Dương Bạch Mai(Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,01 (TSC) 0,03 (DNL) 0,05 (ODT) 1,60 (DGT) 0,05 (SKC) | 1,74 (DGT) | Phường 5 |  |
| 4 | Trung tâm thử nghiệm phía Nam - Lô E - Khu số 15 | Cục Đăng kiểm Việt Nam | 1,27 (NTS) 0,09 (ODT) | 1,36 (TMD) | Phường 7 |  |
| 5 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | 0,05 (HNK) 0,02 (DGD) 0,09 (NTS) 0,14 (SKC) 0,70 (ODT) 0,01 (TMD) 0,27 (DGT) | 1,27 (DGT) | Phường 7 |  |
| 6 | Trường mầm non (khu đất Tuyên Huấn P15) | Mời gọi đầu tư | 0,16 (CQP) | 0,16 (DGD) | Phường 15 |  |
| 7 | Xây dựng cầu Mỹ Thuận | Khu QLGTĐT số 1 | 0,01 (SON) 0,01 (DGT) | 0,02 (DGT) | Phường 16 |  |
| 8 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Cty CP đầu tư 577 | 0,06 (ODT) 0,07 (SKC) 0,02 (DGT) 0,03 (SON) | 0,18 (DGT) | Phường 16 |  |
| 9 | Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây Quận 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,01 (DKV) 0,63 (DGT) | 0,64 (DGT) | Phường 10 |  |
|  |  |  | 0,66 (DGT) 0,04 (SKC) 0,01 (ODT) | 0,71(DGT) | Phường 11 |  |
| 10 | Khu nhà ở đường Tạ Quang Bửu P5 (Mở rộng) | Công ty CP Địa ốc 8 | 0,28 (HNK) 1,42 (ODT) 0,17 (DGT) | 1,86 (ODT) | Phường 5 |  |
| 11 | Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp TM -DV | Cty CP Giai Việt | 4,31 (ODT) | 4,31 (ODT) | Phường 5 |  |
| 12 | Chung cư cao tầng(1079 Tạ Quang Bửu)(Đa Mỹ) | Cty TNHH Đầu tư BĐS Phú Gia | 0,39 (SKC) | 0,39 (ODT) | Phường 6 |  |
| 13 | Khu nhà ở tại Phường 7 | Công ty Thiên Bảo | 0,25 (HNK) 0,26 (ODT) | 0,51 (ODT) | Phường 7 |  |
| 14 | Khu nhà ở tái định cư(cạnh chùa Quan Âm) | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,01 (HNK) 0,22 (ODT) | 0,231 (ODT) | Phường 15 |  |
| 15 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | Ban QLĐT XDCT Q8 | 0,28 (DGD) | 0,28 (DGT) | Phường 16 |  |
| 16 | Chung cư 24 tầng | Doanh nghiệp tư nhân SX TM Thuận Thành | 0,57 (ODT) | 0,57 (ODT) | Phường 16 |  |
| 17 | Dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Điền | Công ty Cổ phần dầu tư Tấn Hưng | 8,17 (DGT) 0,13 (ODT) | 8,30 (ODT) | Phường 16 |  |
| 18 | Trường mầm non thửa 11 tờ 35 Bản đồ địa chính Phường 1 | Mời gọi đầu tư | 0,07 (MNC, HNK) | 0,07 (DGD) | Phường 1 |  |
| 19 | Khu Công viên văn hóa phía Bắc đường Tạ Quang Bửu, Phường 4 | Mời gọi đầu tư | 2,51 (HNK) 0,16 (CLN) 1,16 (DGT) 0,02 (DRA) 4,91 (ODT) 0,06 (SKC) 0,40 (SON) | 16,66 (DKV) | Phường 4 |  |
| 20 | Khu nhà ở Tân Phú Thịnh | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Phú Thịnh | 0,01 (DGT) 0,64 (SKC) | 0,65 (ODT) | Phường 6 |  |
| 21 | Khu nhà ở cao tầng Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | 0,79 (SKC) | 0,79 (ODT) | Phường 6 |  |
| 22 | Khu Thương mại Bình Điền | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | 5,30 (DGT) 23,30 (TMD) | 28,56 (TMD) | Phường 7 |  |

### 2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

Dự kiến trong năm 2019, trên địa bàn Quận 8 thực hiện 102 dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.Với: 95 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2018 sang, thực hiện thêm 7 dự án mới và nhu cầu hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể:

a) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức:

- Đất phát triển hạ tầng: Là địa phương nằm trong khu vực thí điểm chương trình đột phá chỉnh trang đô thị (một trong 7 chương trình đột phá của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020). Nên ngoài 66 dự án đất phát triển hạ tầng chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2018 sang. Trong năm 2019 sẽ bổ sung thêm 05 dự án mới (trong đó: Đất giao thông: 03 dự án; Đất giáo dục: 01 dự án, đất y tế: 01 dự án). Nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, giải quyết chỗ học cho các cháu, tạo môi trường sống tốt cho người dân trên địa bàn cũng như vùng lân cận.

Bảng 8: Danh mục nhu cầu thực hiện các dự án đất phát triển hạ tầng

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Phường 3 | 0,31 | DYT | 0,31 | DYT | Thu hồi phần diện tích liên quan đến nhà, đất ông Sáu Hậu (0,1 ha) |
| 2 | Xây dựng trường mầm non tại Phường 1 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 1 | 0,03 0,37 | DGT ODT | 0,35 0,06 | DGD DGT |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | Trung tâm chống ngập thành phố | Phường 7 | 0,03 1,12 | ODT DGT | 1,15 | DGT |  |
| 4 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Khu quản lý giao thông đô thị số 4 | Phường 14 | 0,10 0,18 0,30 | ODT MNC DGT | 1,14 | DGT |  |
|  |  |  | Phường 15 | 0,07 0,29 0,20 | ODT MNC DGT |  |  |  |
| 5 | Cầu Kênh Ngang số 3 | Khu quản lý giao thông đô thị số 4 | Phường 15 | 0,07 1,11 0,01 0,41 | ODT MNC TON DGT | 1,70 | DGT |  |

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 01 dự án

Bảng 9: Danh mục nhu cầu dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 14 | 0,03 | ODT | 0,03 | SKC |  |

- Dự án về đất ở, đất khu dân cư: 01 dự án

Bảng 10: Danh mục nhu cầu thực hiện các dự án đất ở

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổ chức |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu nhà ở thấp tầng Phường 6 (Khu nhà ở Mỹ Mỹ) 1076 Tạ Quang Bửu Phường 6 Quận 8 | Công ty Cổ phần Địa ốc 8 | Phường 6 | 0,02 0,01 0,21 | NTS ODT SKC | 0,24 | ODT |  |
|  | Hộ gia đình, cá nhân |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân | Hộ gia đình, cá nhân | Phường 2,4,5,6,7,13,14,15,16 | 8,40 | NNP PNN | 8,40 | ODT |  |

- Đất sông, suối, kênh rạch: 01 dự án

Bảng 11: Danh mục nhu cầu thực hiện các dự án nạo vét  sông, suối, kênh rạch

| STT | Hạng mục | Chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiên cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Trung tâm chống ngập thành phố | Phường 7 | 0,11 0,21 0,14 0,09 0,95 | HNK DGT NTS ODT MNC | 1,50 | DTL |  |

b) Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2019

Bảng 12: Danh mục hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích năm 2019

| STT | Phường | Diện tích | Diện tích loại đất theo GCN | Trong đó có CMĐ sử dụng đất lúa (ha) | Diện tích loại đất sau CMĐ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) | MLD | (ha) |  | MLD | (ha) |  |
| 1 | Phường 2 | 0,003 | SKC | 0,003 |  | ODT | 0,003 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,003ha ODT |
| 2 | Phường 4 | 0,03 | HNK | 0,03 |  | ODT | 0,03 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,03 ha ODT |
| 3 | Phường 5 | 0,93 | HNK | 0,31 |  | ODT | 0,93 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,93 ha ODT |
|  |  |  | NTS | 0,62 |  |  |  |  |
| 4 | Phường 6 | 0,16 | HNK | 0,16 |  | ODT | 0,16 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,16 ha ODT |
| 5 | Phường 7 | 1,77 | HNK | 1,37 |  | ODT | 1,77 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,07 ha BHK; 1,70 ha ODT |
|  |  |  | NTS | 0,40 |  |  |  |  |
| 6 | Phường 13 | 0,10 | SKC | 0,10 |  | ODT | 0,10 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,033ha TMD, 0,07ha BHK |
| 7 | Phường 14 | 0,02 | HNK | 0,02 |  | ODT | 0,02 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,02 ha HNK |
| 8 | Phường 15 | 0,37 | HNK | 0,37 |  | ODT | 0,37 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,35 ha ODT, 0,02 ha HNK |
| 9 | Phường 16 | 5,01 | NTS | 2,81 |  | ODT | 5,01 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,33 ha BHK, 0,15 ha SKC, 0,63 ha TMD và 3,91 ha ODT |
|  |  |  | SKC | 1,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | HNK | 1,01 |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 8,40 |  |  |  |  | 8,40 |  |

## 3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký các dự án của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn 16 phường thuộc Quận 8 và các dự án dự kiến cấp trên triển khai thực hiện. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất.

Bảng 13: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 phân bổ đến từng phường

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | P 12 | P 13 | P 14 | P 15 | P 16 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+,,,+(20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 69,22 |  |  | 0,01 | 2,10 |  | 11,19 | 43,83 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 4,19 | 7,88 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 27,12 |  |  | 0,01 | 2,10 |  | 8,95 | 6,98 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 3,73 | 5,32 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 41,99 |  |  |  |  |  | 2,21 | 36,76 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 2,56 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.842,17 | 48,83 | 49,89 | 51,20 | 142,38 | 161,04 | 134,50 | 526,08 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,27 | 148,84 | 343,55 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,86 |  |  |  |  | 0,35 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 | 1,24 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,78 | 0,45 |  | 0,97 |  | 1,87 | 1,22 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,06 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 98,31 | 0,01 |  | 0,55 | 6,58 |  | 0,50 | 81,41 | 0,05 | 0,02 |  | 0,37 | 0,19 | 1,43 |  |  | 7,19 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 81,26 | 0,32 | 1,33 | 0,29 | 0,86 | 1,96 | 21,53 | 13,64 | 0,95 | 0,89 | 0,05 | 2,69 | 1,52 | 1,42 | 7,13 | 2,08 | 24,60 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 553,57 | 10,45 | 17,26 | 17,02 | 44,72 | 50,33 | 30,33 | 203,75 | 10,21 | 13,62 | 7,31 | 8,05 | 10,10 | 8,72 | 14,60 | 33,13 | 73,97 |
|  | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 3,13 |  | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,90 |  | 1,88 |  | 0,03 |  |  | 0,06 |  | 0,03 |  |  |
|  | Đất cơ sở y tế | DYT | 13,09 | 0,03 | 2,66 | 4,04 | 1,03 |  | 0,31 | 0,10 | 4,22 | 0,04 | 0,01 | 0,31 | 0,13 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,02 |
|  | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 63,66 | 1,51 | 1,19 | 0,73 | 11,00 | 6,29 | 3,41 | 7,50 | 0,89 | 1,83 | 0,39 | 0,57 | 1,61 | 1,74 | 1,07 | 9,29 | 14,67 |
|  | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 6,11 |  |  |  |  | 5,35 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  | Đất khoa học và công nghệ | DKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đất dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |
|  | Đất giao thông | DGT | 398,60 | 7,05 | 8,29 | 7,91 | 29,97 | 31,84 | 22,82 | 162,56 | 5,06 | 8,74 | 6,62 | 6,75 | 6,34 | 6,90 | 11,70 | 20,91 | 55,15 |
|  | Đất thuỷ lợi | DTL | 62,26 | 5,96 | 0,42 | 1,83 | 1,83 | 5,12 | 2,71 | 31,43 | 0,04 | 2,95 | 0,20 | 0,04 | 1,86 |  | 1,51 | 2,22 | 4,13 |
|  | Đất công trình năng lượng | DNL | 2,39 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,32 | 0,66 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |  |  |
|  | Đất công trình bưu chính VT | DBV | 0,12 |  | 0,01 |  | 0,06 | 0,02 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | Đất chợ | DCH | 2,10 |  | 0,35 |  | 0,40 | 0,15 |  | 0,27 |  | 0,03 | 0,08 | 0,36 | 0,10 |  | 0,27 | 0,09 |  |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,08 |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,41 |  |  |  | 0,60 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 758,88 | 27,29 | 25,80 | 23,32 | 48,19 | 75,01 | 54,74 | 145,13 | 10,11 | 20,36 | 14,38 | 9,96 | 14,17 | 9,51 | 22,75 | 72,73 | 185,44 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,85 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,24 | 7,10 | 0,50 | 0,37 | 0,32 | 0,07 | 0,06 | 0,27 | 0,05 | 0,40 | 0,23 | 1,42 | 0,47 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,05 |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,10 | 0,11 | 0,46 | 0,24 | 0,73 | 1,08 | 1,82 | 1,21 |  | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,39 | 1,88 | 0,33 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,07 |  |  |  |  |  | 1,09 | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,88 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,28 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 73,06 | 1,45 | 1,88 | 2,24 | 28,57 | 9,55 | 7,46 | 11,60 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 1,57 |  |  |  | 0,19 | 5,89 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 3,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,16 | 0,10 | 0,03 | 0,70 | 0,05 | 0,21 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,20 | 1,12 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 239,79 | 8,54 | 3,01 | 6,33 | 11,65 | 13,46 | 14,85 | 66,62 | 6,90 | 7,54 | 2,51 | 3,89 | 3,34 | 3,08 | 10,15 | 35,96 | 41,94 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 1.911,39 | 48,83 | 49,89 | 51,21 | 144,48 | 161,04 | 145,68 | 569,90 | 29,52 | 43,83 | 25,48 | 27,31 | 29,61 | 24,86 | 55,29 | 153,03 | 351,430 |
| Ghi chú: *, ** Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên |
| **Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 không còn, chỉ còn tồn tại trên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên |

3.1 Đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp hiện trạng năm 2018 là: 147,71 ha, dự kiến trong kỳ kế hoạch giảm 78,49 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. Diện tích đến năm 2019: 69,22  ha. Cụ thể như sau:

- Đất trồng cây hàng năm khác:

Hiện trạng năm 2018 là 71,23 ha

Chu chuyển giảm 44,11 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp

Diện tích dự kiến năm 2019: 27,12 ha;

- Đất trồng cây lâu năm:

Hiện trạng năm 2018 là 0,50 ha

Chu chuyển giảm 0,39 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp

Diện tích dự kiến năm 2019: 0,11 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản:

Hiện trạng năm 2018 là 75,99 ha

Chu chuyển giảm 34,00 ha chuyển sang đất phi nông nghiệp

Diện tích dự kiến năm 2019: 41,99 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

### 3.2 Đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp hiện trạng năm 2018 trên địa bàn Quận 8: 1.763,68 ha, dự kiến trong kỳ kế hoạch tăng 78,49 ha từ đất nông nghiệp chuyển sang. Diện tích đến năm 2019: 1.842,17 ha. Cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng:

Hiện trạng năm 2018 là 3,15 ha.

Chu chuyển giảm là 0,29 ha, chuyển sang đất ở 0,11 ha, đất phát triển hạ tầng 0,18 ha

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,29 ha

Diện tích dự kiến năm 2019: 2,86 ha

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất an ninh:

Hiện trạng năm 2018 là 4,91 ha

Chu chuyển tăng 0,06 ha do đất xây dựng trụ sở chuyển sang

Chu chuyển giảm là 0,19 ha, chuyển sang đất phát triển hạ tầng

Cân đối tăng, giảm: tăng 0,13 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 4,78 ha

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 14: Danh mục dự án đất an ninh

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy khu vực thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | Phường 16 | 0,06 | TSC | 0,06 | CAN | Có Quyết định phê duyệt dự án số 5945/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND Q8, Hiện đang đầu tư xây dựng, dự kiến tháng 3/2019 hoàn thành |

- Đất thương mại, dịch vụ:

Hiện trạng năm 2018 là 65,65 ha.

Chu chuyển tăng 34,39 ha do: đất trồng cây hàng năm chuyển sang 3,56 ha; đất trồng cây lâu năm chuyển sang 0,23 ha; đất nuôi trồng thủy sản 10,42 ha; đất phát triển hạ tầng 5,48 ha, đất ở 12,94 ha; đất sông suối 1,76 ha;

Chu chuyển giảm 1,73 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,73 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,84 ha

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 98,31 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 15: Danh mục các dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất thương mại, dịch vụ |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố) | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Phường 7 | 0,24 0,01 0,02 7,19 1,30 1,13 | HNK CLN DGT NTS ODT SON | 9,89 | TMD |  |
| 2 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | Phường 7 | 0,22 1,96 5,04 3,32 0,16 0,60 | CLN NTS ODT HNK DGT SON | 11,30 | TMD | Ủy ban nhân dân Thành phố đang lựa chọn nhà đầu tư |
| 3 | Trung tâm thử nghiệm phía Nam - Lô E - Khu số 15 | Cục Đăng kiểm Việt Nam | Phường 7 | 1,27 0,09 | NTS ODT | 1,36 | TMD | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 4 | Khu Thương mại Bình Điền | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | Phường 7 | 5,30 23,30 | DGT TMD | 28,56 | TMD | Đang triển khai thực hiện thủ tục |
| II | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 14 | 0,03 | ODT | 0,03 | SKC | Chờ văn bản của Sở XD hướng dẫn thực hiện TĐC tại nơi tạm cư |

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Hiện trạng năm 2018 là 93,66 ha

Chu chuyển tăng 0,03 ha do: đất ở 0,03 ha;

Chu chuyển giảm 12,28 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 4,75 ha, đất ở 3,81 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,20 ha, đất khu vui chơi, giải trí công cộng 3,67 ha;

Cân đối tăng, giảm: giảm 12,40 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 81,26 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất phát triển hạ tầng:

Hiện trạng năm 2018 là 457,90 ha;

Chu chuyển tăng 133,95 ha lấy từ đất nông nghiệp 49,3 ha, đất quốc phòng 0,18 ha, đất an ninh 0,08 ha, đất thương mại dịch vụ chuyển sang 0,22 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 4,75 ha, đất ở 67.50 ha, đất trụ sở cơ quan 0,21 ha, đất cơ sở tôn giáo 0,22 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa 0,25 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha, đất khu vui chơi giải trí 1.51 ha, đất cơ sở tín ngưỡng 0,04 ha và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chuyển sang 7,57 ha;

Chu chuyển giảm 38,28 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 5,48 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 0,50 ha, đất ở 24,48 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,37 ha, đất khu vui chơi giải trí 7,24 ha; đất sông ,ngòi, kênh, rạch, suối 0,21 ha;

Cân đối tăng, giảm: tăng 95,67 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 553,57 ha. Trong đó:

+ Đất cơ sở văn hóa:

Hiện trạng năm 2018 là 3,33 ha;

Chu chuyển giảm 0,21 ha do chuyển sang đất trụ sở cơ quan: 0,21 ha;

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,21 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 3,13 ha.

+  Đất cơ sở y tế:

Hiện trạng năm 2018 là 13,32 ha;

Chu chuyển tăng 0,49 ha lấy từ đất giao thông 0,09, đất ở 0,40 ha;

Chu chuyển giảm 0,72 ha do chuyển sang đất thủy lợi 0,03 ha, đất trụ sở cơ quan: 0,03 ha và đất khu vui chơi giải trí 0,66 ha;

Cân đối tăng, giảm: giảm 0,23 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 13,09 ha.

+  Đất cơ sở giáo dục:

Hiện trạng năm 2018 là 50,14 ha;

Chu chuyển tăng 14,09 ha lấy từ đất nông nghiệp 0,07 ha, đất quốc phòng 0,16 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 0,82 ha, đất giao thông 4,31 ha, đất ở 8,46 ha, và đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chuyển sang 0,27 ha;

Chu chuyển giảm 0,57 ha do chuyển sang đất giao thông 0,33 ha, đất trụ sở 0,13 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,11 ha;

Cân đối tăng, giảm: tăng 13,52 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 63,66 ha.

+  Đất cơ sở thể dục – thể thao:

Hiện trạng năm 2018 là 6,11 ha. Diện tích dự kiến đến năm 2019: 6,11 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 16: Danh mục các dự án phát triển hạ tầng

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất giao thông |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 3 | 0,01 0,003 0,38 0,004 | ODT SON DGT TSC | 3,05 | DGT | Ban BT GPMB Q8 đang thực hiện |
|  |  |  | Phường 4 | 0,0002 0,34 0,22 0,10 | DGD ODT DGT TON |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 4 | 0,16 0,26 0,62 2,38 0,08 | DGD DKV ODT DGT SON | 3,49 | DGT | Đang kiểm tra ranh bồi thường của dự án |
| 3 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 5 | 0,03 0,87 0,75 | DSH DGT ODT | 1,65 | DGT | Đang trình duyệt giá T1 Đã hoàn tất điều tra, khảo sát, đo vẽ hiện trạng và phát hành thông báo thu hồi đất. BBT đang phối hợp UBND P5 đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn gốc nhà, đất. Phường 05 xác minh được 120/140 hồ sơ pháp lý đạt yêu cầu. Đã ban hành TB Thu hồi đất 7/2017 |
| 4 | Xây dựng Cụm 3 trường tại Phường 4 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 4 | 0,01 2,26 | DGT ODT | 2,27 | DGD | Ngày 18/6/2018, UBND Q8 ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về thực hiện công tác điều tra, khảo sát lập biên bản điều tra hiện trạng và đo vẽ, thu thập pháp lý và xác minh nguồn gốc tạo lập, sử dụng của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Đang tiến hành điều tra xã hội học các trường hợp thuộc dự án. Hiện đang kiểm tra lại ranh. |
| 5 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 6 | 0,41 0,01 0,07 0,06 0,001 | HNK NTD ODT DGT DTS | 0,55 | DGT | Đang trình duyệt giá T1 Đang kiểm tra ranh bồi thường của dự án |
| 6 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 6 | 0,25 0,00 0,48 0,35 0,04 0,01 3,15 0,02 | HNK DNL ODT SKC SON TMD DGT TSC | 4,30 | DGT | Đã thực hiện niêm yết dự thảo Phương án UBND TP đã ban hành quyết định duyệt giá T2 Đang hoàn chỉnh Phương án bồi thường trình Hội đồng bồi thường của dự án |
| 7 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 8 | 0,01 0,44 0,06 0,02 | DGD DKV ODT TMD | 1,5 | DGT | Đã hoàn tất điều tra, đo vẽ hiện trạng và phát hành Thông báo thu hồi đất. Đang khảo sát, đo vẽ, thu thập pháp lý Đang thuê tư vấn thẩm định giá T1 |
|  |  |  | Phường 9 | 0,01 0,01 | DKV DGT |  |  |  |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 13 | 0,07 0,003 0,01 0,15 0,02 | ODT DSH SKC DGT DGD | 0,25 | DGT | Đang điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 11 | 0,01 0,48 0,001 0,07 0,05 0,09 0,001 0,003 1,03 0,001 | DGD DKV DNL ODT SKC SON TMD TON DGT TSC | 5,10 | DGT | Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã thông qua điều chỉnh và trình Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm định, phê duyệt đơn giá T1 để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Đang thi công trên phần mặt bằng hiện hữu, vướng mặt bằng để thi công hệ thống thoát nước, vỉa hè phía nhà dân |
|  |  |  | Phường 13 | 0,07 0,003 0,07 0,01 0,03 0,01 0,001 0,88 0,002 | DGD DYT ODT SKC SON TMD TON DGT TSC |  |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,001 0,001 0,17 0,70 1,05 | DCH ODT SKC DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 15 | 0,002 0,17 0,03 0,46 0,41 0,001 | DGD ODT SKC SON DGT TON |  |  |  |
| 10 | GPMB XD Cầu Rạch Cát | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 15 | 0,01 0,21 0,23 0,19 | DGD ODT DGT SON | 2,43 | DGT | Ngày 25/10/2018 đã duyệt giá T1 Đã hoàn tất điều tra, khảo sát, đo vẽ hiện trạng và phát hành thông báo thu hồi đất. |
|  |  |  | Phường 16 | 0,08 0,81 0,25 0,63 0,01 | NTS ODT SKC DGT TIN |  |  |  |
| 11 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16 Q8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 16 | 0,36 0,01 0,29 | ODT DGT HNK | 0,66 | DGT | Đang trình duyệt giá T1 Ban QLĐTXD CT Q8 đang cắm ranh thực địa và kiểm tra ranh |
| 12 | Dự án xây dựng Cầu đường Bình Tiên trên địa bàn Phường 6, 14 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 6 | 0,90 0,06 0,07 0,86 0,07 0,27 0,01 | HNK NTD NTS ODT SKC DGT SON | 4,95 | DGT | Ủy ban nhân dân thành phố chưa ký hợp đồng BT với nhà đầu tư |
|  |  |  | Phường 14 | 0,02 1,55 0,21 0,91 0,02 | HNK ODT SKC DGT TIN |  |  |  |
| 13 | Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố) | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Phường 7 | 34,69 1,38 0,15 7,18 13,00 0,11 3,81 0,23 | HNK DTL NTD NTS ODT SKC DGT SON | 60,55 | DGT | Dự án khu D Nam Sài Gòn, Chưa có kế hoạch bồi thường, Công ty IPC Chưa cấp vốn để triển khai công tác bồi thường |
| 14 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 4 | 0,16 0,16 | ODT DGT | 0,31 | DGT | Kiểm tra ranh giải tỏa Ban bồi thường đang thực hiện bồi thường. |
| 15 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 5 | 0,09 0,04 0,15 0,02 0,08 0,02 | ODT CAN TSC CQP DGT DGD | 0,41 | DGT | Đang kiểm tra ranh bồi thường của dự án |
| 16 | Đường vào cụm 3 trường P4, Q8 | Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái | Phường 4 | 0,02 0,19 | ODT HNK | 0,21 | DGT | Hiện đang xin thành phố đổi chủ đầu tư. |
| 17 | Mở rộng hẻm 154 Âu Dương Lân | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 3 | 0,07 0,15 | ODT DGT | 0,22 | DGT | Đã hoàn thành giai đoạn 1 Đang ban hành Thông báo thu hồi đất, Phường 3 đang lập biên bản hiến đất của 13 hộ dân. |
| 18 | Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 5 | 0,01 0,03 0,05 1,60 0,05 | TSC DNL ODT DGT SKC | 1,74 | DGT | Đang lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán |
| 19 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | Phường 7 | 0,05 0,02 0,09 0,70 0,14 0,27 0,01 | HNK DGD NTS ODT SKC DGT TMD | 1,27 | DGT | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 20 | Xây dựng cầu Mỹ Thuận | Khu QLGTĐT số 1 | Phường 16 | 0,01 0,01 | SON DGT | 0,019 | DGT | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 21 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Cty CP đầu tư 577 | Phường 16 | 0,06 0,07 0,02 0,03 | ODT SKC DGT SON | 0,18 | DGT | Đang lập bản vẽ xác định ranh đề bồi thường giải phóng mặt bằng |
| 22 | Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây Quận 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 10 | 0,01 0,63 | DKV DGT | 0,64 | DGT | Đã hoàn thành, đang lập thủ tục quyết toán |
|  |  |  | Phường 11 | 0,66 0,04 0,01 | DGT SKC ODT | 0,71 |  |  |
| 23 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 16 | 0,28 | DGD | 0,28 | DGT | Đang trình thẩm định, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá T1 |
| 26 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | Trung tâm chống ngập thành phố | Phường 7 | 0,03 1,12 | ODT DGT | 1,15 | DGT |  |
| 27 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Khu quản lý giao thông đô thị số 4 | Phường 14 Phường 15 | 0,18 0,10 0,30 0,07 0,29 0,02 | MNC ODT DGT ODT MNC DGT | 1,80 | DGT |  |
| 28 | Cầu Kênh Ngang số 3 | Khu quản lý giao thông đô thị số 4 | Phường 15 | 0,07 1,11 0,01 0,41 | ODT MNC TON DGT | 1,60 | DGT |  |
| II | Đất y tế |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 4 | 0,10 | ODT | 0,10 | DYT | Đang trình duyệt giá T1 Đã hoàn tất đo vẽ, khảo sát, thu thập pháp lý. Hiện đang ban hành thông báo thu hồi đất Đang xin TP Ủy quyền Thông báo Thu hồi đất |
| 30 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 | Phường 6 | 0,28 0,01 | ODT DGT | 0,29 | DYT | Ngày 26/10/2018 đã họp thẩm định giá T1 Hiện đang thống nhất ranh làm cơ sở lập thủ tục thu hồi đất của dự án |
| 31 | Trạm y tế Phường 11 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 8 | Phường 11 | 0,02 | ODT | 0,02 | DYT | Đang chờ duyệt kế hoạch vốn, trình duyệt giá T1 Đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đang chờ bố trí vốn khởi công mới để triển khai thi công |
| 32 | Xây dựng mới trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh (125/61 Âu Dương Lân P3 Q8) | Sở Y tế | phường 3 | 0,92 0,08 | DYT DGT | 1,01 | DYT | Đang xây dựng |
| 33 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Phường 3 | 0,21 0,02 0,08 | DYT ODT HNK | 0,31 | DYT | Thu hồi phần diện tích liên quan đến nhà, đất ông Sáu Hậu (0,1 ha) |
| III | Đất thủy lợi |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) (Bao gồm Tuyến đê bao dọc kênh Đôi Phường 6 + Phường 7) | Ban BT GPMB Q8 | Phường 8 | 0,01 | ODT | 4,19 | DTL | Đã chỉnh thành dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) |
|  |  |  | Phường 9 | 0,03 0,004 0,88 0,13 0,004 0,63 | DGT DSH ODT SKC TON SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 10 | 0,001 0,15 0,05 | DGT SKC SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 12 | 0,02 0,01 0,59 0,04 0,93 | DGT DSH ODT DTL SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,03 0,39 0,05 0,14 0,02 0,06 | DGT ODT SKC SON DTL TMD |  |  |  |
| 35 | Cống Phú Định | Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước | Phường 7 | 0,05 0,06 0,13 7,15 0,01 | SON SKC ODT DTL NTS | 7,41 | DTL | Ngày 25/10/2018 duyệt giá T2, đang dự thảo chính sách bồi thường trình duyệt |
|  |  |  |  | 0,05 0,80 0,32 | ODT DTL SON | 1,97 | DGT |  |
|  |  |  | Phường 16 | 0,01 2,25 0,05 | ODT DTL SON | 4,55 | DGT |  |
| 36 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời nhà sạt lỡ khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao Phường5, Q8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 5 | 0,02 | ODT | 0,02 | DTL | Đang bồi thường Chờ Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh QĐ 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 |
| 37 | Rạch Bồ Đề | Ban BT GPMB Q8 | Phường 5 | 0,33 | ODT | 0,35 | DTL | Chờ Phòng QLĐT Q8 giao ranh bồi thường |
|  |  |  |  | 0,02 | SON |  |  |  |
| 38 | Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2) | Ban QLĐT XDCT GT ĐT TP | Phường 1 | 0,01 0,01 | HNK DGT | 0,12 | DTL | Công trình đang thực hiện |
|  |  |  | Phường 4 | 0,01 0,01 0,002 | ODT DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường5 | 0,01 | ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 8 | 0,003 0,01 0,01 | DGT SON ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 9 | 0,005 0,002 | SON ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 11 | 0,007 0,03 0,003 | ODT DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 12 | 0,003 0,003 | ODT SON |  |  |  |
| 39 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Ban BT GPMB Q8 | Phường 1 | 1,07 0,15 | ODT DGT | 1,22 | DKV | Chờ chọn nhà đầu tư Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Phường 6 và 7 (5,53ha) |
|  |  |  | Phường 2 | 1,19 0,55 0,47 0,22 | ODT DNL DYT DGT | 2,41 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 3 | 1,57 0,003 0,001 0,02 0,07 0,28 | ODT TSC DNL TON DRA DGT | 1,94 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 4 | 5,33 0,18 0,01 0,10 0,09 0,13 0,03 0,01 0,86 | ODT DSH DNL SKC DGD TMD TON HNK DGT | 6,74 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 5 | 5,19 0,68 1,45 0,11 0,02 0,37 | ODT DGT SKC CAN DGD DKV | 7,83 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 6 | 0,003 0,03 0,16 0,01 0,002 0,07 1,32 0,02 0,55 0,10 0,003 0,07 0,04 | DCH DGD DGT DKV DSH NTS ODT SKC SON TMD TON TSC DTS | 2,38 | DTL |  |
|  |  |  |  | 4,89 0,54 0,19 0,15 0,22 0,03 0,01 0,08 0,29 0,56 0,08 | ODT DGT DGD SKC DTS DSH DNL DCH TSC TMD TON | 7,03 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 7 | 0,03 0,05 0,05 2,13 0,13 0,42 0,07 0,76 9,69 | DCH DGT NTS ODT SKC SON TON DTL ODT | 3,64 | DTL |  |
|  |  |  |  | 0,03 0,27 0,11 0,12 0,59 0,15 0,01 0,01 | DSH TON HNK DCH SKC DGT DTL NTS | 10,98 | DKV |  |
| 40 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 1 | 3,32 0,01 0,98 0,37 0,74 | ODT TIN SON SKC DGT | 5,41 | DTL | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 41 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 2 | 0,37 0,05 | ODT DGT | 0,42 | DTL | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 42 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 3 | 1,56 0,25 0,02 | ODT DGT TON | 1,82 | DTL, DKV | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 43 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 4 | 1,73 0,07 | ODT DGT | 1,80 | DTL | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 44 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 5 | 2,14 0,33 0,12 | ODT DGT DKV | 2,60 | DTL, DKV | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 45 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 5 | 1,93 0,46 0,09 | ODT DGT DKV | 2,48 | DTL, DKV | Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Ban Bồi thường làm chủ đầu tư bồi thường |
| 46 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 6,49 1,35 4,34 0,47 0,07 0,03 1,46 | ODT DGT NTS HNK SKC NTD DKV | 14,20 | DTL, DKV | Dự án nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố, (chương trình đột phá thứ 7 của Đảng bộ TP). Hiện Q8 và Thành phố đang tập trung cho dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh đôi nên chưa thể triển khai đồng bộ |
| 47 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 3,13 0,03 1,52 3,03 | ODT HNK DGT DKV | 7,70 | DTL, DKV | Dự án nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố, (chương trình đột phá thứ 7 của Đảng bộ TP). Hiện Quận 8 và Thành phố đang tập trung cho dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh đôi nên chưa thể triển khai đồng bộ |
| 48 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 16 | 0,88 0,11 | ODT HNK | 0,99 | DTL | Dự án nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố, (chương trình đột phá thứ 7 của Đảng bộ TP). Hiện Quận 8 và Thành phố đang tập trung cho dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh đôi nên chưa thể triển khai đồng bộ |
| 49 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Dơi | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 16 | 0,43 0,09 | ODT HNK | 0,52 | DTL | Dự án nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố, (chương trình đột phá thứ 7 của Đảng bộ TP). Hiện Quận 8 và Thành phố đang tập trung cho dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh đôi nên chưa thể triển khai đồng bộ |
| IV | Đất giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung | Công ty TNHH MTV ĐT KD ngành giáo dục Thùy Dương | Phường 14 | 0,16 | SKC | 0,12 0,04 | DGD DGT | Đã thông qua Hội đồng bồi thường, hiện đang dự thảo chính sách Bồi thường, ngày 04/11/2018 đã trình phê duyệt |
| 51 | Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn | Trường Đại học Sài Gòn | Phường 16 | 0,001 0,20 0,02 | DGT ODT SKC | 0,22 | DGD | Đã đóng móng |
| 52 | Trường mầm non tại dự án Khu dân cư Phú Lợi (Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn) | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 0,34 | ODT | 0,34 | DGD | Hiện nay chưa phân định rõ đơn vị thực hiện dự án thành phần (chủ đầu tư giao đất hay giao công trình đã thực hiện cho Quận 8) |
| 53 | Trường Mầm non trong khu nhà ở Phú Lợi (CT TNHH Minh Sơn giao lại quỹ đất) | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 0,08 | ODT | 0,08 | DGD | Dự án đã có Quyết định giao đất, hạ tầng chưa hoàn chỉnh. Công ty Minh Sơn chưa thực hiện đền bù xong (còn 10%) |
| 54 | Trường mầm non khu nhà ở Ba Tơ (Công ty Ứng Thành bàn giao lại quỹ đất) | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 0,07 | ODT | 0,07 | DGD | Dự án đã có Quyết định giao đất và đã xây dựng hạ tầng. Hiện nay chưa phân định rõ đơn vị thực hiện dự án thành phần (chủ đầu tư giao đất hay giao công trình đã thực hiện cho Quận 8) |
| 55 | Trường mầm non trong khu nhà ở đường An Dương Vương | Công ty TNHH MTV XD SX Minh Hoàng Phát | Phường 16 | 0,08 | ODT | 0,08 | DGD | Nhà đầu tư trúng thầu đang lập thủ tục thuê đất tại Sở TNMT |
| 56 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi- Phường 1 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 1 | 0,22 0,37 | DTL ODT | 0,42 0,17 | DGD DTL |  |
| 57 | Trường mầm non 1458 Hoài Thanh | Ban QLĐT XDCT Q8 Ban BTGPMB Q8 | Phường 14 | 0,26 | SKC | 0,26 | DGD |  |
| 58 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường và tái định cư Cụm 2 trường tại Phường 15 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 15 | 0,38 3,50 0,36 0,07 | DGT ODT DGD SKC | 4,32 | DGD | Hiện đang chờ đơn vị tư vấn (công ty Quan San) lập bình đồ tuyến 1/500, bản vẽ trích đo địa chính, bản vẽ hiện trạng nhà, đất của hộ dân. |
| 59 | Trường mầm non Phú Định P16 (Tên cũ Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại Phường 16 Quận 8) | Ban BT GPMB Q8 | Phường 16 | 0,07 0,43 | NTS ODT | 0,50 | DGD |  |
| 60 | Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy) | Kêu gọi đầu tư | Phường 1 | 0,06 0,03 0,03 | SON ODT DGT | 0,11 | DGD | Đang lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. (Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 về điều chỉnh Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy)) |
| 61 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 1 | 0,37 0,46 | DGD SKC | 0,83 | DGD | Đang lập dự toán khái toán. Hiện nay, Sở TNMT đang xin ý kiến UBND TP |
| 62 | Trường mầm non (khu đất Tuyên Huấn P15) | Mời gọi đầu tư | Phường 15 | 0,16 | CQP | 0,16 | DGD | Đang trình thành phố xin chủ trương mời gọi đầu tư xây dựng trường mầm non tại Công văn số 3223/UBND-ĐT ngày 19/12/2017 |
| 63 | Trường mầm non thửa 11 tờ 35 Bản đồ địa chính Phường 1 | Mời gọi đầu tư | Phường 1 | 0,07 | SON HNK | 0,07 | DGD | Mời gọi đầu tư |
| 64 | Xây dựng trường mầm non tại Phường 1 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 1 | 0,06 0,35 | DGT ODT | 0,35 0,06 | DGD DGT |  |

- Đất có di tích lịch sử:

Hiện trạng năm 2018 là 0,15 ha;

Dự kiến đến năm 2019, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,15 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Hiện trạng năm 2018 là 1,00 ha.

Chu chuyển tăng 0,50 ha lấy từ đất giao thông;

Chu chuyển giảm 0,09 ha do chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,09 ha;

Cân đối tăng, giảm: tăng 0,41 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 1,41 ha.

- Đất ở đô thị:

Hiện trạng năm 2018 là 822,93 ha;

Chu chuyển tăng 43,32 ha do lấy từ đất nông nghiệp 14,25 ha, đất quốc phòng 0,11 ha, đất thương mại –dịch vụ 0,67 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp chuyển sang 3,81 ha và đất phát triển hạ tầng 24,48 ha;

Chu chuyển giảm 107,37 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 12,94 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,03 ha, đất phát triển hạ tầng 67,50 ha, đất xây dựng trụ sở 0,13 ha, đất khu vui chơi, giải trí 24,58 ha, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,10 ha;

Cân đối tăng giảm: giảm 64,05 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 758,88 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 17: Danh mục các dự án đất ở

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | Cty CP 577 | Phường 16 | 0,03 0,39 7,28 0,001 0,06 | DGT ODT NTS SKC SON | 7,68 0,07 | ODT DGT | Bản đồ vị trị dự án được Sở TNMT duyết số 9326/GĐ-TNMT ngày 14/6/2018 |
| 2 | Dự án Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân - Việt phú An Phường 5 Quận 8 | Công ty TNHH BĐS Việt Phú An | Phường 5 | 0,77 4,44 0,08 | DGT ODT SKC | 5,30 | ODT | Đang tiến hành hiệp thương bồi thường UBND thành phố đang tổ chức đấu thầu, chờ chủ trương Thành phố. |
| 3 | Khu chung cư 1458 Hoài Thanh | Cty CP Sài Gòn Lương Thực | Phường 14 | 0,85 | SKC | 0,85 | ODT | Ngày 02/7/2010 Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 3111/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên đã hết hạn, hiện Công ty đang triển khai thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư |
| 4 | Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (Khu đất Quận đội cũ) | Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng | Phường 5 | 0,11 | CQP | 0,11 | ODT | CV 1230/TCT-DA4 ngày 13/8/2018 của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị thuộc Bộ Quốc phòng Về việc triển khai đăng ký thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8 TP HCM |
| 5 | Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land (1016 Tạ Quang Bửu P6 Q8) | Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng | Phường 6 | 0,11 0,02 0,003 0,60 | HNK DGT DNL SKC | 0,73 | ODT | Đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Quyết định số 5262/QĐ-UBND ngày 05/10/2017. Hiện nay chủ đầu tư đang lập các thủ tục đầu tư xây dựng |
| 6 | Khu cao ốc 277 Bến Bình Đông | Cty TNHH Bất động sản Bình Đông | Phường 14 | 0,55 | ODT | 0,55 | ODT | Đã được UBND TP chấp thuận đầu tư theo QĐ số 2518/QĐ-UBND ngày 13/06/2018. Hiện nay chủ đầu tư đang lập các thủ tục đầu tư xây dựng |
| 7 | Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định | Công ty Cổ phần Cảng Phú Định | Phường 16 | 46,73 0,45 1,06 1,81 | DGT ODT SKC SON | 23,35 3,87 5,25 17,08 0,50 | ODT DGD DKV DGT DRA | Đang triển khai thực hiện |
| 8 | Khu nhà ở đường Tạ Quang Bửu P5 (Mở rộng) | Công ty CP Địa ốc 8 | Phường 5 | 0,28 1,42 0,17 | HNK ODT DGT | 1,86 | ODT | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 9 | Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp TM -DV | Cty CP Giai Việt | Phường 5 | 4,31 | ODT | 4,31 | ODT | Đang thi công khối Trung tâm thương mại dịch vụ căn hộ |
| 10 | Chung cư cao tầng (1079 Tạ Quang Bửu) (Đa Mỹ) | Cty TNHH Đầu tư BĐS Phú Gia | Phường 6 | 0,39 | SKC | 0,3919 | ODT | UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Công văn số 1881/UBND-ĐT ngày 05/05/2018 |
| 11 | Khu nhà ở tại Phường 7 | Công ty Thiên Bảo | Phường 7 | 0,25 0,26 | HNK ODT | 0,51 | ODT | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 12 | Khu nhà ở tái định cư (cạnh chùa Quan Âm) | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 15 | 0,01 0,22 | HNK ODT | 0,231 | ODT | Đang lập thủ tục đầu tư xây dựng |
| 13 | Chung cư 24 tầng | Doanh nghiệp tư nhân SX TM Thuận Thành | Phường 16 | 0,57 | ODT | 0,57 | ODT | Đã được UBND TP châp thuận đầu tư theo Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 |
| 14 | Dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Điền | Công ty Cổ phần dầu tư Tấn Hưng | Phường 16 | 0,13 | DGT | 8,30 | ODT | UBND TP chấp thuận chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội tại CV số 5708/QĐ-UBND ngày 17/10/2013. UBND Quận 8 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Công văn số 5233/QĐ-UBND ngày 05/05/2014 |
| 15 | Khu nhà ở Tân Phú Thịnh | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Phú Thịnh | Phường 6 | 0,01 0,64 | DGT SKC | 0,65 | ODT | Đang triển khai thực hiện thủ tục |
| 16 | Khu nhà ở cao tầng Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | Phường 6 | 0,79 | SKC | 0,79 | ODT | Đang triển khai thực hiện thủ tục |
| 17 | Khu nhà ở thấp tầng Phường 6 (Khu nhà ở Mỹ Mỹ) 1076 Tạ Quang Bửu Phường 6 Quận 8 | Công ty Cổ phần Địa ốc 8 | Phường 6 | 0,02 0,01 0,21 | NTS ODT SKC | 0,24 | ODT |  |
| 18 | Chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân | Hộ gia đình, cá nhân | Phường 2,4,5,6,7,13,14,15,16 | 8,40 | NNP PNN | 8,40 | ODT |  |

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Hiện trạng năm 2018 là 11,32 ha;

Chu chuyển tăng 0,86 ha do lấy từ đất nông nghiệp 0,13 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,20 ha, đất phát triển hạ tầng 0,37 ha, đất ở 0,13, đất nghĩa trang nghĩa địa 0,01 ha, đất sông suối 0,02 ha;

Chu chuyển giảm 0,32 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,21 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,03 ha;

Cân đối tăng, giảm: tăng 0,54 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 11,85 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 18: Danh mục các dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 14 | 0,20 | SKC | 0,20 | TSC | Đã có Quyết định phê duyệt dự án và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đang chờ ghi vốn khởi công mới để triển khai thi công. Đang lập Phương án di dời |
| 2 | Trụ sở Công an Phường 7(Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học An Phong cũ Phường 7 Quận 8 làm ) | Ban QLĐTXD CT Q8 | Phường 7 | 0,13 | DGD | 0,13 | TSC | Đã có Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 2565/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND Q8 |
| 3 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 8 | 0,20 0,03 | DVH DYT | 0,23 | TSC | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để trình phê duyệt dự án |
| 4 | Trụ sở UBND Phường 11 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 11 | 0,04 | SKC | 0,04 | TSC | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để trình phê duyệt dự án |
| 5 | Ban chỉ huy quân sự phường 2 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 2 | 0,02 | DSH | 0,02 | TSC | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 6 | Ban chỉ huy quân sự phường 3 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 3 | 0,01 | DVH | 0,01 | TSC | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 7 | Ban chỉ huy quân sự phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 4 | 0,02 | TSC | 0,02 | TSC | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 8 | Ban chỉ huy quân sự phường 5 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 5 | 0,03 | TSC | 0,03 | TSC | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 9 | Trụ sở Công an Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 4 | 0,03 | ODT | 0,03 | TSC | Khởi công xây dựng trong tháng 7/2018 |
| 10 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 16 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 16 | 0,06 | ODT | 0,06 | TSC | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |
| 11 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 6 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 6 | 0,09 0,01 0,04 0,02 | HNK NTD NTS SON | 0,16 | TSC | Đang chờ UBND thành phố bố trí nguồn vốn để hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư |

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Hiện trạng năm 2018 là 0,23 ha;

Chu chuyển giảm 0,12 ha do chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 0,11 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất cơ sở tôn giáo:

Hiện trạng năm 2018 là 9,72 ha;

Chu chuyển giảm so với hiện trạng là 0,62 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,22 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,40 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 9,10 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

Hiện trạng năm 2018 là 3,49 ha;

Chu chuyển giảm 0,42 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,25 ha, đất trụ sở 0,01 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,16 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 3,07 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất sinh hoạt cộng đồng:

Hiện trạng năm 2018 là 1,04 ha;

Chu chuyển tăng 0,12 ha lấy từ đất nông nghiệp 0,10 ha, đất trụ sở 0,02 ha;

Chu chuyển giảm 0,28 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,04 ha, đất khu vui chơi, giải trí 0,24 ha;

Cân đối tăng giảm 0,16 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 0,88 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10 CH, 13CH)

Bảng 19: Danh mục các dự án đất sinh hoạt cộng đồng

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu sinh hoạt cộng đồng | Công ty CP Nam Hải | Phường 5 | 0,11 | HNK | 0,11 | DSH | Chủ đầu tư đã được UBND TP cho thuê đất, đang lập thủ tục đầu tư thực hiện |

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

Hiện trạng năm 2018 là 34,58 ha.

Chu chuyển tăng 39,98 ha do lấy từ đất nông nghiệp 0,26 ha, đất an ninh 0,11 ha, đất thương mại, dịch vụ 0,84 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,67 ha, đất phát triển hạ tầng 7,24 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 0,09 ha, đất ở 24,58 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,16 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,24 ha, đất sông suối 2,25 ha;

Chu chuyển giảm 1,51 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng;

Cân đối tăng, giảm: tăng 38,47 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 73,06 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 13CH)

Bảng 20: Danh mục các dự án đất khu vui chơi, giải trí công cộng

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Q8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Phường 4 | 0,29 0,05 2,41 0,16 6,51 0,03 | DGT TMD DKV NTD ODT SON | 9,45 | DKV TMD | - Kế hoạch đã được UBND Q8 phê duyệt tại Kê hoạch 154/KH-UBND ngày 28/5/2018. - Đã đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng được 03 trường hợp. - Đã tham mưu UBND Q8 Kế hoạch chi tiết bồi thường đến năm 2019 |
| 2 | Khu Công viên văn hóa phía Bắc đường Tạ Quang Bửu, Phường 4 | Mời gọi đầu tư | Phường 4 | 2,51 0,16 1,16 0,02 4,91 0,06 0,40 | HNK CLN DGT DRA ODT SKC SON | 16,66 | DKV | Đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 |

- Đất cơ sở tín ngưỡng:

Hiện trạng năm 2018 là 3,04 ha;

Chu chuyển giảm: 0,04 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng ;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 3,00 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

Hiện trạng năm 2018 là 250,83 ha;

Chu chuyển tăng 0,56 ha do lấy từ đất nông nghiệp 0,25 ha, đất phát triển hạ tầng 0,21 ha, đất ở 0,10 ha;

Chu chuyển giảm là 11,60 ha, do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 1,76 ha, đất phát triển hạ tầng 7,57 ha, đất trụ sở 0,02 ha, đất khu vui chơi, giải trí 2,25 ha;

Cân đối tăng, giảm: giảm 11,04 ha;

Diện tích dự kiến đến năm 2019: 239,79 ha.

(Cụ thể xem biểu số liệu 10CH, 13CH)

Bảng 21: Danh mục nhu cầu thực hiện các dự án nạo vét  sông, suối, kênh rạch

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 5 | 0,15 | ODT | 0,15 | SON | Đang thống nhất ranh giải tỏa; lập thiết kế bản vẽ thi công |
| 2 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột ngựa tại Phường 16 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 16 | 0,06 4,20 | ODT SON | 4,26 | SON | Chờ Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền ban hành Thông báo thu hồi đất |
| 3 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiến cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Trung tâm chống ngập thành phố | Phường 7 | 0,11 0,21 0,14 0,09 0,95 | HNK DGT NTS ODT MNC | 1,50 | DTL |  |

- Đất mặt nước chuyên dùng:

Hiện trạng năm 2018 là 0,08 ha. Dự kiến đến năm 2019, diện tích đất mặt nước chuyên dùng: 0,08 ha, không thay đổi so với hiện trạng .

### 3.3 Đất chưa sử dụng:

Hiện trạng đất chưa sử dụng trên địa bàn Quận không còn.

Bảng 22: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Quận

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Kế hoạchnăm 2019 | Hiện trạng năm 2018 | So sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(4)-(6) | (9)=(5)-(7) |
| I | Tổng diện tích |  | 69,22 | 3,62 | 147,71 | 7,73 | -78,49 | -4,11 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 43,25 | 2,26 | 45,76 | 2,39 | -2,51 | -0,13 |
| 1.1 | Đất trồng lúa** | LUA |  |  | 45,76 | 2,39 | -45,76 | -2,39 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,11 | 0,01 | 0,50 | 0,03 | -0,39 | -0,02 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 41,99 | 2,20 | 75,99 | 3,98 | -34,00 | -1,78 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 69,22 | 3,62 | 147,71 | 7,73 | -78,49 | -4,11 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.842,17 | 96,38 | 1.763,68 | 92,27 | 78,49 | 4,11 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,86 | 0,15 | 3,15 | 0,16 | -0,29 | -0,02 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,78 | 0,25 | 4,91 | 0,26 | -0,13 | -0,01 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 98,31 | 5,14 | 65,65 | 3,43 | 32,66 | 1,71 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 81,26 | 4,25 | 93,66 | 4,90 | -12,40 | -0,65 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 553,57 | 28,96 | 457,90 | 23,96 | 95,67 | 5,01 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,15 | 0,01 | 0,15 | 0,01 |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,41 | 0,07 | 1,00 | 0,05 | 0,41 | 0,02 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 758,88 | 39,70 | 822,93 | 43,05 | -64,05 | -3,35 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 11,85 | 0,62 | 11,32 | 0,59 | 0,54 | 0,03 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,11 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | -0,12 | -0,01 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 9,10 | 0,48 | 9,72 | 0,51 | -0,62 | -0,03 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,07 | 0,16 | 3,49 | 0,18 | -0,42 | -0,02 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,88 | 0,05 | 1,04 | 0,05 | -0,16 | -0,01 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 73,06 | 3,82 | 34,58 | 1,81 | 38,47 | 2,01 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 3,00 | 0,16 | 3,04 | 0,16 | -0,04 | 0,00 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 239,79 | 12,55 | 250,83 | 13,12 | -11,04 | -0,58 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 1.911,39 | 100,00 | 1.911,39 | 100,00 |  |  |
| Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên; |

## 4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích:

Bảng 23: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2019 phân bổ đến từng phường

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | P 12 | P 13 | P 14 | P 15 | P 16 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+(6)+...+(20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 78,49 |  |  |  | 0,59 | 0,38 | 2,12 | 61,81 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,40 | 13,16 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA**/PNN | 2,51 |  |  |  |  |  |  | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 44,11 |  |  |  | 0,43 | 0,38 | 1,92 | 39,34 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,40 | 1,60 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 0,39 |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 34,00 |  |  |  |  |  | 0,20 | 22,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,56 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp |  | 29,08 |  | 0,00 |  |  | 1,13 | 2,70 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,85 |  | 24,29 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 29,08 |  | 0,00 |  |  | 1,13 | 2,70 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,85 |  | 24,29 |
| Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. |
| - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 không còn, chỉ còn tồn tại trên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên |

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch 2019 trên địa bàn Quận 8:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 78,49 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 29,08 ha.

## 5. Diện tích đất cần thu hồi

Bảng 24: Diện tích các loại đất cần thu hồi năm 2019

Đơn vị tính: ha

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | P 12 | P 13 | P 14 | P 15 | P 16 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5)+,,,+(20) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 67,54 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 1,87 | 64,97 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,66 |
| 1.1 | Đất trồng lúa** | LUA** | 2,51 |  |  |  |  |  |  | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 41,31 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 1,64 | 39,13 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,50 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,23 |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 26,00 |  |  |  |  |  | 0,23 | 25,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 124,96 | 5,90 | 3,60 | 3,32 | 18,59 | 13,20 | 11,63 | 53,87 | 0,56 |  | 0,14 | 0,72 | 0,61 | 0,36 | 3,42 | 4,91 | 4,13 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,18 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,97 |  |  |  | 0,18 |  | 0,69 | 0,01 | 0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,01 | 0,06 |  |  |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 5,65 | 0,37 |  |  | 0,10 | 1,50 | 0,85 | 1,10 |  |  | 0,13 | 0,10 |  | 0,02 | 1,05 | 0,10 | 0,33 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4,50 | 0,22 | 1,02 |  | 0,26 | 0,06 | 0,33 | 1,73 | 0,01 |  |  | 0,01 |  | 0,09 | 0,11 | 0,38 | 0,28 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 101,03 | 5,08 | 1,56 | 3,20 | 17,06 | 10,66 | 8,61 | 44,59 | 0,08 |  |  | 0,11 | 0,60 | 0,14 | 2,07 | 4,04 | 3,23 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,54 |  |  | 0,01 |  | 0,16 | 0,36 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,26 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,27 |  |  | 0,04 | 0,13 |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,43 |  |  |  | 0,16 |  | 0,07 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,28 |  |  |  | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00 |  |  |  |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,26 |  |  |  | 0,26 | 0,58 | 0,01 | 4,48 | 0,44 |  | 0,01 | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,04 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,01 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: **Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 không còn, chỉ còn tồn tại trên GCNQSDĐ, không tính vào tổng diện tích tự nhiên |

## 6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đất chưa sử dụng trên địa bàn Quận không còn.

## 7. Danh mục các dự án, dự án trong năm kế hoạch

Bảng 25: Danh mục các dự án, dự án trong năm kế hoạch năm 2019

| STT | Hạng mục | Tên chủ đầu tư | Địa điểm | Diện tích loại đất theo HT (ha) | Diện tích loại đất theo KH (ha) | Căn cứ pháp lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dự án trong KHSDĐ năm 2015 |
| 1 | Nâng cấp đường Chánh Hưng - rạch Sông Xáng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 3 | 0,01 0,003 0,38 0,004 | ODT SON DGT TSC | 3,05 | DGT | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1) |
|  |  |  | Phường 4 | 0,0002 0,34 0,22 0,10 | DGD ODT DGT TON |  |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Lỗ | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 4 | 0,16 0,26 0,62 2,38 0,08 | DGD DKV ODT DGT SON | 3,49 | DGT | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) (Vốn chuẩn bị đầu tư:200 triệu đồng) |
| 3 | Bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Bến xe buýt Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 5 | 0,03 0,87 0,75 | DSH DGT ODT | 1,65 | DGT | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) (Vốn chuẩn bị đầu tư:300 triệu đồng) Công văn 3014/UBND-QLĐT ngày 29/12/2011 của UBND Q8. |
| 4 | Xây dựng Cụm 3 trường tại Phường 4 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 4 | 0,01 2,26 | DGT ODT | 2,27 | DGD | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Công văn số 6750/UBND-ĐTMT ngày 17/12/2014 của UBND TP về gia hạn chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án trên địa bàn Quận 8 |
| 5 | Cải tạo mở rộng bệnh viện Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 4 | 0,10 | ODT | 0,10 | DYT | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - QĐ phê duyệt dự án số 1506/QĐ-SXD-TĐDA ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) (Vốn chuẩn bị đầu tư:300 triệu đồng) |
| 6 | Dự án ĐTXD Khu Công viên văn hóa - Du lịch - Thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu Phường 4 Quận 8 | Công ty CP TM-DV-XD Kinh doanh nhà Vạn Thái | Phường 4 | 0,29 0,05 2,41 0,16 6,51 0,03 | DGT TMD DKV NTD ODT SON | 9,45 | DKV TMD | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - NQ 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất - Công văn số 959/UBND-ĐTMT ngày 28/2/2014 của UBND TP về gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu P4 Q8 |
| 7 | Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng dự án quận 8 | Phường 6 | 0,28 0,01 | ODT DGT | 0,29 | DYT | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) (Vốn chuẩn bị đầu tư:300 triệu đồng) |
| 8 | Đường vào Trung tâm y tế dự phòng | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 6 | 0,41 0,01 0,07 0,06 0,001 | HNK NTD ODT DGT DTS | 0,55 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1) |
| 9 | Đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến UBND Phường 6 mới) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 6 | 0,25 0,00 0,48 0,35 0,04 0,01 3,15 0,02 | HNK DNL ODT SKC SON TMD DGT TSC | 4,30 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1) |
| 10 | Nâng cấp, mở rộng đường Bến Ba Đình | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 8 | 0,01 0,44 0,06 0,02 | DGD DKV ODT TMD | 1,5 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) (Vốn chuẩn bị đầu tư:300 triệu đồng) |
|  |  |  | Phường 9 | 0,01 0,01 | DKV DGT |  |  |  |
| 11 | Chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Bắc Kênh Đôi Quận 8 (Phường 8, 9, 10, 12, 14) GPMB Tuyến đê bao dọc kênh Đôi (bờ Bắc) (Bao gồm Tuyến đê bao dọc kênh Đôi Phường 6 + Phường 7) | Ban BT GPMB Q8 | Phường 8 | 0,01 | ODT | 4,19 | DTL | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất - VB số 6750/ UBND-ĐTMT của UBND TP về gia hạn chấp thuận địa điẻm đầu tư các dự án trên địa bàn Q8 |
|  |  |  | Phường 9 | 0,03 0,004 0,88 0,13 0,004 0,63 | DGT DSH ODT SKC TON SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 10 | 0,001 0,15 0,05 | DGT SKC SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 12 | 0,02 0,01 0,59 0,04 0,93 | DGT DSH ODT DTL SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,03 0,39 0,05 0,14 0,02 0,06 | DGT ODT SKC SON DTL TMD |  |  |  |
| 12 | Nâng cấp, mở rộng đường Mạc Vân Phường 13 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 13 | 0,07 0,003 0,01 0,15 0,02 | ODT DSH SKC DGT DGD | 0,25 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) (Vốn chuẩn bị đầu tư:100 triệu đồng) |
| 13 | Nâng cấp, mở rộng đường Bình Đông | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 11 | 0,01 0,48 0,001 0,07 0,05 0,09 0,001 0,003 1,03 0,001 | DGD DKV DNL ODT SKC SON TMD TON DGT TSC | 5,10 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1) dân |
|  |  |  | Phường 13 | 0,07 0,003 0,07 0,01 0,03 0,01 0,001 0,88 0,002 | DGD DYT ODT SKC SON TMD TON DGT TSC |  |  |  |
|  |  |  | Phường 14 | 0,001 0,001 0,17 0,70 1,05 | DCH ODT SKC DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 15 | 0,00 0,17 0,03 0,46 0,41 0,001 | DGD ODT SKC SON DGT TON |  |  |  |
| 14 | GPMB XD Cầu Rạch Cát | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 15 | 0,01 0,21 0,23 0,19 | DGD ODT DGT SON | 2,43 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1) |
|  |  |  | Phường 16 | 0,08 0,81 0,25 0,63 0,01 | NTS ODT SKC DGT TIN |  |  |  |
| 15 | Dự án xây dựng đường vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Phường 16 Quận 8 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 16 | 0,36 0,01 0,29 | ODT DGT HNK | 0,66 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 1) |
| 16 | Trường mầm non tại 132/62 đường Cây Sung | Công ty TNHH MTV ĐT KD ngành giáo dục Thùy Dương | Phường 14 | 0,16 | SKC | 0,04 0,12 | DGT DGD | QĐ lựa chọn nhà đầu tư số 5697/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND Q8 |
| 17 | Mở rộng Khu ký túc xá Đại học Sài Gòn | Trường Đại học Sài Gòn | Phường 16 | 0,001 0,20 0,02 | DGT ODT SKC | 0,22 | DGD | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Công văn số 4807/UBND-ĐTMT ngày 27/9/2011 của UBND TP về việc chấp thuận cho Trường Đại học Sài Gòn sử dụng đất đề xây dựng ký túc xá sinh viên. |
| 18 | Trường mầm non tại dự án Khu dân cư Phú Lợi (Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn) | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 0,34 | ODT | 0,34 | DGD | -VB 3480/UBND-ĐT ngày 30/06/2015 của UBND Quận 8 Vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án trường mầm non tại P7 Q8 |
| 19 | Trường Mầm non trong khu nhà ở Phú Lợi (CT TNHH Minh Sơn giao lại quỹ đất) | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 0,08 | ODT | 0,08 | DGD | - VB 4479/UBND-ĐT ngày 29/12/2014 của UBND Quận 8 Vv đầu tư xã hội hóa đối với các khu đất quy hoạch trường mầm non tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Q8 |
| 20 | Trường mầm non khu nhà ở Ba Tơ (Công ty Ứng Thành bàn giao lại quỹ đất) | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 0,07 | ODT | 0,07 | DGD | -VB 4479/UBND-ĐT ngày 29/12/2014 của UBND Quận 8 Vv đầu tư xã hội hóa đối với các khu đất quy hoạch trường mầm non tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Q8 |
| 21 | Trường mầm non trong khu nhà ở đường An Dương Vương | Công ty TNHH MTV XD SX Minh Hoàng Phát | Phường 16 | 0,08 | ODT | 0,08 | DGD | Văn bản số 4479/UBND-ĐT ngày 29/12/2014 của UBND quận 8 V/v đầu tư xã hội hóa đói với các khu đất quy hoạch trường Mần non tại các dự án phát triển nhà ở |
| 22 | Trạm y tế Phường 11 | Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng dự án quận 8 | Phường 11 | 0,02 | ODT | 0,02 | DYT | - QĐ số 661/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND Q8 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2015 (đợt 1) |
| 23 | GPMB XD Trường Mầm non Họa Mi- Phường 1 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 1 | 0,22 0,37 | DTL ODT | 0,42 0,17 | DGD DTL | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất |
| 24 | Khu sinh hoạt cộng đồng | Công ty CP Nam Hải | Phường 5 | 0,11 | HNK | 0,11 | DSH | Chủ đầu tư đã được UBND TP cho thuê đất, đang lập thủ tục đầu tư thực hiện |
| 25 | Trường mầm non 1458 Hoài Thanh | Ban QLĐT XDCT Q8 Ban BTGPMB Q8 | Phường 14 | 0,26 | SKC | 0,26 | DGD | - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất - Quyết định 9159/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND TP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Trường Mầm non Phường 14 Quận 8 - Quyết định 6483/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND TP về việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư theo chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm trên địa bàn TP HCM |
| 26 | Khu nhà ở NBB Garden 3 Bờ Hàng | Cty CP 577 | Phường 16 | 0,03 0,39 7,28 | DGT ODT NTS | 7,68 | ODT | 2307/UBND-ĐTMT ngày 21/05/2011 của UBND TP Công văn 5597/UBND-ĐT ngày 10/10/2016 của UBND TP Vv công nhận Cty CP ĐT 577 làm chủ đầu tư dự án Khu căn hộ cao tầng thương mại dịch vụ, trường mầm non tại P16 Q8. QĐ 6266/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND Q8 Vv phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư NBB Garden III P16 Q8 do CTy CP ĐT 577 làm chủ đầu tư. |
|  |  |  |  | 0,001 0,06 | SKC SON | 0,07 | DGT |  |
| II | Dự án trong KHSDĐ năm 2016 |
| 1 | Cống Phú Định | Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước | Phường 7 | 0,05 0,06 0,13 3,67 0,01 | SON SKC ODT DTL NTS | 3,94 | DTL | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... -- NQ 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất - Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 20/8/2015 của VP Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về thực hiện thoát nước và chống ngập úng TP HCM |
|  |  |  |  | 0,05 0,80 0,32 | ODT DTL SON | 1,17 | DGT |  |
|  |  |  | Phường 16 | 0,01 2,25 0,05 | ODT DTL SON | 2,30 | DGT |  |
| 2 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời nhà sạt lỡ khu vực hẻm số 283 đường Bông Sao Phường 5 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 5 | 0,02 | ODT | 0,02 | DTL | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất - QĐ số 661/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND Q8 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2015 (đợt 1) |
| 3 | Rạch Bồ Đề | Ban BT GPMB Q8 | Phường 5 | 0,33 | ODT | 0,35 | DTL | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất - Đã đăng ký vốn cho Sở KH-ĐT năm 2016 (Vốn đầu tư 115.000 triệu đồng) |
|  |  |  |  | 0,02 | SON |  |  |  |
| 4 | Dự án xây dựng Cầu đường Bình Tiên trên địa bàn Phường 6, 14 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 6 | 0,90 0,06 0,07 0,86 0,07 0,27 0,01 | HNK NTD NTS ODT SKC DGT SON | 4,95 | DGT | - NNQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất - Đã đăng ký vốn cho Sở KH-ĐT năm 2016 (Vốn đầu tư 2.382.000 triệu đồng) |
|  |  |  | Phường 14 | 0,02 1,55 0,21 0,91 0,02 | HNK ODT SKC DGT TIN |  |  |  |
| 5 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư di dời các hộ dân cư ngụ tại chung cư số 765 đường Bến Bình Đông, Phường 14 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 14 | 0,03 | ODT | 0,03 | SKC | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất - QĐ số 661/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND Q8 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2015 (đợt 1) |
| 6 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trường và tái định cư Cụm 2 trường tại Phường 15 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 15 | 0,38 3,50 0,36 0,07 | DGT ODT DGD SKC | 4,32 | DGD | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... Đã đăng ký vốn cho Sở KH-ĐT năm 2016 (Vốn đầu tư 440.000 triệu đồng) - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất |
| 7 | Trường mầm non Phú Định P16 (Tên cũ Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Cụm trường tại Phường 16 Quận 8) | Ban BT GPMB Q8 | Phường 16 | 0,07 0,43 | NTS ODT | 0,50 | DGD | - NQ số 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... Đã đăng ký vốn cho Sở KH-ĐT năm 2016 (Vốn đầu tư 135.000 triệu đồng) |
| 8 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột ngựa tại Phường 16 Quận 8 | Ban BT GPMB Q8 | Phường 16 | 0,06 4,20 | ODT SON | 4,26 | SON | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... Đã đăng ký vốn cho Sở KH-ĐT năm 2016 (Vốn đầu tư 135.000 triệu đồng) - Nghị Quyết 20/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của hội đồng nhân dân Thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất |
| 9 | Dự án Khu nhà ở cao tầng dọc Rạch Hiệp Ân - Việt phú An Phường 5 Quận 8 | Công ty TNHH BĐS Việt Phú An | Phường 5 | 0,77 4,44 0,08 | DGT ODT SKC | 5,30 | ODT | - Công văn số 198/UBND-ĐTMT ngày 15/01/2009 của UBND TP - Công văn số 2500/UBND-ĐTMT ngày 27/5/2013 của UBND TP. |
| 10 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 14 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 14 | 0,20 | SKC | 0,20 | TSC | QĐ số 5058/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND Q8 |
| 11 | Trường mầm non Phường 1 (khu nhà cháy) | Kêu gọi đầu tư | Phường 1 | 0,06 0,03 0,03 | SON ODT DGT | 0,11 | DGD | QĐ số 459/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 của UBND TPCV CV 12171/VP-ĐTMT ngày 12/12/2015 của UBND TP Vv mời gọi đầu tư Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2018 của UBND Q8 Vv điều chỉnh QĐ số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND Q8 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư |
| 12 | Khu chung cư 1458 Hoài Thanh | Cty CP Sài Gòn Lương Thực | Phường 14 | 0,85 | SKC | 0,85 | ODT | CV 276/SG-KTXDCB ngày 16/9/2015 của Cty CP SG Lương Thực Vv xin đăng ký vào KHSDĐ 2016 dự án xây dựng chung cư tái định cư tại 1458 Hoài Thanh P14 3111/UBND-ĐTMT ngày 02/07/2010 của UBND TP |
| 13 | Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (Khu đất Quận đội cũ) | Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng | Phường 5 | 0,11 | CQP | 0,11 | ODT | VB số 7937/BQP-TM ngày 08/10/2013 của Bộ Quốc Phòng V/v Chuyển mục đích SDĐ quốc phòng... VB số 4849/QĐ-BQP ngày 14/11/2015 của Bộ Quốc Phòng V/v Giao chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở... CV 1230/TCT-DA4 ngày 13/8/2018 của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị thuộc Bộ Quốc phòng Về việc triển khai đăng ký thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 8 TP HCM |
| 14 | Trung tâm Kỹ thuật cao (Khu C - Nam Thành phố) | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Phường 7 | 0,24 0,01 0,02 7,19 1,30 1,13 | HNK CLN DGT NTS ODT SON | 9,89 | TMD | QĐ số 749/QĐ-TTg ngày 08/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ. QĐ số 865/QĐ-TTg ngày 16/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ. QĐ số 5080/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/9/1999 của UBND thành phố. QĐ số 6555/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND thành phố |
| 15 | Trung tâm lưu thông hàng hóa 2 (Khu D - Nam Thành phố) | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | Phường 7 | 34,69 1,38 0,15 7,18 13,00 0,11 3,81 0,23 | HNK DTL NTD NTS ODT SKC DGT SON | 60,55 | DGT | - QĐ số 749/QĐ-TTg ngày 08/12/1994 của TTg Chính phủ. - QĐ số 865/QĐ-TTg ngày 16/11/1996 của TTg Chính phủ. - QĐ số 5080/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/9/1999 của UBND TP. - QĐ số 6555/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của UBND TP. |
| 16 | Trụ sở Công an Phường 7 (Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học An Phong cũ Phường 7 Quận 8 làm ) | Ban QLĐTXD CT Q8 | Phường 7 | 0,13 | DGD | 0,13 | TSC | -QĐ phê duyệt BCKTKT số 2565/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND Q8 |
| III | Dự án trong KHSDĐ năm 2017 |
| 1 | Xây dựng trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy khu vực thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Quận 8 | Phường 16 | 0,06 | TSC | 0,06 | CAN | - CV số 3231/UBND-TM ngày 25/6/2016 của UBND TP |
| 2 | Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (GĐ 2) | Ban QLĐT XDCT GT ĐT TP | Phường 1 | 0,01 0,01 | HNK DGT | 0,12 | DTL | -NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... -CV 7838/UBND-ĐTMT ngày 13/11/2007 về chủ trương đầu tư dự án Cải thiện môi trường nước TP HCM lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ -CV 2552/BLQGTĐT-PTDA ngày 28/9/2018 của Ban QLĐT XD CT GT Đô thị thành phố về việc xây dựng KHSDĐ 2019 trên địa bàn Quận 8 |
|  |  |  | Phường 4 | 0,01 0,01 0,002 | ODT DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 5 | 0,01 | ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 8 | 0,003 0,01 0,01 | DGT SON ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 9 | 0,005 0,002 | SON ODT |  |  |  |
|  |  |  | Phường 11 | 0,007 0,03 0,003 | ODT DGT SON |  |  |  |
|  |  |  | Phường 12 | 0,003 0,003 | ODT SON |  |  |  |
| 3 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ Nam kênh Đôi Quận 8 (Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | Ban BT GPMB Q8 | Phường 1 | 1,07 0,15 | ODT DGT | 1,22 | DKV | -NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... -VB số 6750/ UBND-ĐTMT của UBND TP về gia hạn chấp thuận địa điẻm đầu tư các dự án trên địa bàn Q8 |
|  |  |  | Phường 2 | 1,19 0,55 0,47 0,22 | ODT DNL DYT DGT | 2,41 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 3 | 1,57 0,003 0,001 0,02 0,07 0,28 | ODT TSC DNL TON DRA DGT | 1,94 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 4 | 5,33 0,18 0,01 0,10 0,09 0,13 0,03 0,01 0,86 | ODT DSH DNL SKC DGD TMD TON HNK DGT | 6,74 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 5 | 5,19 0,68 1,45 0,11 0,02 0,37 | ODT DGT SKC CAN DGD DKV | 7,83 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 6 | 0,003 0,03 0,16 0,01 0,002 0,07 1,32 0,02 0,55 0,10 0,003 0,07 0,04 | DCH DGD DGT DKV DSH NTS ODT SKC SON TMD TON TSC DTS | 2,38 | DTL |  |
|  |  |  |  | 4,89 0,54 0,19 0,15 0,22 0,03 0,01 0,08 0,29 0,56 0,08 | ODT DGT DGD SKC DTS DSH DNL DCH TSC TMD TON | 7,03 | DKV |  |
|  |  |  | Phường 7 | 0,03 0,05 0,05 2,13 0,13 0,42 0,07 0,76 9,69 | DCH DGT NTS ODT SKC SON TON DTL ODT | 3,64 | DTL |  |
|  |  |  |  | 0,03 0,27 0,11 0,12 0,59 0,15 0,01 0,01 | DSH TON HNK DCH SKC DGT DTL NTS | 10,98 | DKV |  |
| 4 | Trung tâm kinh doanh Hương liệu - Hóa chất | Kêu gọi đầu tư | Phường 7 | 2.20 0,22 1,96 5,04 3,32 0,16 0,60 | LUA* CLN NTS ODT HNK DGT SON | 11,30 | TMD | -NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... -Thông báo 411/TB-VP ngày 26/7/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trong cuộc họp nghe báo cáo về đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hóa chất - hương liệu |
| 5 | Trường tiểu học Nguyễn Trực | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 1 | 0,37 0,46 | DGD SKC | 0,83 | DGD | -NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... -QĐ 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) |
| 6 | Nâng cấp đường số 9, 21 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 4 | 0,16 0,16 | ODT DGT | 0,31 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) |
| 7 | Đường số 8 nối dài (xung quanh Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8) | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 5 | 0,09 0,04 0,15 0,02 0,08 0,02 | ODT CAN TSC CQP DGT DGD | 0,41 | DGT | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... QĐ 4826/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) |
| 8 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến ngã ba kênh Tẻ đến ranh địa giới huyện Bình Chánh | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 1 | 3,32 0,01 0,98 0,37 0,74 | ODT TIN SON SKC DGT | 5,41 | DTL | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 9 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ đông Rạch Ông Nhỏ | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 2 | 0,37 0,05 | ODT DGT | 0,42 | DTL | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 10 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến kênh Đôi - sông Ông Lớn | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 3 | 1,56 0,25 0,02 | ODT DGT TON | 1,82 | DTL, DKV | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 11 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ rạch Du | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 4 | 1,73 0,07 | ODT DGT | 1,80 | DTL | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 12 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Tây rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 5 | 2,14 0,33 0,12 | ODT DGT DKV | 2,60 | DTL, DKV | - NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 13 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến bờ Đông rạch Hiệp Ân | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 5 | 1,93 0,46 0,09 | ODT DGT DKV | 2,48 | DTL, DKV | -NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... -Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 14 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Tàng | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 6,49 1,35 4,34 0,47 0,07 0,03 1,46 | ODT DGT NTS HNK SKC NTD DKV | 14,20 | DTL, DKV | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 15 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến sông Cần Giuộc | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 7 | 3,13 0,03 1,52 3,03 | ODT HNK DGT DKV | 7,70 | DTL, DKV | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 16 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Cả | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 16 | 0,88 0,11 | ODT HNK | 0,99 | DTL | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 17 | Dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ tuyến rạch Bà Dơi | Lựa chọn chủ đầu tư | Phường 16 | 0,43 0,09 | ODT HNK | 0,52 | DTL | NQ số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân TP v/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất... - Thông báo 181-TB/VPTU ngày 01/6/2015 của VP Thành ủy TP HCM về thông báo nội dung kết luận của đồng chí Đinh La Thăng |
| 18 | Đường vào cụm 3 trường P4, Q8 | Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái | Phường 4 | 0,02 0,19 | ODT HNK | 0,21 | DGT | Văn bản số 67/CV-VT TPHCM ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Công ty CP TM DV XD KDN Vạn Thái gửi UBND Q8 |
| 19 | Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 8 | 0,20 0,03 | DVH DYT | 0,23 | TSC | -GCN số 24445 do UBND TP HCM cấp ngày 27/9/2013 |
| 20 | Trụ sở UBND Phường 11 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | Phường 11 | 0,04 | SKC | 0,04 | TSC | Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND Q8 về chủ trương đầu tư |
| 21 | Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land (1016 Tạ Quang Bửu P6 Q8) | Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng | Phường 6 | 0,11 0,02 0,00 0,60 | HNK DGT DNL SKC | 0,73 | ODT | -CV 235/SQHKT- QHKV1 về việc Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Chung cư cao tầng –Thương mại, dịch vụ tại Phường 6, Quận 8. -CV 5114/UBND –ĐT về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng Đức Long New Land tại số 1016 đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8. CV 7920/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015 Vv công nhận Cty TNHH SX TM DV Đồng Phú Hưng làm chủ đầu tư Dự án Khu Nhà ở cao tầng Đức Long New Land tại 1016 TQB P6 Q8 |
| 22 | Khu cao ốc 277 Bến Bình Đông | Cty TNHH Bất động sản Bình Đông | Phường 14 | 0,55 | ODT | 0,55 | ODT | -Văn bản số 1400/SQHKT-QHKV1 TPHCM ngày 20 tháng 04 năm 2016 V/v ý kiến quy hoạch sử dụng đất tại khu đất số 277 bến Bình Đông, P14, Q8 776/UBND-ĐT ngày 19/4/2011 của UBND Q8 về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 -CV 06/2017/BĐ/CV-KQLDA ngày 12/9/2017 của Cty TNHH BĐS Bình Đông -Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 về chấp thuận đầu tư dự án Chung cư cao tầng Aurora tại số 277 đường Bến Bình Đông, Phường 14 , Quận 8 do Cty TNHH Đầu tư Bất động sản Bình Đông làm chủ đầu tư. |
| 23 | Khu dân cư đô thị Cảng Phú Định | Công ty Cổ phần Cảng Phú Định | Phường 16 | 46,73 0,45 1,06 1,81 | DGT ODT SKC SON | 23,35 3,87 5,25 17,08 0,50 | ODT DGD DKV DGT DRA | QĐ 3789/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND TP về duyệt điều chỉnh cục bộ QH chi tiết XD đô thị 1/2000 khu dân cư P16 Q8 |
| 24 | Ban chỉ huy quân sự phường 2 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 2 | 0,02 | DSH | 0,02 | TSC | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... Công văn 209/UBND-DA ngày 24/3/2017 của UBND TP |
| 25 | Xây dựng mới trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh (125/61 Âu Dương Lân P3 Q8) | Sở Y tế | phường 3 | 0,92 0,08 | DYT DGT | 1,01 | DYT | Công văn 3497/UBND-TM ngày 06/7/2016 về việc nhà đất số 125/61 đường Âu Dương Lân, Phường 3 Quận 8 |
| 26 | Ban chỉ huy quân sự phường 3 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 3 | 0,01 | DVH | 0,01 | TSC | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... Công văn 209/UBND-DA ngày 24/3/2017 của UBND TP |
| 27 | Ban chỉ huy quân sự phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 4 | 0,02 | TSC | 0,02 | TSC | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... Công văn 209/UBND-DA ngày 24/3/2017 của UBND TP |
| 28 | Ban chỉ huy quân sự phường 5 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 5 | 0,03 | TSC | 0,03 | TSC | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... Công văn 209/UBND-DA ngày 24/3/2017 của UBND TP |
| 29 | Trụ sở Công an Phường 4 | Ban QL ĐT XD CT Q8 | phường 4 | 0,03 | ODT | 0,03 | TSC | CV 318/CV-TU ngày 08/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng trụ sở BCHQS xã phường, thị trấn... Công văn 209/UBND-DA ngày 24/3/2017 của UBND TP |
| 30 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 16 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 16 | 0,06 | ODT | 0,06 | TSC | Công văn 209/UBND-DA ngày 24/3/2017 của UBND TP |
| 31 | Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Phường 6 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 6 | 0,09 0,01 0,04 0,02 | HNK NTD NTS SON | 0,16 | TSC | Công văn 209/UBND-DA ngày 24/3/2017 của UBND TP |
| IV | Dự án trong KHSDĐ năm 2018 |
| 1 | Mở rộng hẻm 154 Âu Dương Lân | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 3 | 0,07 0,15 | ODT DGT | 0,22 | DGT | Quyết định số 1383/QD-UBND ngày 30/3/2016 của UBND Q8 về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 2 | Nạo vét, cải tạo đoạn rạch từ cửa xả đường Bông Sao đến rạch Hiệp Ân | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 5 | 0,15 | ODT | 0,15 | SON | Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND Q8 |
| 3 | Đường Dương Bạch Mai (Đường cũ 1107 Phạm Thế Hiển) | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 5 | 0,01 0,03 0,05 1,60 0,05 | TSC DNL ODT DGT SKC | 1,74 | DGT | QĐ 3525/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 |
| 4 | Trung tâm thử nghiệm phía Nam - Lô E - Khu số 15 | Cục Đăng kiểm Việt Nam | Phường 7 | 0.31 1,27 0,09 | LUA* NTS ODT | 1,36 | TMD | Công văn chấp thuận chủ trương đầu tư số 2250/UBND-ĐT ngày 19/4/2017 của UBND TP |
| 5 | Dự án đầu tư xây dựng đường D8A và D8B | Công ty CP đầu tư và địa ốc Sài Gòn - Chợ Lớn | Phường 7 | 0,05 0,02 0,09 0,70 0,14 0,27 0,01 | HNK DGD NTS ODT SKC DGT TMD | 1,27 | DGT | Công văn số 11118/STNMT-QLĐ ngày 27/10/2017 về dự án đường D8A - D8B tại Phường 7 Quận 8 Công văn số 178/SGCL-DA ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư và Địa ốc Sài gòn Chợ Lớn về việc đăng ký KHSDĐ xây dựng đường D8A- D8B tại P7 Q8 |
| 6 | Trường mầm non (khu đất Tuyên Huấn P15) | Mời gọi đầu tư | Phường 15 | 0,16 | CQP | 0,16 | DGD | Thông báo số 394/TB-VP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 |
| 7 | Xây dựng cầu Mỹ Thuận | Khu QLGTĐT số 1 | Phường 16 | 0,01 0,01 | SON DGT | 0,019 | DGT | QĐ 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 QĐ 6821/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C |
| 8 | Tuyến đường kết nối dự án khu dân cư NBB Garden III (phía Bắc) | Cty CP đầu tư 577 | Phường 16 | 0,06 0,07 0,02 0,03 | ODT SKC DGT SON | 0,18 | DGT | CV 2561/UBND-ĐT ngày 17/10/2017 UBND Q8 Vv thực hiện đầu tư, xây dựng tuyến đường kết nối dự án Khu dân cư NBB Garden III ra đường An Dương Vương |
| 9 | Xây dựng tuyến kè, đường giao thông nội bộ kết hợp mảng xanh hai bên bờ rạch Ụ Cây Quận 8 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 10 | 0,01 0,63 | DKV DGT | 0,64 | DGT | QĐ số 5125/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2015 của Sở GTVT TP |
|  |  |  | Phường 11 | 0,66 0,04 0,01 | DGT SKC ODT | 0,71 |  |  |
| 10 | Khu nhà ở đường Tạ Quang Bửu P5 (Mở rộng) | Công ty CP Địa ốc 8 | Phường 5 | 0,28 1,42 0,17 | HNK ODT DGT | 1,86 | ODT | CV 197/CV-CTY ngày 21/9/2017 của Cty CP Địa ốc 8 Vv đăng ký KHSDĐ Q8 |
| 11 | Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp TM -DV | Cty CP Giai Việt | Phường 5 | 4,31 | ODT | 4,31 | ODT | CV 01/GV.17 ngày 01/3/2017 của Cty CP Giai Việt Vv đăng ký KHSDĐ 2017 đ/v khu đất TM -DV kết hợp căn hộ, DT 0,92 ha tại P5 |
| 12 | Chung cư cao tầng (1079 Tạ Quang Bửu) (Đa Mỹ) | Cty TNHH Đầu tư BĐS Phú Gia | Phường 6 | 0,39 | SKC | 0,3919 | ODT | -CV 2027/UBND-ĐT ngày 23/8/2017 của UBND Q8 Vv nghiên cứu lập dự án ĐT PT nhà ở kết hợp TM - DV; lập QH TMB & PÁn KT tỷ lệ 1/500 DÁn Chung cư cao tầng 1079 TQB P6 Q8 -CV 1881/UBND-ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2018 của UBND TP về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận Cty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Gia làm chủ đầu tư dự án Chung cư Phương Việt 2 tại số 1079 đường Tạ Quang Bửu P6, Q8 |
| 13 | Khu nhà ở tại Phường 7 | Công ty Thiên Bảo | Phường 7 | 0,25 0,26 | HNK ODT | 0,51 | ODT | CV số 2594/UBND-ĐT ngày 20/10/2017 Về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư phát triển nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại Phường 7 Quận 8, Tp.HCM |
| 14 | Khu nhà ở tái định cư (cạnh chùa Quan Âm) | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 15 | 0,01 0,22 | HNK ODT | 0,231 | ODT | Công văn số 175/UBND-PC ngày 10 tháng 01 năm 2016 của UBND TP giao UBND Q8 quản lý, sử dụng 3.300 vào mục đích công ích và có kế hoạch xin sử dụng theo quy định, trình UBND TP xét duyệt |
| 15 | Chống ngập và cải tạo khu học tập trường THPT Nguyễn Thị Định | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 16 | 0,28 | DGD | 0,28 | DGT | Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND TP |
| 16 | Chung cư 24 tầng | Doanh nghiệp tư nhân SX TM Thuận Thành | Phường 16 | 0,57 | ODT | 0,57 | ODT | Công văn số 2084/UBND-ĐT ngày 12/04/2017 và Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của UBND Quận 8 về duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |
| 17 | Dự án Khu nhà ở xã hội Hưng Điền | Công ty Cổ phần đầu tư Tấn Hưng | Phường 16 | 0,13 | DGT | 8,30 | ODT | CV 2491/UBND-ĐT ngày 10/10/2017 của UBND Q8 Vv rà soát, cập nhật dự án nhà ở xã hội bổ sung diện tích đất nhà ở xã hội trong quy hoạch phân khu Q8 |
| 18 | Trường mầm non thửa 11 tờ 35 Bản đồ địa chính Phường 1 | Mời gọi đầu tư | Phường 1 | 0,07 | SON HNK | 0,07 | DGD | Thông báo số 433/TB-VP ngày 27 tháng 9 năm 2017 của UBND Quận 8 |
| 19 | Khu Công viên văn hóa phía Bắc đường Tạ Quang Bửu, Phường 4 | Mời gọi đầu tư | Phường 4 | 2,51 0,16 1,16 0,02 4,91 0,06 0,40 | HNK CLN DGT DRA ODT SKC SON | 16,66 | DKV | Quyết định số 5316/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của UBND TP duyệt điều chỉnh cục bộ Khu CVVH phía Nam đường Tạ Quang Bửu, Phường 4; Thông báo số 492/TB-VP ngày 15/6/2017 của Vp UBND TP về KL của CT UBND TP Nguyễn Thành Phong về chủ trương điều chỉnh QHCT XD đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư - Công viên văn hóa, P4, Q8 |
| 20 | Khu nhà ở Tân Phú Thịnh | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Phú Thịnh | Phường 6 | 0,01 0,64 | DGT SKC | 0,65 | ODT | Công văn số 6386/UBND-TNMT ngày 24 tháng 10 năm 2006 của UBND Quận 8 |
| 21 | Khu nhà ở cao tầng Phường 6 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Phước Bình | Phường 6 | 0,79 | SKC | 0,79 | ODT | Công văn 0111/CV-CTY ngày 13/11/2017 Vv đăng ký KHSDĐ trên địa bàn Q8 do Cty CP CN TM Phước Bình làm chủ đầu tư GCN QSDĐ 197/QSDĐ/1997 ngày 29/8/1997 do Sở TNMT cấp |
| 22 | Khu Thương mại Bình Điền | Tổng Công ty TM Sài Gòn TNHH MTV | Phường 7 | 5,30 23,30 | DGT TMD | 28,56 | TMD | CV 4300/UBND-KT 10/7/2017 của UBND TP Vv chấp thuận cho Tổng Cty TM SG TNHH MTV thuê đất với phần diện tích đã bồi thường |
| V | Dự án đăng kí mới trong KHSDĐ năm 2019 |
| 1 | Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại Phường 3 Quận 8 | Bệnh viện phục hồi chức năng | Phường 3 | 0,21 0,02 0,08 | DYT ODT HNK | 0,31 | DYT | Quyết định số 6238/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về thuận cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng đất tại 313 Âu Dương Lân, Phường 2 Quận 8 để làm bệnh viện |
| 2 | Xây dựng trường mầm non tại Phường 1 | Ban QLĐT XDCT Q8 | Phường 1 | 0,06 0,35 | DGT ODT | 0,35 0,06 | DGD DGT | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 |
| 3 | Xây dựng hệ thống thoát nước đường Trịnh Quang Nghị (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Đình An Tài) | Trung tâm chống ngập thành phố | Phường 7 | 0,03 1,12 | ODT DGT | 1,15 | DGT | Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Quyết định số 5616/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017 của Sở GTVT thành phố Quyết định số 6681/QĐ-SGTVT ngày 21/12/2017 của Sở GTVT thành phố Công văn số 416/UBND-TH ngày 24/01/2017 của UBND TP về thông báo kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2017. |
| 4 | Cầu Kênh Ngang số 2 | Khu quản lý giao thông đô thị số 4 | Phường 14 Phường 15 | 0,18 0,10 0,30 0,07 0,29 0,20 | MNC ODT DGT ODT MNC DGT | 1,14 | DGT | Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND TP về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố. Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố. |
| 5 | Cầu Kênh Ngang số 3 | Khu quản lý giao thông đô thị số 4 | Phường 15 | 0,07 1,11 0,01 0,41 | ODT MNC TON DGT | 1,60 | DGT | Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của HĐND TP về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố. Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố. |
| 6 | Nạo vét, khai thông dòng chảy, kiên cố hóa Rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) | Trung tâm chống ngập thành phố | Phường 7 | 0,11 0,21 0,14 0,09 0,95 | HNK DGT NTS ODT MNC | 1,50 | DTL | -Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND TP về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố. -CV 4608/UBND-KT ngày 24/8/2016 của UBND TP về việc triển khai cấp bách dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiến cố hóa rạch Cung, rạch Lồng Đèn (rạch Cung nối dài) |
| 7 | Khu nhà ở thấp tầng Phường 6 (Khu nhà ở Mỹ Mỹ) 1076 Tạ Quang Bửu Phường 6 Quận 8 | Công ty Cổ phần Địa ốc 8 | Phường 6 | 0,02 0,01 0,21 | NTS ODT SKC | 0,24 | ODT | Công văn 71/CT-KHĐT ngày 13/4/2018 Vv đăng ký KHSDĐ dự án đầu tư Khu nhà ở Mỹ Mỹ tại 1076 Tạ Quang Bửu P6 Q8 GCN QSDĐ CS03190 ngày 07/8/2018 do Sở TNMT cấp, cập nhật biến động cho CTy CP Địa ốc 8 ngày 11/9/2018 Chứng chỉ quy hoạch số 297/QLĐT-QH ngày 19/5/2017 của Phòng Quản lý đô thị Quận 8. |

Bảng 26: Danh mục hộ gia đình cá nhân đăng ký chuyển mục đích năm 2019

| STT | Phường | Diện tích | Diện tích loại đất theo GCN | Trong đó có CMĐ sử dụng đất lúa (ha) | Diện tích loại đất sau CMĐ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ha) | MLD | (ha) |  | MLD | (ha) |  |
| 1 | Phường 2 | 0,003 | SKC | 0,003 |  | ODT | 0,003 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,003ha ODT |
| 2 | Phường 4 | 0,03 | HNK | 0,03 |  | ODT | 0,03 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,03 ha ODT |
| 3 | Phường 5 | 0,93 | HNK | 0,31 |  | ODT | 0,93 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,93 ha ODT |
|  |  |  | NTS | 0,62 |  |  |  |  |
| 4 | Phường 6 | 0,16 | HNK | 0,16 |  | ODT | 0,16 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,16 ha ODT |
| 5 | Phường 7 | 1,77 | HNK | 1,37 |  | ODT | 1,77 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,07 ha BHK; 1,70 ha ODT |
|  |  |  | NTS | 0,40 |  |  |  |  |
| 6 | Phường 13 | 0,10 | SKC | 0,10 |  | ODT | 0,10 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,033ha TMD, 0,07ha BHK |
| 7 | Phường 14 | 0,02 | HNK | 0,02 |  | ODT | 0,02 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,02 ha HNK |
| 8 | Phường 15 | 0,37 | HNK | 0,37 |  | ODT | 0,37 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,35 ha ODT, 0,02 ha HNK |
| 9 | Phường 16 | 5,01 | NTS | 2,81 |  | ODT | 5,01 | Trong đó: theo bản đồ kết quả điều tra, hiện trạng có 0,33 ha BHK, 0,15 ha SKC, 0,63 ha TMD và 3,91 ha ODT |
|  |  |  | SKC | 1,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | HNK | 1,01 |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 8,40 |  |  |  |  | 8,40 |  |

## 8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

### 8.1 Cơ sở tính toán các nguồn thu từ đất

Luật đất đai 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT ngày 16/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Kế hoạch sử dụng đất Quận 8;

Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

### 8.2 Dự tính các nguồn thu chi từ đất

- Dự kiến các khoản thu từ đất: thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Dự kiến các khoản chi: chi bồi thường khi thu hồi đất

Căn cứ vào diện tích, vị trí các dự án, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2019 và khung giá đất năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, ước tính trong năm kế hoạch thu ngân sách từ đất được khoảng 5.045,938tỷ đồng. Cụ thể như bảng sau:

| STT | Hạng mục | Ước thu/chi (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
| I | Thu ngân sách | 16.405,489 |
| 1.1 | Các khoản thu một lần | 13.734,933 |
| 1.1.1 | Tiền giao, thuê đất | 12.486,303 |
| 1.1.2 | Lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất | 1.248,630 |
| 1.2 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (0,02%) | 2.670,556 |
| II | Chi ngân sách bồi thường | 11.359,551 |
| III | Cân đối thu chi | 5.045,938 |

(Chi tiết xem phụ lục khái toán thu chi từ thu hồi và giao đất, cho thuê đất khi thực hiện khsdđ năm 2019)

Trong đó, cơ sở tính các khoản bồi thường về đất (đất ở, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, đất nghĩa trang nghĩa địa) là giá đất tại vị trí thu hồi nhân với diện tích thu hồi. Đối với khoản thu tiền giao đất, thuê đất (đất ở, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ) là giá đất tại vị trí thu hồi nhân với diện tích thu hồi. Đối với đất phát triển hạ tầng và đất trụ sở: khi thu hồi không tính giá trị bồi thường về đất và giao đất phát triển hạ tầng và đất trụ sở không tính giá trị tiền sử dụng đất. Đối với đất đấu giá tạm tính tiền sử dụng đất bằng giá đất tại vị trí đấu giá nhân với diện tích. Đối với lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất được tạm tính trên cơ sở: diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng trong năm kế hoạch nhân với đơn giá trung bình trên địa bàn quận nhân cho % định mức quy định. Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được tạm tính trên cơ sở: diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp dự kiến nhân với đơn giá trung bình trên địa bàn quận nhân cho % định mức quy định.

Trên đây dự kiến thu chi ước tính dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án, kết quả đấu giá và giá đất trên thị trường tại thời điểm triển khai dự án cũng như từng dự án cụ thể.

# IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

## 1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Ưu tiên các dự án về thủy lợi đầu tư bờ kè, di dời chống sạt lở, nạo vét các tuyến kênh rạch như dự án bờ Bắc, bờ Nam kênh Đôi, rạch Ụ Cây...

Tuân thủ quy định về cốt nền xây dựng cho Quận và quản lý xây dựng tuân thủ quy hoạch phát triển không gian đô thị, đảm bảo cảnh quan đô thị và khả năng thoát nước, điều tiết nước vào mùa mưa của Quận cũng như toàn thành phố nói chung.

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cùng với dự án giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, khả năng thoát nước thải sinh hoạt, sản xuất cũng như nước vào mùa mưa, tránh tình trạng ngập úng.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường đô thị:

+ Thực hiện quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị) nhằm giảm thiểu khí thải, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông, đáp ứng nhu cầu nước sạch và thoát nước;

+ Các bệnh viện, trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân của Quận phải đăng ký với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý chất thải y tế đảm bảo về mặt môi trường;

+ Phân loại chất thải rắn tại nguồn và tổ chức hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ và du lịch; củng cố và duy trì các dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt công cộng, vệ sinh đường phố.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý khu bảo tồn, di tích lịch sử, văn hóa, mảng xanh đô thị:

+ Thực hiện công tác bảo vệ, tôn tạo các điểm văn hóa.

+ Chăm sóc bảo vệ và nâng diện tích mảng xanh đô thị của Quận.

- Giải pháp bảo vệ môi trường vùng quản lý môi trường khu xử lý chất thải và các dự án đầu mối hạ tầng khác:

+ Thực hiện thu gom chuyển đến khu xử lý nước thải và chất thải rắn của Thành phố;

+ Vệ sinh khu vực tập trung rác, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực này;

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nghiệm thu và giám sát khu xử lý nước thải tập trung của khu chung cư, khu trung tâm thương mại...

## 2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

2.1. Nhóm giải pháp về chính sách:

Là địa phương nằm trong khu vực thí điểm chương trình đột phá chỉnh trang đô thị (một trong 7 chương trình đột phá của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020). Trong năm kế hoạch 2019 dự kiến thực hiện 102 dự án dự án của tổ chức và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 380,59 ha, diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án 192,50 ha, ảnh hưởng đến lượng lớn chủ sử dụng đất. Trong khi đó: Công tác giải phóng mặt bằng thường kéo dài, thường xảy ra khiếu kiện về giá bồi thường, về phương án bố trí tái định cư. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn Quận:

- Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cần đôn đốc và ban hành quy chế phối kết hợp giữa Quận và các sở, ban ngành trong việc xây dựng phương án bồi thường, triển khai thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác phê duyệt giá bồi thường;

- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho tái định cư cần chuẩn bị trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về chỗ ở tái định cư để người dân yên tâm di dời, bàn giao mặt bằng;

- Giải quyết phù hợp về giá bồi thường, vận dụng áp giá bồi thường hợp lý, hợp tình.

- Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất hiện nay do nhiều sở ngành thẩm định, xét duyệt. Nhưng cơ chế phối hợp còn chưa rõ ràng, ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian làm thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, khá mất nhiều thời gian của chủ đầu tư. Do đó, cần tiến hành cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa các sở ngành phù hợp, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đủ điều kiện được giao đất, cho thuê đất hoàn tất thủ tục giao thuê để tiến hành đầu tư dự án.

- Đối với các tổ chức có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, dự án trong năm kế hoạch kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ đạo việc bàn giao mặt bằng và có biện pháp xử lý trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng.

- Về phía Quận: Tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế trong xử lý thủ tục hành chính nội bộ, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các khâu, các cán bộ trong thực hiện các bước theo quy trình dự án, cơ bản đã khắc phục tình trạng đứt khúc, không xác định được trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân có liên quan.	Thực hiện công khai việc tổ chức thực hiện mời gọi đầu tư các dự án chưa có chủ đầu tư của Quận thông qua hội nghị chuyên đề và cung cấp đầy đủ thông tin cho các Nhà đầu tư có quan tâm kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cần thiết để mời gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án.

2.2. Nhóm giải pháp về tuyên truyền

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ chính sách đất đai, đồng thuận phương án bồi thường, nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng;

- Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động tại địa phương tham gia lao động tại các dự án trên địa bàn khi có đầy đủ các điều kiện yêu cầu;

2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất;

- Tăng cường, thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, đặc biệt chuyển đất phát triển hạ tầng sang đất ở và các loại đất khác. Một số biện pháp cụ thể:

+ UBND Quận thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn Quận trong đó thành phần tổ công tác gồm: đại diện phòng Tài chánh kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng TNMT, đại diện Tổ thẩm định dự án của Quận. Hàng quý 3 tháng tổ chức đợt kiểm tra hiện trường các dự án (trong đó kiểm tra pháp lý dự án, tiến độ đền bù, thực hiện dự án….)

+ Hàng tháng hoặc quý các chủ đầu tư dự án trên địa bàn quận gửi báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự án về tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án của Quận

+ Thường trực UBND Quận chỉ đạo UBND 16 phường theo dõi và hàng quý phải có báo cáo về phòng TNMT kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường quản lý (tình hình bồi thường, triển khai đầu tư xây dựng...) từ đó mới có định hướng chính xác cho việc đánh giá và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm sau của địa phương

+ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 8, Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thi công các dự án

2.4. Nhóm giải pháp về nguồn vốn

Nguồn vốn để thực hiện 105 dự án trong năm kế hoạch hiện đang là bài toán khó đối với Quận. Kiến nghị Thành phố xem xét bố trí vốn để thực hiện các dự án công (có đến 64/105 dự án trong năm kế hoạch là dự án phát triển hạ tầng) cũng như tạo cơ chế để Quận huy động nguồn lực thực hiện xã hội hóa việc chỉnh trang đô thị. Đặc biệt đối với các dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ các tuyến kênh rạch.

2.5. Các giải pháp về quy hoạch

Theo quy định tại khoản 5 Điều 40 của Luật Đất đai 2013: “ Đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; trường hợp quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.”

Tại Điều 69, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

“Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm các quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện như sau:

1. Trường hợp các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất của quận được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì tổ chức việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận theo trình tự quy định tại các điều 56, 57 và 58 của Thông tư này;

2. Trường hợp các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị không phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất của quận được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; trên cơ sở đó tổ chức việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận theo trình tự quy định tại các điều 56, 57 và 58 của Thông tư này.”

Như vậy, theo quy định đối với các Quận đô thị đã có quy hoạch đô thị sẽ không lập Quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất  hàng năm trên cơ sở căn cứ vào quy hoạch đô thị đã được lập để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tuy nhiên:

Hiện nay quy định về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng còn chưa thống nhất:

- Thời hạn lập quy hoạch:

+ Quy hoạch sử dụng đất: được lập cho kỳ 10 năm, và 5 năm điều chỉnh một lần nhưng việc điều chỉnh phải tuân thủ Điều 46, Luật Đất đai

+ Quy hoạch xây dựng: được lập cho kỳ có thể 10, 15, 20, 30 năm và quy hoạch chi tiết xây dựng định kỳ 3 năm sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và tiến hành điều chỉnh

- Chỉ tiêu phân loại đất giữa 2 loại hình quy hoạch không thống nhất, có độ vênh nhất định (ví dụ: đất dự án công cộng trong quy hoạch xây dựng và đất phát triển hạ tầng trong quy hoạch sử dụng đất là không tương đương; quy hoạch xây dựng: chỉ tiêu đất công viên cây xanh nhưng quy hoạch sử dụng đất lại gộp chung đất công viên cây xanh vào đất khu vui chơi, giải trí công cộng... )

- Quy hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện theo Luật Đất đai 2003 trước đây việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp quận, huyện là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện. Như vậy, các Quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, nhưng theo quy định của Luật Đất đai 2003 sẽ không tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020. Các Quận đã cố gắng cập nhật các thay đổi cần điều chỉnh vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Thành phố. Nhưng do thời hạn lập quy hoạch, chỉ tiêu phân loại đất khác nhau dẫn đến độ vênh nhất định. Gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đang tiến hành.

Giải pháp để cập nhật quy hoạch sử dụng đất trong thời gian sắp tới:

- Cần xây dựng khung pháp lý quy định về thời hạn lập và điều chỉnh 2 loại hình quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị thống nhất như nhau; Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân loại giữa hai loại hình quy hoạch là tương đồng

- Căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ nay đến năm 2020 là quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Quận. Bên cạnh đó, tham khảo quy hoạch xây dựng chung và quy hoạch phân khu trên địa bàn của Quận.

- Rà soát quy hoạch đô thị của Quận so với quy hoạch sử dụng đất của Thành phố, nếu chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch đô thị không cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Thành phố phân khai thì phải lập điều chỉnh lại quy hoạch đô thị.

- Trong trường hợp trong thời gian tới vẫn chưa xây dựng được khung pháp lý quy định về thời hạn lập và điều chỉnh 2 loại hình quy hoạch trên cùng thống nhất và không xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân loại giữa hai loại hình quy hoạch là tương đồng thì kiến nghị tiếp tục lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm cơ cở pháp lý cũng như kỹ thuật cho công tác quản lý đất đai thực hiện có hiệu quả

2.6. Giải pháp khác

Công tác thực hiện lập kế hoạch tiến hàng vào cuối quý 3, đầu quý 4, tại thời điểm này công tác thống kê đất đai chưa thực hiện. Do đó để có cơ sở đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch, kiến nghị nên lấy kết quả thực hiện quý 4 năm trước và quý 1, 2, 3 năm sau và số liệu đầu vào để thực hiện công tác lập kế hoạch là số liệu chốt vào quý 3 hàng năm.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 8 – Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của Quận, kế hoạch sử dụng đất năm 2019, có tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và tổng hợp các thông tin từ ngành, phòng ban cũng như của từng phường, có cân đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận và của từng phường, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Quận cũng như của từng phường, đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Kế hoạch đã xử lý, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Quận 8 và khả năng đáp ứng về đất đai, khả năng đăng ký ghi vốn đối với các dự án công, điều hòa được quan hệ sử dụng đất trong xây dựng phát triển đô thị và phát triển các ngành kinh tế, mang tính thực tiễn và khả thi.

## Kiến nghị

Hiện nay, có 11 dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ các tuyến kênh rạch trên địa bàn Quận không thuộc nhóm dự án sử dụng vốn Ngân sách để thực hiện mà dùng vốn huy động xã hội hóa (danh mục đính kèm). Tuy nhiên, các dự án này chỉ mới xác định ranh tạm với mục đích là dự án công cộng (đất thủy lợi), chưa có quy hoạch chi tiết, chưa có quỹ đất để kêu gọi xã hội hóa. Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố cho chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 và cấp vốn lập quy hoạch chi tiết để xác định được diện tích đất để làm dự án thủy lợi, công viên cây xanh và quỹ đất ở, đất thương mại dịch vụ… tạo điều kiện thu hút đầu tư. Đồng thời hỗ trợ Quận trong công tác kêu gọi đầu tư, giới thiệu các nhà đầu tư đủ năng lực.

Đối với các tổ chức có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, dự án trong năm kế hoạch, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ đạo việc bàn giao mặt bằng và có biện pháp xử lý trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố cần đôn đốc và ban hành quy chế phối kết hợp giữa Quận và các sở, ban ngành trong việc xây dựng phương án bồi thường, triển khai thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác phê duyệt giá bồi thường. Hiện nay, Hiện UBND Thành phố đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018  về Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho Quyết định 23/2015/QĐ-UBND vói nhiều điểm mới trong chính sách bồi thường và hỗ trợ di dời khi nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, chỉ mới triển khai thực hiện, cơ chế phối hợp trong công tác thẩm định giá bồi thường chưa có hướng dẫn cụ thể, cần sớm có văn bản hướng dẫn và ban hành quy chế phối hợp để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá bồi thường cũng như phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho tái định cư cần chuẩn bị trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về chỗ ở tái định cư để người dân yên tâm di dời, bàn giao mặt bằng.

Công tác thực hiện lập kế hoạch tiến hàng vào cuối quý 3, đầu quý 4, tại thời điểm này công tác thống kê đất đai chưa thực hiện. Do đó để có cơ sở đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch, kiến nghị nên lấy kết quả thực hiện quý 4 năm trước và quý 1, 2, 3 năm sau và số liệu đầu vào để thực hiện công tác lập kế hoạch là số liệu chốt vào quý 3 hàng năm.

Kính trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai thực hiện.

# BIỂU SỐ LIỆU

# Footnotes

Nguồn: Báo cáo số 312/ BC-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018